## Ark1
Designleverance 20100708 / WSDLleverance 20100804
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning | Transf. vedlagt | Placering (wsdl, servicebeskrivelse, transformation) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AD | MeddelelseMultiSend | OK | OK | OK | AD | Mangler input fra Logica/AD til værdisæt på diverse felter |  | http://85.81.229.78/projects/AD/
DMI | DMIFordringForespørgBesvar | OK | OK | OK | DMI |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMI/
EFI | MFFordringModtag |  |  |  | EFI |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
EFI | MFFordringNedskriv |  |  |  | EFI |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
EFI | OpkrævningInddrivelseOpdateringModtag |  |  |  | EFI |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
DMO | OpkrævningFordringListeOpdater | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringListeOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpdater | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningKontantIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
CSR-P | PersonHændelseSamlingHent | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
CSR-P | PersonkredsSøg | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
CSR-P | PersonStamoplysningerMultiHent | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
ES | VirksomhedSøg | OK | OK | OK | ES |  |  | http://85.81.229.78/projects/ES/Leverancer/
ES | VirksomhedStamOplysningSamlingHent | OK | OK | OK | ES |  |  | http://85.81.229.78/projects/ES/Leverancer/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100901
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
NemKonto | NemKontoUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | NemKonto |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Nemkonto/
NemKonto | OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | OK | OK | OK | NemKonto |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Nemkonto/
SAP38 | SAP38IndbetalingOpret | OK | OK | OK | SAP38 | Mangler input fra CSC til værdisæt på diverse felter |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SAP38/
SKB | CheckUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | SKB |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100924
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
CAPTIA | DokumentMultiOpret | OK | OK | OK | CAPTIA | Afventer svar fra Captia på DMO-opsætning | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Captia/
CAPTIA | SagOpret | OK | OK | OK | CAPTIA | Afventer svar fra Captia på DMO-opsætning | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Captia/
DMI | DMIKontoIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMI | Afventer input fra CSC/DMI til værdisæt på MyndighedUdbetalingType | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMI/
SKB | OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
DMO | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
PBS | OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
PBS | BetalingsanmodningerTrækListeSend | OK | OK | OK | PBS |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
PBS | OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
SAP38 | FinansKontoBilagOpret | OK | OK | OK | SAP38 | Afventer svar fra CSC på værdisæt på diverse felter |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SAP38/
Ingen fastsat leverancedato
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AKR | AlternativKontaktSamlingHent | OK | OK | OK | AKR |  |  | http://85.81.229.78/projects/AKR%20&%20SPR/20100820/
Udb. Tjek | DRKundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | DR | Afventer clearing fra DR-systemejer |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
Udb. Tjek | PALKundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | PAL | Afventer clearing fra PAL-systemejer |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
Udb. Tjek | SAP38KundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | SAP38 | Afventer clearing fra SAP38-systemejer |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
DW | OpkrævningDWInformationOpret | OK | OK | OK | DW |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DW/
Pers. Forteg. | [ikke navngivet] |  |  |  | Pers. Forteg.
AD | MeddelelseStatusMultiHent | OK | OK | OK | AD | Mangler input fra Logica/AD til værdisæt på diverse felter |  | http://85.81.229.78/projects/AD/
* Status for, hvornår servicen fra SKATs side er klar til at leverandør kan gå i gang med at udvikle. Dvs. bygge servicen og opsætte de applikationer / den funktionalitet, som skal anvende servicen eller som skal servicen udstiller
** Status for, hvornår servicen er klar til at blive "lagt" på IP (infrastrukturplatformen). Herefter tillades kun kosmetiske ændringer, såsom ændringer af feltnavne, feltlængder, datatyper o.lign. Her skelnes desuden mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.
*** Status for, hvornår servicen er klar til at blive testet. Dvs. servicebeskrivelsen (eller referencer til bilag i form af transformationer og/eller kode-/typelister) skal indeholde beskrivelser af værdisæt, som skal bruges i test. Her skelnes igen mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.