## Ark1
Designleverance 20100708 / WSDLleverance 20100804
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning | Transf. vedlagt | Placering (wsdl, servicebeskrivelse, transformation) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AD | MeddelelseMultiSend | OK | OK | OK | AD |  |  | http://85.81.229.78/projects/AD/
DMI | DMIFordringForespørgBesvar | OK | OK | OK | DMI |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMI/
EFI | MFFordringModtag |  |  |  | EFI |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
EFI | MFFordringNedskriv |  |  |  | EFI |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
EFI | OpkrævningInddrivelseOpdateringModtag |  |  |  | EFI |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
DMO | OpkrævningFordringListeOpdater | OK | OK | OK | DMO | OpkrævningFordringGenstandNummer er ændret fra int(18) til char(25) OpkrævningFordringDelFordringTypeNavn er gjort optionel FordringHaverListe er ændret til blot én forekomst OpkrævningFordringBeløb er gjort required |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringListeOpret | OK | OK | OK | DMO | OpkrævningFordringRenteDato er gjort optionel OpkrævningFordringPeriodeFraDato er gjort optionel OpkrævningFordringPeriodeTilDato er gjort optionel OpkrævningFordringDelFordringTypeNavn er gjort optionel OpkrævningFordringGenstandNummer er ændret fra int(18) til char(25) FordringHaverListe er ændret til blot én forekomst |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpdater | OK | OK | OK | DMO | OpkrævningFordringGenstandNummer er ændret fra int(18) til char(25) OpkrævningFordringDelFordringTypeNavn er gjort optionel FordringHaverListe er ændret til blot én forekomst OpkrævningFordringBeløb er gjort required |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpret | OK | OK | OK | DMO | OpkrævningFordringRenteDato er gjort optionel OpkrævningFordringPeriodeFraDato er gjort optionel OpkrævningFordringPeriodeTilDato er gjort optionel OpkrævningFordringDelFordringTypeNavn er gjort optionel OpkrævningFordringGenstandNummer er ændret fra int(18) til char(25) FordringHaverListe er ændret til blot én forekomst |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningKontantIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
CSR-P | PersonHændelseSamlingHent | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
CSR-P | PersonkredsSøg | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
CSR-P | PersonStamoplysningerMultiHent | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
ES | VirksomhedSøg | OK | OK | OK | ES |  |  | http://85.81.229.78/projects/ES/Leverancer/
ES | VirksomhedStamOplysningSamlingHent | OK | OK | OK | ES | De korrekte specs for VirksomhedStamoplysningerSamlingHent r241er nu vedlagt. |  | http://85.81.229.78/projects/ES/Leverancer/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100901
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
NemKonto | NemKontoUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | NemKonto |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Nemkonto/
NemKonto | OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | OK | OK | OK | NemKonto |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Nemkonto/
SAP38 | SAP38IndbetalingOpret | OK | OK | OK | SAP38 |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SAP38/
SKB | CheckUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | SKB |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100924
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
CAPTIA | DokumentMultiOpret | OK | OK | OK | CAPTIA |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Captia/
CAPTIA | SagOpret | OK | OK | OK | CAPTIA |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Captia/
DMI | DMIKontoIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMI |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMI/
SKB | OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
DMO | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
PBS | OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
PBS | BetalingsanmodningerTrækListeSend | OK | OK | OK | PBS |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
PBS | OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
SAP38 | FinansKontoBilagOpret | OK | OK | OK | SAP38 | Overordnet beskrivelse justeret Datastruktur for output ændret fra liste til én forekomst |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SAP38/
Designleverance/WSDLleverance 20101025
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AKR | AlternativKontaktSamlingHent | OK | OK | OK | AKR |  |  | http://85.81.229.78/projects/AKR%20&%20SPR/20100820/
Udb. Tjek | DRKundeUdeståendeKontrol |  |  |  | DR |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
Udb. Tjek | PALKundeUdeståendeKontrol |  |  |  | PAL |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
Udb. Tjek | SAP38KundeUdeståendeKontrol |  |  |  | SAP38 |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
DW | OpkrævningDWInformationOpret | OK | OK | OK | DW |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20100924/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DW/
Pers. Forteg. | [ikke navngivet] |  |  |  | Pers. Forteg.
AD | MeddelelseStatusMultiHent | OK | OK | OK | AD |  |  | http://85.81.229.78/projects/AD/
* Status for, hvornår servicen fra SKATs side er klar til at leverandør kan gå i gang med at udvikle. Dvs. bygge servicen og opsætte de applikationer / den funktionalitet, som skal anvende servicen eller som skal servicen udstiller
** Status for, hvornår servicen er klar til at blive "lagt" på IP (infrastrukturplatformen). Herefter tillades kun kosmetiske ændringer, såsom ændringer af feltnavne, feltlængder, datatyper o.lign. Her skelnes desuden mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.
*** Status for, hvornår servicen er klar til at blive testet. Dvs. servicebeskrivelsen (eller referencer til bilag i form af transformationer og/eller kode-/typelister) skal indeholde beskrivelser af værdisæt, som skal bruges i test. Her skelnes igen mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.