## Ark1
Designleverance 20100708 / WSDLleverance 20100804
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning | Transf. vedlagt | Placering (wsdl, servicebeskrivelse, transformation) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AD | MeddelelseMultiSend | OK | OK | OK | AD | Opdateret version med tilføjede værdisæt på diverse felter |  | http://85.81.229.78/projects/AD/
DMI | DMIFordringForespørgBesvar | OK | OK | OK | DMI |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMI/
EFI | MFFordringModtag |  |  |  | EFI |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
EFI | MFFordringNedskriv |  |  |  | EFI |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
EFI | OpkrævningInddrivelseOpdateringModtag |  |  |  | EFI |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
DMO | OpkrævningFordringListeOpdater | OK | OK | OK | DMO | 1. OpkrævningFordringID rettet fra integer til Tekst32 2. Afventer input fra CSC: Servicestruktur skal muligvis opdeles i understrukturer pga. for lange stinavne |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringListeOpret | OK | OK | OK | DMO | 1. OpkrævningFordringID rettet fra integer til Tekst32 2. Afventer input fra CSC: Servicestruktur skal muligvis opdeles i understrukturer pga. for lange stinavne |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpdater | OK | OK | OK | DMO | 1. OpkrævningFordringID rettet fra integer til Tekst32 2. Afventer input fra CSC: Servicestruktur skal muligvis opdeles i understrukturer pga. for lange stinavne |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpret | OK | OK | OK | DMO | 1. OpkrævningFordringID rettet fra integer til Tekst32 2. Afventer input fra CSC: Servicestruktur skal muligvis opdeles i understrukturer pga. for lange stinavne |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningKontantIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
CSR-P | PersonHændelseSamlingHent | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
CSR-P | PersonkredsSøg | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
CSR-P | PersonStamoplysningerMultiHent | OK | OK | OK | CSR-P | Fejl rettet - kodeværdi R i CivilstandKode-dataelement og -datadomæne rettet til P |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
ES | VirksomhedSøg | OK | OK | OK | ES | 1. Beskrivelse detaljeret i forhold til ES-begrænsninger (max. 100 hhv. 1000 svar returneres ved søgning på virksomhedsopdateringer) 2. Inputdatoer ændret til også at omfatte tidspunkt |  | http://85.81.229.78/projects/ES/Leverancer/
ES | VirksomhedStamOplysningSamlingHent | OK | OK | OK | ES |  |  | http://85.81.229.78/projects/ES/Leverancer/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100901
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
NemKonto | NemKontoUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | NemKonto |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Nemkonto/
NemKonto | OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | OK | OK | OK | NemKonto | 1. Indhold af inputstruktur er flyttet over i output og vice versa. 2. Afventer input fra CSC: Servicestruktur skal muligvis opdeles i understrukturer pga. for lange stinavne | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Nemkonto/
SAP38 | SAP38IndbetalingOpret | OK | OK | OK | SAP38 | Udgår sandsynligvis - efter drøftelser mellem SB, Flemming og Britta. Funktionalitet dækket af FinansKontoBilagOpret |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SAP38/
SKB | CheckUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | SKB |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100924
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
CAPTIA | DokumentMultiOpret | OK | OK | OK | CAPTIA | Afventer svar fra Captia på DMO-opsætning | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Captia/
CAPTIA | SagOpret | OK | OK | OK | CAPTIA | Afventer svar fra Captia på DMO-opsætning | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Captia/
DMI | DMIKontoIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMI | Afventer stadig input fra CSC/DMI til værdisæt på MyndighedUdbetalingType | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMI/
SKB | OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
DMO | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
PBS | OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
PBS | BetalingsanmodningerTrækListeSend | OK | OK | OK | PBS |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
PBS | OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
SAP38 | FinansKontoBilagOpret | OK | OK | OK | SAP38 | Mangler delvist input til værdisæt på diverse felter - CSC er ved at undersøge testfolkenes behov. |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SAP38/
Ingen fastsat leverancedato
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AKR | AlternativKontaktSamlingHent | OK | OK | OK | AKR | Opdateret version |  | http://85.81.229.78/projects/AKR%20&%20SPR/20101014/
Udb. Tjek | DRKundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | DR | 1. Ændret outputstruktur 2. Fejlformulering i dataelement OpkrævningFordringPeriodeTilDato rettet. 3. Beskrivelse justeret |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
Udb. Tjek | PALKundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | PAL | 1. Ændret outputstruktur 2. Fejlformulering i dataelement OpkrævningFordringPeriodeTilDato rettet. 3. Afventer arkitekturafklaring |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
Udb. Tjek | SAP38KundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | SAP38 | 1. Ændret outputstruktur 2. Fejlformulering i dataelement OpkrævningFordringPeriodeTilDato rettet. 3. Afventer forventningsafstemning med SAP38 |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
DW | OpkrævningDWInformationOpret | OK | OK | OK | DW |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101014/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DW/
Pers. Forteg. | [ikke navngivet] |  |  |  | Pers. Forteg. | Afventer arkitekturafklaring
AD | MeddelelseStatusMultiHent | OK | OK | OK | AD | Opdateret version med tilføjede værdisæt på diverse felter |  | http://85.81.229.78/projects/AD/
* Status for, hvornår servicen fra SKATs side er klar til at leverandør kan gå i gang med at udvikle. Dvs. bygge servicen og opsætte de applikationer / den funktionalitet, som skal anvende servicen eller som skal servicen udstiller
** Status for, hvornår servicen er klar til at blive "lagt" på IP (infrastrukturplatformen). Herefter tillades kun kosmetiske ændringer, såsom ændringer af feltnavne, feltlængder, datatyper o.lign. Her skelnes desuden mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.
*** Status for, hvornår servicen er klar til at blive testet. Dvs. servicebeskrivelsen (eller referencer til bilag i form af transformationer og/eller kode-/typelister) skal indeholde beskrivelser af værdisæt, som skal bruges i test. Her skelnes igen mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.