## Ark1
Designleverance 20100708 / WSDLleverance 20100804
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning | Transf. vedlagt | Placering (wsdl, servicebeskrivelse, transformation) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AD | MeddelelseMultiSend | OK | OK | OK | AD | Seneste leverancedato 24/11-2010 |  | http://85.81.229.78/projects/AD/AD_20101124/02%20Servicebeskrivelser%20og%20WSDLer/
DMI | DMIFordringForespørgBesvar | OK | OK | OK | DMI | Seneste udgave 23/11-2010 | X | http://85.81.229.78/projects/DMI/DMI%20materiale/02%20Servicebeskrivelser%20og%20WSDLer/
EFI | MFFordringModtag |  |  |  | EFI | Endnu ikke afklaret med EFI Word-dokumentation fra EFI vedlagt |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
EFI | MFFordringNedskriv |  |  |  | EFI | Endnu ikke afklaret med EFI Word-dokumentation fra EFI vedlagt |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
EFI | OpkrævningInddrivelseOpdateringModtag |  |  |  | EFI | Endnu ikke afklaret med EFI Foreløbig servicebeskrivelse vedlagt - dog kun i wordrapportform |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/EFI/
DMO | OpkrævningFordringListeOpdater | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringListeOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpdater | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningKontantIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
CSR-P | PersonHændelseSamlingHent | OK | OK | OK | CSR-P | Jf statusbeskrivelse i 20101126 Leverancebeskrivelse READ ME.doc |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
CSR-P | PersonkredsSøg | OK | OK | OK | CSR-P | Jf statusbeskrivelse i 20101126 Leverancebeskrivelse READ ME.doc |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
CSR-P | PersonStamoplysningerMultiHent | OK | OK | OK | CSR-P | Jf statusbeskrivelse i 20101126 Leverancebeskrivelse READ ME.doc |  | http://85.81.229.78/projects/CSRP/
ES | VirksomhedSøg | OK | OK | OK | ES | Tilføjet beskrivelse af, at denne service maksimalt kan understøtte præcision med op til tre cifre i milisekunder. Desuden er beskrivelsen opdateret med info om registrering af fremtidige valørdatoer. |  | http://85.81.229.78/projects/ES/Leverancer/
ES | VirksomhedStamOplysningSamlingHent | OK | OK | OK | ES |  |  | http://85.81.229.78/projects/ES/Leverancer/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100901
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
NemKonto | NemKontoUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | NemKonto |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Nemkonto/
NemKonto | OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | OK | OK | OK | NemKonto |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Nemkonto/
SAP38 | SAP38IndbetalingOpret | OK | OK | OK | SAP38 | Er udgået
SKB | CheckUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | SKB |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100924
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
CAPTIA | DokumentMultiOpret | OK | OK | OK | CAPTIA | Er udgået
CAPTIA | SagOpret | OK | OK | OK | CAPTIA | Er udgået
DMI | DMIKontoIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMI | 25/10-2010 Afventer stadig input fra CSC/DMI til værdisæt på MyndighedUdbetalingType 26/11-2010 Ingen ny status | X | http://85.81.229.78/projects/DMI/DMI%20materiale/02%20Servicebeskrivelser%20og%20WSDLer/
SKB | OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO | Specifikation vedrørende styret filoverførsel er rettet |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO | Specifikation vedrørende styret filoverførsel er rettet |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
SKB | OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO | Specifikation vedrørende styret filoverførsel er rettet |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SKB/
DMO | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
PBS | OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
PBS | BetalingsanmodningerTrækListeSend | OK | OK | OK | PBS |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
PBS | OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/PBS/
SAP38 | FinansKontoBilagOpret | OK | OK | OK | SAP38 | Outputtet har fået tilføjet et obligatorisk felt FinansKontoBilagPositionLinjeNummer 25/10-2010 Mangler delvist input til værdisæt på diverse felter - CSC er ved at undersøge testfolkenes behov. 26/11-2010 Ingen ny status på dette |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/SAP38/
Designleverance 20101025
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AKR | AlternativKontaktSamlingHent | OK | OK | OK | AKR |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/AKR/
Udb. Tjek | DRKundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | DR |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
Udb. Tjek | PALKundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | PAL | 1. Afventer arkitekturafklaring 2. Afventer forretningsmæssigt OK fra PAL |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
Udb. Tjek | SAP38KundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | SAP38 | Forretningsmæssigt indhold afstemt med SAP38 |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Udbetalingstjek/
DW | OpkrævningDWInformationOpret | OK | OK | OK | DW |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101126/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DW
Personalefortegnelse | [ikke navngivet] |  |  |  | Pers. Forteg. | Foreløbig sat på stand-by pga. omstruktureringer i SAPIntern pr. 1/1-2011
AD | MeddelelseStatusMultiHent | OK | OK | OK | AD | Seneste leverancedato 24/11-2010 |  | http://85.81.229.78/projects/AD/AD_20101124/02%20Servicebeskrivelser%20og%20WSDLer/
ES | VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent |  |  |  | ES | Rettelse til kommentar i forrige leverance: Den udgave af servicen, der indeholder den ønskede funktionalitet er IKKE i produktion. Er under udvikling hos CSC |  | http://85.81.229.78/projects/ES/Leverancer/
Generelt:
IBANNummer – ved fejl oprettet separat domæne i DMO. Dette er erstattet af domænet gældende for alle andre projekteter
KontoNummer: Domænet ændret til 15 tegn
Andre domæner kan have ændret sig, da der på tværs af Fase 2-projekterne har været et stort konsolideringsarbejde i gang.
* Status for, hvornår servicen fra SKATs side er klar til at leverandør kan gå i gang med at udvikle. Dvs. bygge servicen og opsætte de applikationer / den funktionalitet, som skal anvende servicen eller som skal servicen udstiller
** Status for, hvornår servicen er klar til at blive "lagt" på IP (infrastrukturplatformen). Herefter tillades kun kosmetiske ændringer, såsom ændringer af feltnavne, feltlængder, datatyper o.lign. Her skelnes desuden mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.
*** Status for, hvornår servicen er klar til at blive testet. Dvs. servicebeskrivelsen (eller referencer til bilag i form af transformationer og/eller kode-/typelister) skal indeholde beskrivelser af værdisæt, som skal bruges i test. Her skelnes igen mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.