## Ark1
Designleverance 20100708 / WSDLleverance 20100804
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning | Transf. vedlagt | Placering (wsdl, servicebeskrivelse, transformation) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
DMO | OpkrævningFordringListeOpdater | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101208/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringListeOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101208/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpdater | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101208/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningFordringOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101208/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
DMO | OpkrævningKontantIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101208/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/DMO/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100901
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100924
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
SAP38 | FinansKontoBilagOpret | OK | OK | OK | SAP38 | Outputtet har fået tilføjet et obligatorisk felt FinansKontoBilagPositionLinjeNummer 25/10-2010 Mangler delvist input til værdisæt på diverse felter - CSC er ved at undersøge testfolkenes behov. 26/11-2010 Ingen ny status på dette 8/12-2010 Tidligere udgave havde behov for en ValutaOplysningKode.xsd denne er ikke nødvendig mere. |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101208/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Graensesnit/
Designleverance 20101025
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
Generelt:
IBANNummer – ved fejl oprettet separat domæne i DMO. Dette er erstattet af domænet gældende for alle andre projekteter
KontoNummer: Domænet ændret til 15 tegn
Andre domæner kan have ændret sig, da der på tværs af Fase 2-projekterne har været et stort konsolideringsarbejde i gang.
* Status for, hvornår servicen fra SKATs side er klar til at leverandør kan gå i gang med at udvikle. Dvs. bygge servicen og opsætte de applikationer / den funktionalitet, som skal anvende servicen eller som skal servicen udstiller
** Status for, hvornår servicen er klar til at blive "lagt" på IP (infrastrukturplatformen). Herefter tillades kun kosmetiske ændringer, såsom ændringer af feltnavne, feltlængder, datatyper o.lign. Her skelnes desuden mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.
*** Status for, hvornår servicen er klar til at blive testet. Dvs. servicebeskrivelsen (eller referencer til bilag i form af transformationer og/eller kode-/typelister) skal indeholde beskrivelser af værdisæt, som skal bruges i test. Her skelnes igen mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.