## Ark1
Designleverance 20100708 / WSDLleverance 20100804
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning | Transf. vedlagt | Placering (wsdl, servicebeskrivelse, transformation) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AD | MeddelelseMultiSend | OK | OK | OK | AD |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
DMI | DMIFordringForespørgBesvar | OK | OK | OK | DMI |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
DMO | OpkrævningFordringListeOpdater | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
DMO | OpkrævningFordringListeOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
DMO | OpkrævningFordringOpdater | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
DMO | OpkrævningFordringOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
DMO | OpkrævningKontantIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
CSR-P | PersonHændelseSamlingHent | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
CSR-P | PersonkredsSøg | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
CSR-P | PersonStamoplysningerMultiHent | OK | OK | OK | CSR-P |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
ES | VirksomhedSøg | OK | OK | OK | ES |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
ES | VirksomhedStamOplysningSamlingHent | OK | OK | OK | ES |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101215/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100901
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
NemKonto | NemKontoUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | NemKonto |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
NemKonto | OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | OK | OK | OK | NemKonto |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
SKB | CheckUdbetalingListeSend | OK | OK | OK | SKB |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
SKB | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100924
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
DMI | DMIKontoIndbetalingOpret | OK | OK | OK | DMI |  | X | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
SKB | OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
SKB | OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
SKB | OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
DMO | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101215/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_DMO/
PBS | OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
PBS | BetalingsanmodningerTrækListeSend | OK | OK | OK | PBS |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
PBS | OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | OK | OK | OK | DMO |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
SAP38 | FinansKontoBilagOpret | OK | OK | OK | SAP38 |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
Designleverance 20101025
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
AKR | AlternativKontaktSamlingHent | OK | OK | OK | AKR |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
Udb. Tjek | DRKundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | DR |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101215/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_DMO/
Udb. Tjek | PALKundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | PAL |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101215/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_DMO/
Udb. Tjek | SAP38KundeUdeståendeKontrol | OK |  |  | SAP38 |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101215/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_DMO/
DW | OpkrævningDWInformationOpret | OK | OK | OK | DW |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101215/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_DMO/
Personalefortegnelse | [ikke navngivet] |  |  |  | Pers. Forteg.
AD | MeddelelseStatusMultiHent | OK | OK | OK | AD |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
ES | VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent |  |  |  | ES |  |  | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
ProduktionEnhed
Gruppe | Navn | Status: Udvikling* | Status: IP-implementation ** | Status: DMO siger OK til Test *** | Udstiller | Bemærkning |  | Placering (wsdl & servicebeskrivelse.doc) Hvor der er flere mapper vælg seneste dato
ES | VirksomhedProduktionEnhedSamlingHent | OK | [5 empty] | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110228/WSDLer%20og%20Servicebeskrivelser/Fase2_1_Gr%e6nsesnit/
* Status for, hvornår servicen fra SKATs side er klar til at leverandør kan gå i gang med at udvikle. Dvs. bygge servicen og opsætte de applikationer / den funktionalitet, som skal anvende servicen eller som skal servicen udstiller
** Status for, hvornår servicen er klar til at blive "lagt" på IP (infrastrukturplatformen). Herefter tillades kun kosmetiske ændringer, såsom ændringer af feltnavne, feltlængder, datatyper o.lign. Her skelnes desuden mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.
*** Status for, hvornår servicen er klar til at blive testet. Dvs. servicebeskrivelsen (eller referencer til bilag i form af transformationer og/eller kode-/typelister) skal indeholde beskrivelser af værdisæt, som skal bruges i test. Her skelnes igen mellem ændringer fra leverandør selv og fra tredjepartsleverandør i forhold projekt.