## Emne
Emne ID | Emne | Bemærkninger | Reference | Oprettet | af | Afsluttet | af | Status
1 | Opdatering beskrivelser i service som DMO udstiller med fejl og advidseringer. | Servicebeskrivelser indeholder ikke beskrivelser af valideringer og tilhørende fejl og adviseringer som skal returneres til den kaldende løsning. | 1S, 4S, 6S, 24S |  | PVM | 2011-04-29 | PVM | Lukket
2 | Fremskaffelse af af fejl og advidseringinger i service som DMO kalder. | For nogle af de service som DMO kalder, mangler der beskrivelse af fejl og adviseringer som løsningerne svarer DMO med. | 2S, 9S, 17S, 18S, 20S, 21S |  | PVM | 2011-05-18 | PVM | Lukket
3 | Tilretning af service i SKB snitflade, således at de er i overensstemmelse med den implementerede løsning | Det er konstateret at der er uoverensstemmlese mellem løsningsbeskrivelsen og servicebeskrivelser. Servicebeskrivelser skal ajourføres så de afspejler den implementerede løsning | 3S, 10S, 11S, 12S, 13S, 14S, 16S |  | PVM | 2011-05-09 | PVM | Lukket
4 | Tilretning af WSDL mv. som anvendes i snitflader som benytter Steria Styret filoverførsel. |  | 15S |  | MW | 2011-04-29 | MW | Lukket
5 | Ajourføring af ændringer i service fra andre løsninger, som DMO anvender. | Service fortventes låst i uge 21 -2011 | 4S, 5S |  | PVM |  |  | I gang
6 | Data Domain fil -Beskrivelse indsat |  | 8S |  | PVM | 2011-04-29 | PVM | Lukket
7 | rettelser til use case 13.05 | Det er konstateret at de anvendte aktører ikke svare til de faktiske. Use case modellen skal ajourføres så den afspejler den implementerede løsning. | 1U | 2011-05-10 | PVM | 2011-05-16 | PVM | Lukket
8 | Flytning af service OpkrævningInternIndbetalingListeOpret er flyttet fra DMO til grænsesnit | Snitflade service skal genereres fra grænsesnit. | 19S | 2011-05-09 | PVM | 2011-05-16 | PVM | Lukket
9 | Ny service i snitflade til overførsel af betalinger fra DMI | Servicen DMIKontoIndbetalingListeOpret erstatter DMIKontoIndbetalingSynkronOpret | 22S, 23S | 2011-05-18 | PVM | 2011-05-19 | PVM | Lukket
10 | Nye felter i PersonStamoplysningerMultiHent | Ændring intiteret af DMR. På Registreringsattesten skal Navn og Efternavn printes på hver sine felter og dette er ikke muligt, da vi dag får navn og efternavn i et felt. Det er ikke muligt at skille det ad i A&D, derfor har vi i DMR behov for at de 2 felter returneres særskilt i outputtet. 7/6-2011 Løsning vil være bagudkompatibel. Betyder ingen ændring i snittet for DMO | 25S | 2011-05-26 | PVM
11 | Tilbagerulning af struktur i MeddelelseMultiSend | Ændring i MeddelelseMultiSend_I struktures den 13/4-2011 skal annulleres. Det betyder at servicen udtages af DMO ÆA51. | 26S | 2011-06-07 | PVM | 2011-06-07 | PVM | Lukket
12 | Rettelse til OIOXML - NemKonto mapningen | CSC har nogle spørgsmål til OIO Mapningen Dette har betydet ændringer til Datatyper. Ændringer kræver ny WSDL og beskrivelser for OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar. 27/6-2011 Ny wsdl og beskrivelse leveret | 27S | 2011-06-20 | PVM | 2011-06-29 |  | Lukket
13 | Afklaring af parametre i NemKonto Service | CSC spørgsmål tii OIO mapning for NemKontoUdbetalingListeSend kan betyde ændring i servicens inputstruktur. 29/6-2011 Kræver ikke ændringer. Emnet lukkes |  | 2011-06-20 | PVM | 2011-06-29 | PVM | Lukket
14 | Skemafejl i Service NemKontoUdbetalingListeSend og OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | /operational/BankNavn.xsd /operational/BankKontoIBANNummer.xsd /operational/BankBICKode.xsd i SA blev udfaset allerede i jan - feb og erstattet af tilsvarende /class skemaer. Imidlertid har DMO siden release "DMO 2010.12.15r2" kun accepteret delta-releases, hvorfor /operational skemaerne stadig findes i vores repositories, da sletning af skemaer ikke fremgår af delta-releases. DMO skal have en leverance indeholdende de nye version af /view/NemKontoVideresendelseTransaktionStrukturType.xsd /view/NemKontoUdbetalingListeSend_IType.xsd 27/6-2011 Ny leverance dannet | 28S | 2011-06-20 | PVM | 2011-06-29 | PVM | Lukket

## Service
ID | Forekomst | Beskrivelse | Bemærkning | Betydning for generering | Påvirker | Status | Leverance | Emne
1S | Alle DMO services | OpkrævningFordringListeOpdater OpkrævningFordringListeOpret OpkrævningFordringOpdater OpkrævningFordringOpret OpkrævningInternIndbetalingListeOpret OpkrævningKontantIndbetalingOpret Valideringsfeltet indeholder nu liste af fejl og adviseringsbeskeder. |  | Nej | Snitflade til DMR, DMI og SAP38 | Lukket | 19-05-2011 ÆA50 | 1
2S | Fra AD MeddelelseMultiSend MeddelelseStatusMultiHent Fra AKR AlternativKontaktSamlingHent Fra SAP38 FinansKontoBilagOpret Fra CSR-P PersonkredsSøg | Valideringer i de nævnte service opdateres af de enkelte udstillende systemer |  | Nej |  | Lukket | 19-05-2011 ÆA51 | 2
3S | CheckUdbetalingListeSend OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | Beskrivelse af formål, funktionalitet og tekniske forhold er ajourført, så de er i overenstemmelse med løsningen. |  | Nej |  | Lukket | 19-05-2011 ÆA51 | 3
4S | MeddelelseStatusMultiHent | Strukturen MeddelelseStatusMultiHent_O har fået tilføjet nye felter MeddelelseFejlKode MeddelelseFejlTekst ForsendelseFejlKode ForsendelseFejlTekst | A&D har efter baseline leverancen den 15/12-2011 tilføjet felter til fejlinformation. | Ja |  | Lukket | 2011-04-29 | 2 ,5
5S | DMIKontoIndbetalingSynkronOpret | Nyeste ændring : Udbetalingsdato + justering af validering + justering af formål | DMI har efter baseline leverancen den 15/12-2011 justeret i service. | Ja |  | Lukket | 2011-04-29 | 5
6s | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret: Beskrivelse af valideringer. KundeType: Beskrivelse rettet. Beskrivelse af værdiset rettet. |  | Nej |  | Lukket | 2011-04-29 | 1
7S | DMIFordringForespørgBesvar | Funktionalitetbeskrivelse ændret |  | Nej |  | Under ændring | 2011-04-29 | 5
8s | CheckUdbetalingListeSend OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag BetalingsanmodningerTrækListeSend OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | Data Domain Fil. Beskrivelse opdateret |  | Nej |  | Lukket | 2011-04-29 | 6
9S | FinansKontoBilagOpret | FinansKontoBilagOpret_FejlId tilføjet |  | Ja |  | Lukket | 2011-04-29 | 2
10S | CheckUdbetalingListeSend | Datastruktur: CheckUdbetalingListeSend_O CheckNummerIndhold erstattet af BANSTAOpkrævningCheckUdbetalingStatusIndhold | Navngivning rettes for at det kan afspejle filens indhold. | Ja |  | Lukket | 2011-04-29 | 3
11S | OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | Strukturen OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag_O_O tilføjet |  | Ja |  | Lukket | 2011-04-29 | 3
12S | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag_I Data element skiftet fra BANSTAOpkrævningCheckUdbetalingStatusIndhold til OpkrævningUdstedteCheckNummerListeIndhold Dataelementet OpkrævningUdstedteCheckNummerListeIndhold oprettet. OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag_O_O tilføjet. |  | Ja |  | Lukket | 2011-04-29 | 3
13S | OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | I datastruktur OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag_I data element skiftet fra DEBULIndbetalingOplysningIndhold til CREMULIndbetalingOplysningIndhold |  | Ja |  | Lukket | 2011-04-29 | 3
14S | OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | I struktur OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag_I er data elementet skiftet fra CREMULUdbetalingOplysningIndhold til DEBMULUdbetalingOplysningIndhold |  | Ja |  | Lukket | 2011-04-29 | 3
15S | CheckUdbetalingListeSend OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag BetalingsanmodningerTrækListeSend OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | Teknisk ændring til WSDL. |  | Ja |  | Lukket | 19-05-2011 ÆA51 | 4
16S | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | Beskrivelse af formål, funktionalitet og tekniske forhold er ajourført, så de er i overenstemmelse med løsningen. | Rettelsen blev glemt i forbindelse rettelsen i ID 3S | Nej |  | Lukket | 2011-05-16 | 3
17S | PersonkredsSøg | Koder/Tekster for advis og fejl indsat i servicebeskrivelsen under valideringer, generel beskrivelse. |  | Nej |  | Lukket | 2011-05-16 | 2
18S | AlternativKontaktSamlingHent | Koder/Tekster for advis og fejl indsat i servicebeskrivelsen under valideringer, generel beskrivelse. |  | Nej |  | Lukket | 2011-05-16 | 2
19S | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | Flyttet til grænsesnit. | Er nu en del Fase2_1Graensesnit | Ja |  | Lukket | 2011-05-16 | 8
20S | MeddelelseMultiSend MeddelelseStatusMultiHent | Koder/Tekster for advis og fejl indsat i servicebeskrivelserne under valideringer, generel beskrivelse. Sammenhæng i fejlhåndtering mellem de to service er beskrevet. | Bemærk at fejlkoder mv. fra kaldet af MeddelelseMultiSend returneres i kaldet til MeddelelseStatusMultiHent | Nej |  | Lukket | 19-05-2011 ÆA51 | 2
21S | FinansKontoBilagOpret | Koder/Tekster for advis og fejl indsat i servicebeskrivelsen under valideringer, generel beskrivelse. |  | Nej |  | Lukket | 19-05-2011 ÆA51 | 2
22S | DMIKontoIndbetalingListeOpret | Service knyttet til snitfladen, DMO_DMI_Betalingoverførsel |  | Ja |  | Lukket | 19-05-2011 Test | 9
23S | DMIKontoIndbetalingSynkronOpret | Service fjernet fra snitfladen DMO_DMI_Betalingoverførsel |  | Ja |  | Lukket | 19-05-2011 Test | 9
24S | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | Fejlstruktur OpkrævningInternIndbetalingListeOpret_FejlId tilføjet. |  | Ja |  | Lukket | 19-05-2011 Test | 1
25S | PersonStamoplysningerMulitHent | På Registreringsattesten skal Navn og Efternavn printes på hver sine felter og dette er ikke muligt, da vi dag får navn og efternavn i et felt. Det er ikke muligt at skille det ad i A&D, derfor har vi i DMR behov for at de 2 felter returneres særskilt i outputtet. Jeg tilføjet det i output med gul baggrund. Det er meget kritisk ændring for DMR, da registreringsattesterne er EU bestemt. | Ændringen er bestilt af DMR. Felterne er optinelle og skal ikke anvendes i DMO. Ændringen vil ikke påvirke, da der ikke vil blive ændret i sntifladen i forhold til DMO | Ja |  | Analyse |  | 10
26S | MeddelelseMultiSend_I | Ændringen * Filer * 0{ AttachmentContainerType AttachmentContainerIndhold } * Filer * 0{ AttachmentContainerType AttachmentContainerIndhold } føres tilbage til den oprindelige version * Filer * 0{ * Fil * [ AttachmentContainerType AttachmentContainerIndhold ] } | Forventes implementeret hos A&D medio/ulitimo juni 2011 | Ja |  | Lukket | Indeholdt i leverancer før 13/4-2011 | 11
27S | NemKontoMeddelelseFejlKode NemKontoUdbetalingDebiteringReference | Ændret fra TalHel til NemKontoTekst = string(35) |  | Ja |  |  | Indeholdt i leverance 27/6-2011. | 12
28S | NemKontoUdbetalingListeSend OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | /operational/BankNavn.xsd /operational/BankKontoIBANNummer.xsd /operational/BankBICKode.xsd i SA blev udfaset allerede i jan - feb og erstattet af tilsvarende /class skemaer. Imidlertid har DMO siden release "DMO 2010.12.15r2" kun accepteret delta-releases, hvorfor /operational skemaerne stadig findes i vores repositories, da sletning af skemaer ikke fremgår af delta-releases. DMO skal have en leverance indeholdende de nye version af /view/NemKontoVideresendelseTransaktionStrukturType.xsd /view/NemKontoUdbetalingListeSend_IType.xsd | Nye skemaer leveret | Ja | DMO | Rettet | Indeholdt i leverance 27/6-2011. | 14

## Use Case
ID | Forekomst | Beskrivelse | Bemærkning | Påvirker | Status | Leverance | Emne
1U | 13.05 Opret konto - Use Case Diagram | Aktørerne Erhverssystemet og CSR-P fjernet. Aktøren Tid tilføjet. | Gennemført for at beskrivelse er i overensstemnelse med det implementerede. |  | Gennemført | 2011-05-16 | 7