## Ændringsoversigt
Leverance Baseline
Ekstern leverance Dato | EksterntRevisionsnummer | Reference | Beskrivelse
2016-02-22 | 13668 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160218RenteIndberetning/ | Baseline leverance
2016-02-23 | 13683 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160223RenteIndberetning/ | De 4 strukturer omhandlende renter af indlån, udlån, prioritetslån og deponerede pantebreve (IRTE, URTE, PANT og PADE) er samlet i én struktur: RenteIndberetningStruktur
2016-02-23 | 13712 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160226RenteIndberetning/ | Der er indsat et ekstra dataelement/felt "VirksomhedNavnFirmaNavn", da der er valgt at dele valutarisk udlænding person og virksomhed op. Der var før to felter: Fornavn/virksomhedsnavn Efternavn/Virksomhedsnavn
2016-03-08 | 13825 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160308RenteIndberetning/ | IndberetningReferenceNummer er taget ud af IndberetningIdentifikatorStruktur. TINType er udgået og fjernet fra XML og der er indsat dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet. Der er indsat indberetningsperiode med feltet "Indkomstår" og "IndkomstPeriodeTil", da der altid angives samme startdato 1/1. Der er lavet en RenteBlanketStruktur, som tydeliggør, at det er den retbare struktur.
2016-03-09 | 13840 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160309RenteIndberetning/ | Der er generelt i alle strukturer fjernet overskriften i de tilfælde, hvor der er et valg, da det tydeliggør reglerne/dataelementerne, at der ikke er for meget "fyld". IndberetningKundeValgStruktur er ikke længere en struktur.
2016-03-11 | 13848 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160311RenteIndberetning/ | Der er lavet og indsat en TINNummerStruktur indeholdende dataelementerne "LandKode" og "TINNummer"
2016-03-14 | 13862 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160314RenteIndberetning/ | Dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet er fjernet igen, da TINNummrtStruktur under valget: virksomhed er gjort optional. TINNummer og fødselsinfo under valget person er gjort optional. LånForholdGældEftergivelseKode og LånForholdRestanceKode er lagt sammen til et dataelement/felt, der nu hedder "LåneForholdGældTilstand", der kan have værdierne 0, 2 og 4.
2016-03-16 | 13873 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160316RenteIndberetning/ | Den ene struktur omhandlende alle 4 rentesystemer er nu delt op. I denne leverance er der indsat 4 strukturer, der er én for hvert system. De omhandler kun årsultimo og er samlet i én samlet struktur kaldet RenteIndberetningStruktur. I den næste leverance laves der 3 yderligere strukturer, som kommer til at omhandle kvartaler for udlån, prioritetslån og pantebreve, da der ikke findes kvartalsvis indberetning for indlån.
2016-03-17 | 13883 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160317RenteIndberetning/ | Der er indsat 7 strukturer i XML'en. 4 for årsindberetning (Indlån, udlån, prioritetslån og pantebreve) og 3 for kvartalsindberetning (udlån, prioritetslån og pantebreve). IndberetningKundeStruktur er opdelt i 2 strukturer: IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur og IndberetningKvartalKundeStruktur
2016-03-18 | 13903 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160318RenteIndberetning/ | Dataelementet "Valutastatuskode" er flyttet fra * Beløb * til *konto *
2016-03-30 | 13924 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160330RenteIndberetning/ | Dataelement "KontantlånKurstab" er indsat i RentePrioritetslånÅrsUltimoIndberetningStruktur. I IndberetningKvartalKundeStruktur er TINNummerStruktur lavet optional for valutariskUdlænding for både virksomhed og person. Ejerskiftekode er flyttet fra "beløb" til "konto" i RentePrioritetslånÅrsUltimoIndberetningStruktur, og Ejerskiftekode er fjernet fra RentePrioritetslånKvartalIndberetningStruktur
2016-04-04 | 13937 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160405RenteIndberetning/ | I IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur er der under "Indlænding" indsat 2 yderligere identiteter: PersonUdenCPRNummer (består af fødselsdag efterfulgt af 4 nuller, kunne f.eks. være en flygtning og UkendtJuridiskEntitet, som vælges, hvis kunden er helt ukendt - kunne være en konto, der havde eksisteret 10 år uden ejer. Der skal mangle Cpr/CVR/Se-nr. for at det er en UkendtJuridiskEntitet. Der er indsat dataelementet "PligtNavn" i alle 7 strukturer. Alle strukturer er gennemgået, hvor der er tilføjet/fjernet diverse dataelementer, som ikke hørte til i den pågældende struktur. Der er indsat en fyldestgørende beskrivelse af dataelementerne.
2016-04-07 | 13958 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160407RenteIndberetning/ | Der er lavet en ny kundestruktur der kun gælder for indlån. Der er ikke nævnt hverken kvartal eller årsultimo i navnet, da der kun gælder årlig indberetning. Strukturen hedder: IndberetningIndlånKundeStruktur (hvori PersonUdenCPRNummer og UkendtJuridiskEntitet findes) For de andre tre systemer findes der stadig de to kundestrukturer for hhv. kvartal og årlig indberetning: IndberetningKvartalKundeStruktur og IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur (hvori hvori PersonUdenCPRNummer og UkendtJuridiskEntitet ikke findes)
2016-06-06 | 14257 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160606RenteIndberetning(TilSektoren)/ | Større ændringer: - Indberetning foregår nu i fire separate strukturer (rentekategorier), for hhv. Indlånsrente, Udlånsrente, Pantebreve og Prioritetslån (indeholder både kvartalsindberetning og årsultimo) - KontoID er tilføjet som en unik identifikation af den konto der indberettes om, på øverste niveau i hver af de fire indberetningsstrukturer - Dvs. Indberetninger vedrører nu en hel konto, frem for et konto/person-forhold som tidligere.
06-27-2016 | 14419 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160627RenteIndberetning(TilSektoren)/ | Større ændringer: - KontohaverListeStrukturType har flere ændringer. Bl.a. er tilføjet mulighed for at angive ukendt kontohaver, så det altid er muligt at indberette alle ejere, uanset hvor meget data man har. - Nyt namespace med prefix ekap2016
2016-09-13 | 14881 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160914RenteIndberetning(TilSektoren)/ | Større ændringer: - Det er blevet muligt at invalidere uden at udfylde retbare felter. - Dansk adressestruktur er blevet forenklet - KontohaverOpstartDatoEjerskifte og KontohaverOphørEjerskifte er tilføjet, til brug ved ejerskifte på eksisterende konto i løbet af året.
2016-09-15 | 14900 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160915RenteIndberetning(TilSektoren)/ | KontohaverOpstartDatoEjerskifte og KontohaverOphørDatoEjerskifte er flyttet til kontohaverniveau
2016-09-29 | 14931 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160929RenteIndberetning(TilSektoren)/ | KontohaverOpstartDatoEjerskifte og KontohaverOphørDatoEjerskifte er flyttet til KontohaverListe-niveau og RenteBeløb er tilføjet på KontohaverListeNiveau.
2016-10-28 | 15123 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20161028RenteIndberetning(TilSektoren) | Svarfiler er kommet til. Se oversigtsark for uddybning. KontohaverUkendt er ensrettet på årsultimo/kvartalsindberetning, samt udvidet til fritekstfelt, hvor man kan angive eventuelle oplysninger. KontoEjerstatusAntalKontohavere er erstattet med FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst, som er en boolean.
2016-11-02 | 15155 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20161102RenteIndberetning(TilSektoren) | Eneste ændring er i RenteIndberetningPantebreveStruktur, hvor KontohaverListeKvartalStruktur ikke længere kan indberettes for Depothaver
2016-12-08 | 15356 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20161208RenteIndberetning(TilSektoren) | RenteIndberetningIndlånStruktur: RenteBeløb og IndlånKontoIndestående gøres optionelle, da de ikke skal indberettes for visse indlånskontotyper KontohaverListeÅrsUltimoStruktur: RenteBeløb gøres optionelt, da det ikke skal indberettes for visse indlånskontotyper
KontohaverListeÅrsUltimoStruktur og KontohaverListeKvartalStruktur: Dataelementet KontohaverUkendt er erstattet med NoteTekst, i kontekst af KontohaverUkendt. Dette for at skabe en mere ensartet og tydelig struktur.
IndberetningForm er flyttet ud af IndberetningIdentifikatorStruktur, for at kunne fjernes fra invalidering, da invalidering altid vil være IndberetningForm=3
Fjern LånForholdRestanceMarkering fra pantebreve
Gør alle adressefelter optionelle for både udenlandsk person og virksomhed
Fjern IndberetningForm (afklares med Lars Kronborg) da den indeholder redundant information - Har selv truffet beslutning
LånForholdGældEftergivelse flyttes til KontohaverOplysninger (årsultimo) - For pantebreve skal det kun indberettes for låntager
LånForholdRestanceMarkering flyttes til KontohaverPeriode (kvartal+årsultimo)
LånKursværdi fjernes fra Pantebreve (husk kvittering)
EjerskifteOphørDato og EjerskifteOpstartDato omdøbes til EjerkredsOphørDato og EjerkredsOpstartDato - dataelementerne er flyttet til nyt begreb (Ejerkreds)
En, To og FlereEndTo ejere slettes fra summerede kvitteringer
FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst fjernes fra KontohaverlisteKvartalStruktur
Flyt genbrugelig struktur (KontohaverListeÅrsUltimoStruktur og KontohaverListeKvartalStruktur) til kontohaveroplysninger (KontohaverÅrsUltimoStruktur og KontohaverKvartalStruktur) for at kunne variere information på Kontohaverperiode- og kontohaverniveau
LånForholdRestanceMarkering LånForholdGældEftergivelse fjernet fra KontoDetaljer
Flyt KontantlånIndfriKode og KontantlånKurstab (KontantlånKurstab skal være både på konto og ejerkreds) til KontohaverPeriode-niveau (afventer afklaring fra Jeanette)
Fjern LånForholdRestanceMarkering fra pantebreve
Fjern fritekstfelt fra ukendt kontohaver og VirksomhedIrrelevant og Diplomat
Tilføj boolean der angiver om person er formand/administrator for en (uidentificeret) virksomhed - tilføjes under udlænding/person
LånForholdGældEftergivelse flyttes til KontohaverPeriode (årsultimo)
LånForholdGældEftergivelse slettes fra Depothaver i pantebreve
KontohaverPeriode omdøbes til EjerkredsPeriode
Gør RenteBeløb mandatory på udlån, pantebreve og prioritetslån
KontohaverIrrelevant fjernes fra udlån, pantebreve og prioritetslån
KontohaverIrrelevant omdøbes tilDiplomat (kun indlån)
PantebrevDepotNummer flyttes til ejerkreds for depothaver
PantebrevDepotNavn oprettes under ejerkreds for depothaver
KontoStartDato og KontoOphørDato ændres til DeponeringStartDato og DeponeringOphørDato for pantebreve
PantIdentifikationNummer oprettes under Kontodetaljer for Pantebreve
Opdater PantebrevDepot-begreb, med PantebrevDepotNavn i hele skat2012
Inkluder KontohaverÅrsUltimoStruktur og KontohaverKvartalStruktur i de enkelte rentekategorier (ikke delt)
Flyt Diplomat til KontohaverValg (Indlån)
Slet LånForholdRestanceMarkering og LånForholdGældEftergivelse fra Indlån (Ejerkreds)
Indbyg krævet valg mellem indenlandsk ejendom(KommuneNummer og EjendomoNummer -Begge krævet) og udenlandsk ejendom (EjendomLand)
Split KontohaverUkendtMarkering op i tre: KontohaverUkendt og KontohaverDiplomat og KontohaverIrrelevant (erstatter VirksomhedIrrelevant i kvartal)
Flyt depothaver og låntager til efter valg mellem år/kvartal for pantebreve
Overvej alternativ navngivning af PantebrevDeponNummer og PantebrevDeponNavn
VirksomhedSeNummer slettes fra ValutariskUdlænding for kvartal på allle 3 rentekategorier
Tilføj optionelt EjendomNummer til UdenlandskEjendom for prioritetslån på kontohaver-niveau
KommuneNummer og EjendomNummer gøres optionelle for indenlandsk ejendom i prioritetslån
KontohaverIdentifikationMulig er tilføjet valutarisk udlænding, person for års ultimo, som erstatning for tidligere tin type 3
beskrivelser er opdateret på følgende dataelementer: DeponeringOphørDato DeponeringStartDato EjerkredsOphørDato EjerkredsOpstartDato FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst IndberetningUdenlandskAdresseEtageTekst IndberetningUdenlandskAdresseHusNummer IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn KontoID LånForholdGældEftergivelseKode PantebrevDepotNummer TINNummer VirksomhedFormandAdministrator KontoTypeKode KontohaverIrrelevant LånForholdRestanceMarkering
LånForholdGældEftergivelseKode slettes fra depothaver i pantebreve (havde glemt at slette jf ændring fra 5/12 2016
Stavefejl i IndkomstPeriodeValg rettet. Nuværende navn er IndkomstPeriodeValg
2017-01-26 | 15646 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20170126RenteIndberetning(TilSektoren)/ | RenteIndberetnigIndlånSumKvitteringStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigPantebreveSumKvitteringStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigPrioritetslånSumKvitteringStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigUdlånSumKvitteringStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigIndlånStatusStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigPantebreveStatusStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigPrioritetslånStatusStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigUdlånStatusStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
Dataelementet "KontoValutaKode" tilføjet til RenteIndberetningIndlånStruktur RenteIndberetningPantebreveStruktur RenteIndberetningPrioritetslånStruktur RenteIndberetningUdlånStruktur
Dataelementet "ValutaStatusKode" fjernet fra RenteIndberetningPrioritetslånStruktur RenteIndberetningUdlånStruktur
"AlternativeParametre" fjernet fra RenteIndberetningIndlånRapportStruktur RenteIndberetningPantebreveRapportStruktur RenteIndberetningPrioritetslånRapportStruktur RenteIndberetningUdlånRapportStruktur
Nedenstående dataelemeter er gjort optionelle i "RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur" RenteBeløb IndlånKontoIndestående
Nedenstående dataelemeter er gjort optionelle i "RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur" LånRestgældBeløb
Nedenstående dataelemeter er gjort optionelle i "RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur" LånRestgældBeløb LånKursværdi KontantlånKurstab
Nedenstående dataelemeter er gjort optionelle i "RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur" LånRestgældBeløb LånKursværdi
"LånForholdRestanceMarkering" er nu påkrævet i RenteIndberetningPrioritetslånStruktur og RenteIndberetningUdlånStruktur
"LånForholdGældEftergivelseKode" har skiftet datadomæne
Dataelementerne IndlånKontoIndestående, RenteBeløb, RenteKalkuleretPræmieBeløb, SumAfvigelseBeløb, LånRestgældBeløb, KontantlånKurstab og LånKursværdi har skiftet datadomæne Særligt for skatXML: dataelementet RenteBeløb er udskiftet med RenteBeløbDansk
2017-02-09 |  |  | *AntalIndberetninger* omdøbt til *AntalKonti*
Tilføjet *FejlIndberetning* til: RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur
Tilføjet *Invaliderede* til: RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur
Summering for depothaver og kontohaver sammenlagt I RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur
I RenteIndberetningPrioritetslånStruktur er EjendomIdentifikationValg optionel, og felter I IndenlandskEjendom obligatorisk
Dokumentation for LånForholdRestanceMarkering opdateret; true == kontoen er i restance; false == kontoen er ikke i restance
*indkomstperiode* omdøbt til *Indberetningsperiode*
2017-06-29 | 16527 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20170629RenteIndberetning(TilSektoren)/ | IndlånKontoInddragelseStatus tilføjet til RenteIndberetningIndlånStruktur
KontoTypeKode flyttes til EjerkredsPeriode (både kvartal og år) i alle fire rentekategorier
LånForholdGældEftergivelseKode flyttes til KontohaverOplysninger (kun årsultimo) i alle fire rentekategorier
KontohaverIndkomstPeriodeValg omdøbt til KontoPeriodeValg i alle fire rentekategorier
KontohaverPeriodeÅrsUltimoListe omdøbt til KontoPeriodeÅrsUltimoListe i alle fire rentekategorier
KontohaverPeriodeKvartalListe omdøbt til KontoPeriodeKvartalListe i alle tre rentekategorier (findes ikke i indlån)
EjerkredsPeriode omdøbt til KontoPeriode i alle fire rentekategorier
KontohaverPeriodeListe omdøbt til KontoPeriodeListe i RenteIndberetningPantebreveStruktur
Annotation for IndberetningValideringStatus opdateret
"Invaliderede" rettet til "Invalideret" i RenteIndberetning…OptællingStruktur for alle fire rentekategorier
Indholdet af "AntalKonti" i RenteIndberetning…AfvigelseStruktur rettet så det svarer til RenteIndberetning…OptællingStruktur
VirksomhedSENummer er rettet til string og kan ikke starte med nul (kun eKap2017 ns)
Beskrivelse opdateret for KontohaverUkendt
Beskrivelse opdateret for KontohaverDiplomat
Beskrivelse opdateret for KontohaverIrrelevant
EjerkredsPeriodeOphørDato har skiftet navn til KontoPeriodeOphørDato
Beskrivelse opdateret for KontoPeriodeOphørDato
EjerkredsPeriodeOpstartDato har skiftet navn til KontoPeriodeOpstartDato
Beskrivelse opdateret for KontoPeriodeOpstartDato
BankRegisteringsnummer er begrænset til 4 karakterer (kun eKap2017 ns)
KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigning tilføjet RenteIndberetningPrioritetslånStruktur på Konto-niveau (optionelt felt)
KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigning tilføjet RenteIndberetningPrioritetslånStruktur på KontoPeriode-niveau(optionelt felt)
KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigning tilføjet RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur (optionelt felt)
KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigning tilføjet RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur (optionel gruppe)
IndlånKontoInddragelseStatus datatype ændret
IndberetningValideringStatus beskrivelse ændret