## Ark1
Leverance Baseline
Leverance Dato | Faktisk Dato | Reference | Beskrivelse | Leverancestatus
2016-02-22 | 2016-02-22 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160218RenteIndberetning/ | Baseline leverance | Godkendt
2016-02-23 | 2016-02-23 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160223RenteIndberetning/ | De 4 strukturer omhandlende renter af indlån, udlån, prioritetslån og deponerede pantebreve (IRTE, URTE, PANT og PADE) er samlet i én struktur: RenteIndberetningStruktur | Godkendt
2016-02-23 | 2016-02-26 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160226RenteIndberetning/ | Der er indsat et ekstra dataelement/felt "VirksomhedNavnFirmaNavn", da der er valgt at dele valutarisk udlænding person og virksomhed op. Der var før to felter: Fornavn/virksomhedsnavn Efternavn/Virksomhedsnavn | Godkendt
2016-03-08 | 2016-03-08 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160308RenteIndberetning/ | IndberetningReferenceNummer er taget ud af IndberetningIdentifikatorStruktur. TINType er udgået og fjernet fra XML og der er indsat dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet. Der er indsat indberetningsperiode med feltet "Indkomstår" og "IndkomstPeriodeTil", da der altid angives samme startdato 1/1. Der er lavet en RenteBlanketStruktur, som tydeliggør, at det er den retbare struktur. | Godkendt
2016-03-09 | 2016-03-09 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160309RenteIndberetning/ | Der er generelt i alle strukturer fjernet overskriften i de tilfælde, hvor der er et valg, da det tydeliggør reglerne/dataelementerne, at der ikke er for meget "fyld". IndberetningKundeValgStruktur er ikke længere en struktur. | Godkendt
2016-03-11 | 2016-03-11 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160311RenteIndberetning/ | Der er lavet og indsat en TINNummerStruktur indeholdende dataelementerne "LandKode" og "TINNummer" | Godkendt
2016-03-14 | 2016-03-14 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160314RenteIndberetning/ | Dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet er fjernet igen, da TINNummrtStruktur under valget: virksomhed er gjort optional. TINNummer og fødselsinfo under valget person er gjort optional. LånForholdGældEftergivelseKode og LånForholdRestanceKode er lagt sammen til et dataelement/felt, der nu hedder "LåneForholdGældTilstand", der kan have værdierne 0, 2 og 4. | Godkendt
2016-03-16 | 2016-03-16 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160316RenteIndberetning/ | Den ene struktur omhandlende alle 4 rentesystemer er nu delt op. I denne leverance er der indsat 4 strukturer, der er én for hvert system. De omhandler kun årsultimo og er samlet i én samlet struktur kaldet RenteIndberetningStruktur. I den næste leverance laves der 3 yderligere strukturer, som kommer til at omhandle kvartaler for udlån, prioritetslån og pantebreve, da der ikke findes kvartalsvis indberetning for indlån. | Godkendt
2016-03-17 | 2016-03-17 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160317RenteIndberetning/ | Der er indsat 7 strukturer i XML'en. 4 for årsindberetning (Indlån, udlån, prioritetslån og pantebreve) og 3 for kvartalsindberetning (udlån, prioritetslån og pantebreve). IndberetningKundeStruktur er opdelt i 2 strukturer: IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur og IndberetningKvartalKundeStruktur | Godkendt
2016-03-18 | 2016-03-18 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160318RenteIndberetning/ | Dataelementet "Valutastatuskode" er flyttet fra * Beløb * til *konto * | Godkendt