## Ark1
Leverance Baseline
Leverance Dato | Faktisk Dato | Reference | Beskrivelse | Leverancestatus
2016-02-22 | 2016-02-22 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160218RenteIndberetning/ | Baseline leverance | Godkendt
2016-02-23 | 2016-02-23 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160223RenteIndberetning/ | De 4 strukturer omhandlende renter af indlån, udlån, prioritetslån og deponerede pantebreve (IRTE, URTE, PANT og PADE) er samlet i én struktur: RenteIndberetningStruktur | Godkendt
2016-02-23 | 2016-02-26 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160226RenteIndberetning/ | Der er indsat et ekstra dataelement/felt "VirksomhedNavnFirmaNavn", da der er valgt at dele valutarisk udlænding person og virksomhed op. Der var før to felter: Fornavn/virksomhedsnavn Efternavn/Virksomhedsnavn | Godkendt
2016-03-08 | 2016-03-08 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160308RenteIndberetning/ | IndberetningReferenceNummer er taget ud af IndberetningIdentifikatorStruktur. TINType er udgået og fjernet fra XML og der er indsat dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet. Der er indsat indberetningsperiode med feltet "Indkomstår" og "IndkomstPeriodeTil", da der altid angives samme startdato 1/1. Der er lavet en RenteBlanketStruktur, som tydeliggør, at det er den retbare struktur. | Godkendt
2016-03-09 | 2016-03-09 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160309RenteIndberetning/ | Der er generelt i alle strukturer fjernet overskriften i de tilfælde, hvor der er et valg, da det tydeliggør reglerne/dataelementerne, at der ikke er for meget "fyld". IndberetningKundeValgStruktur er ikke længere en struktur. | Godkendt
2016-03-11 | 2016-03-11 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160311RenteIndberetning/ | Der er lavet og indsat en TINNummerStruktur indeholdende dataelementerne "LandKode" og "TINNummer" | Godkendt
2016-03-14 | 2016-03-14 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160314RenteIndberetning/ | Dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet er fjernet igen, da TINNummrtStruktur under valget: virksomhed er gjort optional. TINNummer og fødselsinfo under valget person er gjort optional. LånForholdGældEftergivelseKode og LånForholdRestanceKode er lagt sammen til et dataelement/felt, der nu hedder "LåneForholdGældTilstand", der kan have værdierne 0, 2 og 4. | Godkendt
2016-03-16 | 2016-03-16 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160316RenteIndberetning/ | Den ene struktur omhandlende alle 4 rentesystemer er nu delt op. I denne leverance er der indsat 4 strukturer, der er én for hvert system. De omhandler kun årsultimo og er samlet i én samlet struktur kaldet RenteIndberetningStruktur. I den næste leverance laves der 3 yderligere strukturer, som kommer til at omhandle kvartaler for udlån, prioritetslån og pantebreve, da der ikke findes kvartalsvis indberetning for indlån. | Godkendt
2016-03-17 | 2016-03-17 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160317RenteIndberetning/ | Der er indsat 7 strukturer i XML'en. 4 for årsindberetning (Indlån, udlån, prioritetslån og pantebreve) og 3 for kvartalsindberetning (udlån, prioritetslån og pantebreve). IndberetningKundeStruktur er opdelt i 2 strukturer: IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur og IndberetningKvartalKundeStruktur | Godkendt
2016-03-18 | 2016-03-18 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160318RenteIndberetning/ | Dataelementet "Valutastatuskode" er flyttet fra * Beløb * til *konto * | Godkendt
2016-03-30 | 2016-03-30 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160330RenteIndberetning/ | Dataelement "KontantlånKurstab" er indsat i RentePrioritetslånÅrsUltimoIndberetningStruktur. I IndberetningKvartalKundeStruktur er TINNummerStruktur lavet optional for valutariskUdlænding for både virksomhed og person. Ejerskiftekode er flyttet fra "beløb" til "konto" i RentePrioritetslånÅrsUltimoIndberetningStruktur, og Ejerskiftekode er fjernet fra RentePrioritetslånKvartalIndberetningStruktur | Godkendt
2016-04-04 | 2016-04-04 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160405RenteIndberetning/ | I IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur er der under "Indlænding" indsat 2 yderligere identiteter: PersonUdenCPRNummer (består af fødselsdag efterfulgt af 4 nuller, kunne f.eks. være en flygtning og UkendtJuridiskEntitet, som vælges, hvis kunden er helt ukendt - kunne være en konto, der havde eksisteret 10 år uden ejer. Der skal mangle Cpr/CVR/Se-nr. for at det er en UkendtJuridiskEntitet. Der er indsat dataelementet "PligtNavn" i alle 7 strukturer. Alle strukturer er gennemgået, hvor der er tilføjet/fjernet diverse dataelementer, som ikke hørte til i den pågældende struktur. Der er indsat en fyldestgørende beskrivelse af dataelementerne. | Godkendt
2016-04-07 | 2016-04-07 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160407RenteIndberetning/ | Der er lavet en ny kundestruktur der kun gælder for indlån. Der er ikke nævnt hverken kvartal eller årsultimo i navnet, da der kun gælder årlig indberetning. Strukturen hedder: IndberetningIndlånKundeStruktur (hvori PersonUdenCPRNummer og UkendtJuridiskEntitet findes) For de andre tre systemer findes der stadig de to kundestrukturer for hhv. kvartal og årlig indberetning: IndberetningKvartalKundeStruktur og IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur (hvori hvori PersonUdenCPRNummer og UkendtJuridiskEntitet ikke findes)
2016-04-12 | 2016-04-12 |  | Der vil blive indsat dataelementet "UkendtKontoEjer" i IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur under valutarisk udlænding, da det skal være muligt aktivt for at vælge, at indberetter hverken har TINNummer eller fødselsdag for en valutarisk udlænding person, og at indberetter ikke har TINNummer for valutarisk udlænding virksomhed. I XML'en vises dataelementet "UkendtKontoEjer" i øjeblikket som en tom linje, da der afventes afklaring af, hvilken dataelementtype (domain), at et "tomt" dataelement har. Indberetter kan nu tage valget mellem TINNummer, Fødselsdag eller ingen af delene. Det skal ikke være muligt både at indberette TINNummer og fødselsdag. Dataelementet "BankKontoNummer" er ændret til "KontoNummer", da der også kan være tale om andre indberetningspligtige som f.eks. advokater mm. Dataelementet "BankRegistreringsNummer" er ændret til "PengeInstitutRegistreringNummer", da det også kan være andet end banker Dataelementet "BankKontoIBANNummer" er ændret til ""PengeInstitetIBANNummer", da det også kan være andet end banker.