## Kommentarer
Log over rettelser til leverancen d 05/11
Kategori | ID | Fra | Service | Emne | Kommentar fra leverandør | Svar | Kategori | Opfølgning |  | Rettelse | Feedback fra workshop 02/11/10 |  | Status i forhold til leverance fredag
Beskrivelse | 1 | KMD | DMIFordringSynkronOpret | Noter Frekvensen | Frekvensen kan nemt blive højere hvis SKAT f.eks. vælger at sende mere end 1000 meddelelser der inkluderer gebyr af sted om dagen. F.eks. Rykker og Varsel om lønindeholdelse | Generelt skal frekvens, volumen, leverancesikkerhed etc. beskrives bedre i form af talværdier. | Rettelse skal foretages | Michael | 1 |  | Indgår ikke i leverancen på fredag, da det ikke anses som værende realistisk at få sat værdier på inden da. | n | Ingen rettelse
Årsagsstruktur | 2 | KMD | DMIFordringTilbagekald | HovedFordringTilbageÅrsagKode | Enumeration |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  | 0 | Ændret til enum med følgende værdier Ændres til: HENS: Henstand BORD: Betalingsordning BTLT: Betalt KLAG: Klage over fordring MODR: Retur til modregning FEJL: Fordring forkert ANDN: Anden |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 3 | KMD | DMIFordringTilbagekald | HovedFordringTilbageÅrsagTekst | 300? | Har længden 100 på baggrund af beslutning truffet på workshop 12-10 på foranledning af Finns forslag. Se evt. ID 2 i dette skema | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  | 0 |  |  | i | Ikke relevant
Enumeration | 4 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | DriftFormKode | Enumeration | Dette er et SKAT domæne og kan ikke ændres, da vi ikke kender konsekvensen af ændringerne på andre systemer | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael/Morten | 0 |  | Diskuteret , og vi fandt at listen ikke er stabil nok til enum. Ændres ikke. | n | Ingen rettelse
Enumeration | 5 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseForm | Enumeration | Er oprettet som enumeration som aftalt på workshop. Værdier er tekstværdierne 1-5 korresponderende til en tekststreng i tabellen.. Er beskrevet på datadomæne niveau at der er tale om enumeration | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Beskrivelse | 6 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseKilde | Det skal præciseres i hvilke situationer koderne MF, EFI og SB skal anvendes |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Beskrivelse ændret til: MF: Anvendes hvis fordringshaver medsender oplysninger om hæfter, når fordring oprettes. FH: Fordringshaver angiver selv via selvbetjeningsløsning et hæftelsesforhold. EFI: Når løsningen har påsat en hæfter f.eks. I forbindelse me |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 7 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseModregningStopÅrsagBegr | 100? |  | Rettelse skal foretages | Morten |  | Ændret til TekstKort |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 8 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseModregningStopÅrsagKode | 10 tegn er ikke nok til disse tekster. Lav en enumeration | Er oprettet som en enumeration på datadomæne niveau. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  |  |  | i | Ikke relevant
Årsagsstruktur | 9 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseModregningStopÅrsagKode |  |  | Rettelse skal foretages | Morten |  | Værdier beskrevet i properties på dataelement niveau og det er beskrevet på domæne niveau at der er tale om en enumeration |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 10 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseOphørÅrsagBegr | 300? | Jf. ID 2 i dette skema skal længden være 100, og derfor ændres dette ikke. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Årsagsstruktur | 11 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseOphørÅrsagKode | Enumeration | Er oprettet som enumeration på datadomæne niveau. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Årsagsstruktur | 12 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseOphørÅrsagKode |  |  | Rettelse skal foretages | Morten |  | Beskrivelse tilføjet. |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 13 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseOphørÅrsagTekst | Anden? |  | Rettelse skal foretages | Morten |  | Rettet |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 14 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseStopÅrsagBegr | Plejer at være 100 |  | Rettelse skal foretages | Morten |  | Ændret til TekstKort |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 15 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseStopÅrsagKode | Enumeration | Er oprettet som enumeration på datadomæne niveau. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Årsagsstruktur | 16 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseStopÅrsagKode | Enumeration |  | Rettelse skal foretages | Morten |  | Tilføjet til beskrivelse på domæne niveau |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 17 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseStopÅrsagTekst | 300? | Jf. ID 2 i dette skema skal længden være 100, og derfor ændres dette ikke. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Enumeration | 18 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | HæftelseSubsidiær | Enumeration | Er oprettet som enumeration på datadomæne niveau og beskrevet at der er tale om enumeration på datadomæne niveau | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Enumeration | 19 | KMD | DMIHÆftelsesforholdÆndr | InddrivelseKontoStopType | Tal eller tekst? 10 tegn er for lidt til teksten. | Fordi det er oprettet som en enumeration med 1-3. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Struktur | 20 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | Historik | Hvis feltet default er udfyldt med Nej, skal det ikke være tvunget |  | Rettelse skal foretages |  |  | Ændret til optionel |  | r | Rettet
Beskrivelse | 21 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | HæftelseModtagelseDato | Beskrivelsen lyder: "Dato hvor hæftelsen er modtaget i EFI/MF. Anvendelse undersøges." Anvendelse skal afklares med forretningen |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen |  |  | Ændret til Ny tekst: Dato hvor hæftelsen er modtaget i EFI/MF. Eksempel: Kan anvendes f.eks. Til at klarlægge et sagsforløb hvis SKAT ikke har nået at få fat i et aktiv hos en hæfter, fordi oplysninger om hæftelse ikke har været tilgænlige |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 22 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | HæftelseOphørÅrsagTekst | En tekst der uddyber begrundelsen bør være længere | Jf. ID 2 i dette skema skal længden være 100, og derfor ændres dette ikke. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Årsagsstruktur | 23 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | HæftelseStopÅrsagTekst | Hvorfor anvendes HæftelseStopÅrsagBegr ikke til det? | Fordi denne skal give mulighed for at beskrive hvorfor årsagen ikke var en af de fast definerede værdier. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Enumeration | 24 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | InddrivelseKontoStopType | Er det hele teksten eller kun et tal? Hvad med at bruge Domain: KodeEtCifferStartEt | Er lavet som enumeration som aftalt på workshops, og derfor er det domæne ikke relevant | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Værdier | 25 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | KundeType | Enumeration + færre værdier | Elementet ligger fast og evt. ændringer skal ske via ændringsanmodning | Ingen rettelse. | Michael |  |  |  | m | Ikke en del af denne leverance
Enumeration | 26 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | MyndighedUdbetalingPeriodeType | Enumeration | Nej - det er et fritekst felt hvor sagsbehandler kan skrive hvad en periode type er. Er blevet diskuteret og vedtaget på workshops. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Enumeration | 27 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | MyndighedUdbetalingTypeKode | Skal diskuteres om værdisættet er stabilt nok til enumeration. 100 = Løn 101 = Pension 102 = Kontanthjælp .. .. |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen | Michael | Skal afklares med forretning | Ikke enummet, da værdisættet ikke er stabilt. Har oprettet bogstavskoder for konsistens med andre værdisæt: LØN: Løn PENS: Pension KNTH: Kontanthjælp SDGP: Sygedagpenge ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge KSLD: Kreditsaldo fra EKKO OVSK: Overskydende skat BOSI: Boligsikring BOST: Boligstøtte BFMY: Børnefamilieydelse BBID: Børnebidrag RNTG: Renteg" |  | m | Rettet
Beskrivelse | 28 | KMD & CSC | EFIFordringSaldoÆndret | Beskrivelsen: Når hæftelsen skifter fra reel til potentiel i DMI sendes hændelse som en del af output. | Det skal præciseres at HæftelsesForm og HæftelseSubsidiær kun må udfyldes, hvis hæftelsesformen er ændret. Det kønneste ville være hvis det fremgik klar af output om det er saldo og/eller hæftelsesforhold der er ændet. Eller endnu bedre at DMI kaldte en selvstændig EFIHæftelseForholdÆndret-service. |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Beskrivelse ændret til: Specielt for subsidiær hæftelse: Når hæftelsen skifter mellem reel og potentiel i DMI (kan gå begge veje) sendes hændelse som en del af output. Der skal kun sendes oplysninger om HæftelseForm og HæftelseSub |  | r | Rettet
Enumeration | 29 | KMD | EFIFordringSaldoÆndret | DriftFormKode | Enumreation – og er det nummer eller bogstavkode der angives? | Kan ikke laves til enumeration da der er tale om et SKAT domæne. | Ingen rettelse. |  |  |  |  | r | Ikke relevant
Struktur | 30 | KMD | DMIFordringÆndr | Indberetter | Tilføj Indberetter for at være konsistent med opret services? |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Indsat som første element på øverste niveau |  | r | Rettet
Struktur | 31 | KMD | DMIFordringÆndr | Output | Som aftalt skal StatusKode bortfalde og resten af svar er som input |  | Diskussion internt |  |  | Output fjernet |  | r | Rettet
Enumeration | 32 | KMD | DMIFordringÆndr | DriftFormKode | Se andre kommentarer om samme | Kan ikke ændres da det er SKAT begreb. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Struktur | 33 | KMD | DMIFordringÆndr | KundeNummerType | Vil have indsat et sådant elemenent. | KundeNummerType oprettes ikke, jf. tidligere diskussioner. | Ingen rettelse. | Michael |  |  |  | n | Ikke relevant
Begreb | 34 | KMD | DMIFordringAfskriv | KundeNummer KundeNummerType | Vil have erstattet (KundeNummer) (KundeType) . | KundeNummerType oprettes ikke, jf. tidligere diskussioner. | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  |  |  | n | Ikke relevant
Enumeration | 35 | KMD | DMIFordringAfskriv | DMIFordringTypeKategori | Vil have oprettet enum |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen | Michael |  | Oprettet enum på FordringKategori domænet med de definerede værdier. HF- Hovedfordring IR - InddrivelsesRentefordring OG - OprettelsesGebyr OR - OpkrævningRente |  | m | Rettet
Årsagsstruktur | 36 | KMD | DMIFordringAfskriv | FordringAfskrivningÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Properties beskrivelse ændret og 4-karakters bogstavskoder indført i XSD Datatyper på domæne niveau. DØDB: Død/dødsbo. GLDS: Gældssanereing. BGTL Automatiske afskrivninger under x kr.. AUTO Automatisk afskrivning på baggrund af manglende evne gennem en årrækkke AKRD: Akkordordning KONK: Konkurs FORÆ: Forældelse FEJL: Fejlagtig pålignet ANDN: Anden |  | r | Rettet
Struktur | 37 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | (HæftelseSubsidiær) | Vil have ændret til optionel |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Ændret konsekvent i alle service-input. |  | r | Rettet
Struktur | 38 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | FordringHaverRelationStruktur | Vil have indsat denne struktur i input. Dublet af ID#78 | Optræder i minimum tre services. Skal afklares om det er nok til at vi indsættes strukturen. | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Michael |  |  | Skal afklares med forretningen. Indgår muligvis som ændring til fredag. __________________________ Rettes ikke da ÆA62 stadig er i proces | m | Ingen rettelse
Struktur | 39 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | DMIFordringHaverID FordringHaverFordelingProcent | Vil have fjernet (FordringHaverFordelingPriorit) jf. ÆA 62 | Dette har vi ikke umiddelbart diskuteret jf. opgaveloggen. Må betragtes som en ny ændring | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  |  | Afklar med Lars om vi skal rette det nu. Der kommer en godkendelse af ÆA snart. Indgår muligvis som rettelse til fredag ________ Rettes ikke da ÆA62 stadig er i proces | m | Ingen rettelse
Beskrivelse | 40 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | FordringHaverFordelingProcent | Vil have ændret sætningen "Procentandel af en fordring, der skal afregnes til en fordringhaver indenfor en rangorden" til "Procentandel af indbetalinger på en fordring, der skal afregnes til en fordringhaver" |  | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Michael |  | Tekst ændret til: En fordring kan have flere fordringshavere. Fordelingen af fordringen angives i procent. Denne procent anvendes også som fordelingen af fordringshavernes andel i en evt. indbetaling. |  | r | Rettet
Enumeration | 41 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | HæftelseForm | Vil have ændret talværdien for værdistette til tre karakters koder. |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Værdisæt ændret til: PRO: Pro rata SOL: Solidarisk SUB: Subsidiær ALM: Alm. Hæftelse AND: Anden |  | i | Rettet
Beskrivelse | 42 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | HæftelseIndberetter | Vil have ændret sætningen "En identikation af den der har oprettet eller ændret på hæftelsen. F.eks FordringshvaverID eller medarbejdernummer" til "En identikation af den der har oprettet eller ændret på hæftelsen. FordringsHaverID for HæftelseKilde FH eller medarbejdernummer for HæftelseKilde SB og ellers blank." | Beskrivelse skal afklares med forretningen | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Michael |  | Tekst ændret til: En identikation af den der har oprettet eller ændret på hæftelsen. FordringsHaverID for HæftelseKilde FH eller medarbejdernummer for HæftelseKilde SB og ellers blank." |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 43 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | HæftelseModregningStopÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Værdisæt ændret til: GLDS: Gældssanering DØDB: Dødsbo KONK: Konkurs KLAG: Klage KLFH: Klage videresendt til fordringshaver EFTG Eftergivelse HENS: Henstand ANDN: Anden |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 44 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | HæftelseOphørÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Værdisæt ændret til: FEJL: Hæftelse forkert SOPH: Samlivsophævelse GLDS: Gældsanering AKRD: Akkord ANDN: Anden |  | r | Rettet
Beskrivelse | 45 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | HæftelseSlutDato | I beskrivelsen står der "Den dato hæftelse for en fordring ophører. hvis datoen ikke kendes, sættes den til 31-12-9999". Kommentaren lyder: "Hvorfor, den er optionel i input" |  | Eventuel rettelse.Skal afklares | Michael |  | Beskrivelse ændret til: Den dato hæftelse for en fordring ophører. Dato kendes ikke altid, hvorfor elementet er optionelt. |  | r | Rettet
Enum værdier | 46 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | HæftelseStopType | Vil have ændret talværdien for værdisettet til tre karakters koder. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Ændret til: RNT: Rentestop UDL: Udligningstop |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 47 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | HæftelseStopÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Ændret til: BORD: Betalingsordning GLDS: Gældssanering DØDB: Dødsbo KONK: Konkurs KLAG: Klage KLFH: Klage videresendt til fordringshaver EFTG Eftergivelse AFSK: Afventer evt. afskrivning HENS: Henstand ANDN: Ande |  | r | Rettet
Enum værdier | 48 | KMD | DMIFordringAsynkronOpret | HæftelseSubsidiær | Vil have ændret talværdien for værdistette til tre eller fire karakters koder. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Værdisæt ændret til: POT: Potentiel POTS: Potentiel med Sikkerhed REL: Reel RELS: Reel med Sikkerhed SSLO: Sikkerhed - Samlivshophævelse SÆGS: Sikkerhed - Ægtefælle gældssaneret SAND: Sikkerhed - Anden |  | r | Rettet
Begreb | 49 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | DMIFordringHaverNummerType | Vil have erstattet DMIFordringHaverType til DMIFordringHaverNummerType | Dette har vi ikke diskuteret - er et nyt ændringsønske | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  |  |  | i | Ikke relevant
Beskrivelse | 50 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | AdresseTypeKode | Vil have fjernet dublettter i beskrivelsen. Værdiernere optræder to steder. Desuden ønskes et ændret til enum | Kan ikke umiddelbart ændres da det er SKAT element. Kan ikke enummes, da vi ikke kender konsekvenserne på tværs af systemer. Ændring af beskrivelse skal afklares. | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Michael |  | Det drejer sig om AdresseTypeKode i den alternative adresse. Det kan næppe betyde noget for servicen at listen står to steder (det er den samme liste) | Skal afklares med forretningen om vi kan ændres SKAT begrebets beskrivelse. Indgår muligvis som rettelse til fredag __ Denne er ikke blevet rettet da det udelukkende er et beskrivelses issue. | m | Ingen rettelse
Enum værdier | 51 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | AfregningKontoFrekvens | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Frekvens domænet ændret til: DAG: Dagligt UGE: Ugentligt DAG3: 2 gange ugentligt UGE2: Hver 14.dag MND: Månedligt KVT: Kvartalsvis KVT2: Halvårligt ÅRL: Årlig |  | r | Rettet
Værdier | 52 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | AfregningKontoFrekvens AfregningKontoOpdModregning AfregningKontoUnderretFrekv FordHaverFordTypeAfrModrBeløb | Har et spørgsmål til "2 gange ugentligt" værdien: Hvad er dette? 84 timer?. | Skal afklares med forretningen | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen | Michael |  |  | Denne er stadig til afklaring, da der er opstået diskussion omkring værdierne | m | Til afklaring
Enum værdier | 53 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | AfregningKontoMetode | Vil have ændret tal til 2 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Metode domæne: NK: Nemkonto CH: Check BO: Bankoverførsel SR: Statsregnskab AL: Alternativ |  | r | Rettet
Enum værdier | 54 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | DMIFordringHaverAftaleType | Vil have ændret tal til 2 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Ændret til : FH: Fordringhaveraftale RH: Rettighedshaveraftale BG: Begge |  | r | Rettet
Begreb | 55 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | DMIFordringHaverAftaleType | Rettighedsaftale skal ændres til Rettighedshaveraftale. |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Enum værdier | 56 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | DMIFordringHaverArt | Vil have ændret tal til 3 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Ændret til: STA: Statslig RGN: Regional KML: Kommual PRV: Privat |  | r | Rettet
Enum værdier | 57 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | FordHaverFordTypeAfrMetode | Vil have ændret tal til 2 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Ændret i sammenhold med AfregningKonto domænet ændres jf id#53 |  | r | Rettet
Struktur | 58 | KMD | DMIFordringHent | (DMIFordringBogførtDen) | Vil have afklaring på om det skal være optionelt i en hent. |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Ændret til mandatory |  | r | Rettet
Struktur | 59 | KMD | DMIFordringHent | Output | Vil have fjernet overflødige wrapper elementer såsom * Procent * [ HæftelseProcent ] | Kan ændres fremadrettet. Har ikke været diskuteret på workshops, og må betragtes som en ny ændring. | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  |  |  | n | Ikke relevant
Struktur | 60 | KMD | DMIFordringHent | HæftelseDom | Skal konsekvens rettes så Doms dato er mandatory og efterfølgende DomsDato skal være optionel på tværs af services |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Ændret konsekvent. |  | r | Rettet
Struktur | 61 | KMD | DMIFordringHent | FordringNedskrivningListe FordringOpskrivningListe FordringAfskrivningListe | Spørgsmålet lyder "Hvad hvis det er hæftelsen der er nedskrevet?" Samme kommentar gør sig gældende for de to andre lister (dog med opskriv og afskriv) | Servicen var en del af workshop # 2 i spor 1 og her blev dette ikke diskuteret. Dette skal afklares og må betragtes som en ny ændring der skal afklares med forretningen. | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  |  |  | n | Ikke relevant
Struktur | 62 | KMD | DMIFordringHent | Output strukturen | Vil have ændret: AfskrivningBeløbStruktur FordringAfskrivningProcent til * Afskrivningsmetode * [ * AfskrivningBeløb * [ AfskrivningBeløbStruktur ] ¦ * AfskrivningProcent * [ FordringAfskrivningProcent ] ] |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Ændret i DMIFordringHent og DMIFordringAfskriv til: * Afskrivningsmetode * [ AfskrivningBeløbStruktur ¦ FordringAfskrivningProcent ] |  | r | Rettet
Begreb | 63 | KMD | DMIFordringHent | HovedFordringJaTilModregning | Spørgsmål: "Hvad er dette? Tilbagekald service har OmkBetal felt men ikke dette? Hvorfor ”Hoved” prefix?" | Dette skal eventuelt afklares, men er ikke blevet rejst tidligere hvorfor det må behandles som en ny ændring | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  |  | Der tjekkes op på denne. Eksisterer den i en opret service bør den også være her. Hvis den skal rettes indgår den i rettelser til fredag __ Den optræder her da feltet er nødvendigt for at det kan vises, om en fordring kun er indsendt til modregning. | m | Ingen rettelse
Struktur | 64 | KMD | DMIFordringHent | HovedFordringTilbageRelateret | Vil have erstattet dette med * RelateretFordringKodeListe * 0{ HovedFordringTilbageRelateret } |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Struktur | 65 | KMD | DMIFordringHent | FordringHaverRelationStruktur | Vil have indsat denne struktur i input. | Optræder i minimum tre services. Skal afklares om det er nok til at vi indsættes strukturen. | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Michael |  |  | Skal afklares med forretningen. Indgår muligvis som ændring til fredag. Afhænger af om ÆA62 da FordringHaverFordelingPriorit skal fjernes _____ Rettes ikke da ÆA62 stadig er i proces | m | Ingen rettelse
Struktur | 66 | KMD | DMIFordringHent | (DMIFordringFordringHaverRef) | Vli have indsat denne TransportEllerUdlægsfordring i output |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Rettet i DMIFordringHent og DMIFordringSynkronOpret og DMIFordringAsynkronOpret |  | r | Rettet
Struktur | 67 | KMD | DMIFordringHent | (KundeStruktur) | Allernederst i output. Kommentar: Bemærk optionel! |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Rettet til: ( * TransportUnderrettighedshaver * [ KundeStruktur ] ) Dette gør TransportUnderrettighedsHaver som helhed optionel. |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 68 | KMD | DMIFordringHent | FordringAfskrivningÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Dublet af ID#36. Rettet |  | r | Rettet
Beskrivelse | 69 | KMD | DMIFordringHent | FordringHaverFordelingProcent | Vil have ændret "Procentandel af en fordring, der skal afregnes til en fordringhaver indenfor en rangorden" til "Procentandel af en indbetaling, der skal afregnes til en fordringhaver" |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen | Michael |  | Beskrivelse ændret til: En fordring kan have flere fordringshavere. Fordelingen af fordringen angives i procent. Denne procent anvendes også som fordelingen af fordringshavernes andel i en evt. indbetaling. |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 70 | KMD | DMIFordringHent | FordringNedskrivningÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Ændret til: INDB: Indbetaling FEJL: Fejlagtig påligning FAST; Endelig fastsættelse (0 beløbtiladt) ANDN: Anden |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 71 | KMD | DMIFordringHent | FordringOpskrivningÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Ændres till: FEJL: Tidligere fejlagtigt nedskrevet. TIND: Tilbageført indbetaling FAST; Endelig fastsættelse (0 beløbtiladt) ANDN: Anden |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 72 | KMD | DMIFordringHent | HovedFordringReturÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Ændres til: KLAG: Ingen reaktion på videresendt klage. FEJL: Fordring forkert AFTL: Retur efter aftale ANDN: Anden |  | r | Rettet
Enum værdier | 73 | KMD | DMIFordringHent | HovedFordringTilbageRelateret | Vil have ændret tal til 2 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Ændres til: OR: Opkrævingsrente IR: Inddrivelsesrente OG: Opkrævningsgebyr Tilføj n i Opkræving |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 74 | KMD | DMIFordringHent | HovedFordringTilbageÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Værdisæt ændret til: HENS: Henstand BORD: Betalingsordning BTLT: Betalt KLAG: Klage over fordring MODR: Retur til modregning FEJL: Fordring forkert ANDN: Anden |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 75 | KMD | DMIFordringHent | HæftelseModregningStopÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Dublet af ID#43. Rettet |  | r | Rettet
Beskrivelse | 76 | KMD | DMIFordringList | Beskrivelsen | Ændr FordringTypeNavn til FordringTypeKode |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Struktur | 77 | KMD | DMIFordringList | Output strukturen | * KundeUnderBobehandlig * [ KundeNummer HæftelseUnderBobehandling ] Inkludere KundeType efter KundeNummer. |  | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Michael |  | Rettet - tre steder i servicen. |  | r | Rettet
Struktur | 78 | KMD | DMIFordringHent DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringHent | FordringHaverRelationStruktur | Vil have indsat denne struktur i input. | Optræder i minimum tre services. Skal afklares om det er nok til at vi indsættes strukturen. | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Michael |  |  | Skal afklares med forretningen. Indgår muligvis som ændring til fredag. Afhænger af om ÆA62 da FordringHaverFordelingPriorit skal fjernes _____ Rettes ikke da ÆA62 stadig er i proces | m | Ingen rettelse
Beskrivelse | 79 | KMD | DMIFordringList | DMIIndbetalingFraKundeNummer | Vil have ændret EARNummer til AKRNummer i beskrivelsen. |  | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 80 | KMD | DMIFordringList | InddrivelseKontoStopÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Værdisæt ændret til: BORD: Betalingsordning GLDS: Gældssanering DØDB: Dødsbo KONK: Konkurs KLAG: Klage KLFH: Klage videresendt til fordringshaver EFTG: Eftergivelse AFSK: Afventer evt. afskrivning HENS: Henstand ANDN: Anden |  | r | Rettet
Årsagsstruktur | 81 | KMD | DMIFordringList | KundeModregningStopÅrsagKode | Vil have ændret tal til 4 tegns bogstavkoder i enum. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse | Michael |  | Værdisæt ændret til: GLDS: Gældssanering DØDB: Dødsbo KONK: Konkurs KLAG: Klage KLFH: Klage videresendt til fordringshaver EFTG Eftergivelse HENS: Henstand ANDN: Anden |  | r | Rettet
Struktur | 82 | KMD | DMIFordringNedskriv | (KundeNummer) (KundeType) I input og i output | Vil have ændret dette til * nedskriv hæftelse * 0 [ KundeNummer KundeNummerType ] |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Rettet til: ( * Kunde * [ KundeNummer KundeType ] ) Der gør hele sektionen optionel. |  | r | Rettet
Struktur | 83 | KMD | DMIFordringNedskriv DMIFordringOpskriv | (DMIFordringEndeligFastsat) | Vil have fjernet fra input. "Vi aftalte at (DMIFordringEndeligFastsat) var en af årsagskoderne. Den må jo ikke angives som falsk." |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Inkluderet FAST: Endelig fastsættelse (0 beløbtiladt) i Nedskrivning og opskrivning årsagsstrukturen |  | r | Rettet
Struktur | 84 | KMD | DMIFordringOpskriv | (KundeNummer) (KundeType) I input og i output | Vil have ændret dette til * opskriv hæftelse * 0 [ KundeNummer KundeNummerType ] |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Struktur | 85 | KMD | MFFordringAsynkronOprettet | StatusKode | Skal fjernes fra input |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Struktur | 86 | KMD | MFFordringAsynkronOprettet | Indberetter | Skal tilføjes input. |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Begreb | 87 | KMD | MFFordringAsynkronOprettet | OprettelseÆndringKode | Vil have ændret til OprettelseMarkering |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Struktur | 88 | KMD | MFFordringAsynkronOprettet | OprettelseÆndringPåForanledAf StatusKode | De fjernes og der indsættes HæftelseIndberetter og HæftelseKilde |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring | Michael |  | Rettet også i DMIHæftelseForældelseList (output), |  | r | Rettet
Struktur | 89 | KMD | MFFordringAsynkronOprettet | HæftelseSubsidiær | Skal være optionel i input |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Konsekvensrettet i input og output (!). |  | r | Rettet
Struktur | 90 | KMD | MFRenteTilskrivningUnderret | DMIFordringFordringArt | Ændres til DMIFordringFordringArtKode |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Struktur | 91 | KMD | MFRenteTilskrivningUnderret | (DMIFordringFordringHaverRef) | Skal være optionel i input |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Rettet |  | r | Rettet
Enumeration | 92 | KMD | MFRenteTilskrivningUnderret | RentePeriodeType | Skal være enum men er fri tekst | Skal evt. rettes. Afklares med forretningen. | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen | Michael |  |  | Elin har forsøgt at skaffe input fra Finn på denne, men har ikke hørt noget fredag eftermiddag. Denne er stadig til afklaring | m | Til afklaring
Enumeration | 93 | KMD | MFUdligningAfregningUnderret | FordringHaverAfregningUnderretKode | Vil have ændret tal til 3 tegns bogstavkoder i enum. |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | Ændret til enum på domæneniveau. Har oprettet FordringHaverAfregningUnderretKodeDomæne med UDL og AFR i XSD Datatyper. Har opdateret properties på elementniveau med de nye værdier. |  | r | Rettet
Beskrivelse | 94 | KMD | DMIForventetIndbetalingÆndr | I noter: Frekvens: Periodevis høj | EFI anvender aldrig denne service. | Merete skal inddrages omkring denne | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Merete |  |  | Skal afklares med forretningen. Indgår muligvis som ændring til fredag. ___ Merete: Servicen anvendes af EFI. Dette er besluttet på et workshopmøde mellem KMD og CSC og procesdiagram 2.25 blev efterfølgende lavet. | m | Ingen rettelse
Årsagsstruktur | 95 | KMD | DMIForventetIndbetalingAnnuller | ForventetIndbetalingÅrsagKode | EFI anvender altid koden ”Anden”. | Anden er en del af værdisættet i ForventetIndbetalingÅrsagKode | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Årsagsstruktur | 96 | KMD | DMIForventetIndbetalingAnnuller | ForventetIndbetalingÅrsagBegr | Er det et behov fra DMI at EFI altid giver en udvidet begrundelse for annullering af en forventet indbetaling? Det er i forvejen akteret at indsatsen annulleres i både EFI og Captia. | Merete skal inddrages omkring denne | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Merete |  |  | Skal afklares med forretningen. Indgår muligvis som ændring til fredag. ___ Da årsagsstrukturer skal holdes identiske vil ÅrsagsBegrundelse altid være Mandatory. | m | Ingen rettelse
Årsagsstruktur | 97 | KMD | DMIForventetIndbetalingAnnuller | ForventetIndbetalingÅrsagTekst | Hvis teksten skal anvendes til at uddybe begrundelsen skal den være mere end 100 tegn. | Længden på årsagstekst-strengen er 100 karakterer. Dette på baggrund af Finns forslag på spor1 workshop d. 12-10, der blev vedtaget af de deltagende. Årsagsstrukturen skal generelt være således: • Årsagkode: 10 karaktrer • Årsagbegrundelse: 100 karakterer • Årsagandentekst: 100 karakterer Som besluttet på workshop 12-10. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Beskrivelse | 98 | KMD | DMIForventetIndbetalingList | I noter: Frekvens: Periodevis høj | EFI anvender ikke denne service, med mindre der viser sig et behov i forbindelse med omposteringsskærmbillederne | Merete skal inddrages omkring denne | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Merete |  |  | Skal afklares med forretningen. Indgår muligvis som ændring til fredag. ____ Merete: Servicen anvendes af EFI. Dette er besluttet på et workshopmøde mellem KMD og CSC og procesdiagram 2.25 blev efterfølgende lavet. | m | Ingen rettelse
Struktur | 99 | KMD | DMIForventetIndbetalingOpret | ForventetIndbetalingHændelse | EFI vil altid udfylde med NEJ, så feltet kunne gøres optionelt med en defaultværdi |  | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Merete |  | Rettet |  | m | Rettet
Struktur | 100 | KMD | DMIForventetIndbetalingOpret | * FordringDækningValg * [ * FordringDækningListe * 1{ * Fordring * [ DMIFordringEFIFordringID ] } ¦ | Input bør alignes med DMIForventetIndbetalingÆndr | Merete skal inddrages omkring denne | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Merete |  | De to services er alignet |  | m | Rettet
Struktur | 101 | KMD | DMIForventetIndbetalingOpret | Input i servicen | Jeg mangler muligheden for alene at angive en liste af fordringsId’er som skal dækkes, uden at angive en dækningsrækkefølge. | Merete skal inddrages omkring denne | Eventuel rettelse. Skal afklares. | Merete |  |  | Skal afklares med forretningen. Indgår muligvis som ændring til fredag. ____ Merete: Jeg vil gerne have et accpet fra CSC , om at vi ændrer. | m | Til afklaring
Beskrivelse | 102 | KMD | Flere | DatoTidType | Dokumentation er stadig forkert. |  | Rettelse skal foretages |  |  | Beskrivelse er rettet. Fjernet det omkring formatet. |  | r | Rettet
Begreb | 103 | KMD | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | AfregningKontoNKSNrModregning: | Ikke præcist defineret: TekstKort "Nem konto identifikation af fordringshaver, som udbetalende myndig til brug for modregning." Det undersøges med forretningen om denne kan defineres mere præcist. |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen |  |  | Oprettet et NKSNummer domæne som et 8 cifret tal |  | m | Rettet
Værdier | 104 | KMD | DMIHæftelseForældelseList DMIHæftelseForældelseÆndr | HæftelseForældelseÅrsagKode | Mangler værdier - skal defineres. |  | Rettelse skal foretages |  |  | Værdisæt ændret til: GUDL: Gennemførsels af udlæg IUDL: Indgivelse af anmodning om udlæg LØIV: Lønindeholdelse iværksat LØAN: Lønindeholdelse angivelse LØOP: Lønindeholdelse ophør INBO: Indbetaling på betalingsordning UKOP: Ukendskab til opholdssted ANFO: Anerkendelse af fordring KLFO: Klage over fordring KLFA: Klage over fordring afgjort ANEF: Anmodning om eftergivelse INKO: Indgivelse af konkursbegæring ANKO: Anmeldelse i konkursbo ANAK: Anmeldelse ifm. åbning af tvangsakkordforhandling ANGS: Anmeldelse ved indledning af gældssanering ANDØ: Anmeldelse i dødsbo ANPR: Anmeldelse efter at kunden har udstedt proklama HEBV: Henstand bevilliget HEUL: Henstand udløbet EFIA: EFI Anden DMIA: DMI Anden Ikke enum da listen ikke opfattes som stabil nok. |  | m | Rettet
Beskrivelse | 105 | KMD | Flere | TalHel14Type og TalHel18Type | De angiver at være positive men er det faktisk ikke. |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen |  |  | Fjernet anvendelsen. ForventetIndbetalingID er ændret til ID18 (integer 18) fra TalHel14 (integer 14) ForventetIndbetalingEFIIndsats ændret til ID18 fra TalHel18 |  | m | Rettet
Begreb | 106 | KMD | DMIFordringList | ModregningGrænseBFYProcent. | ProcentSats domænet - Streng 10. Det kan vel ikke være rigtigt. |  | Rettelse skal foretages |  |  | Domænet ændret til ProcentSatsPositiv |  | r | Rettet
Begreb | 107 | KMD | N/A | TransportRettighedHaverType | Skal være enum men er fri tekst | Kan ikke se vi bruger denne i nogle services? | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse. |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Struktur | 108 | KMD | DMIFordringreturner DMIFordringSynkronOpret DMIHaeftelsesforholdAendr DMIFordringÆndr DMIForventetIndbetalingOpret | StatusKode | Skal fjernes fra output |  | Rettelse skal foretages |  |  | Rettet |  | r | Rettet
Begreb | 109 | KMD | DMIFordringTilbagekald | HovedFordring | Hvorfor hedder det HovedFordring | Blev diskuteret på workshop d. 18-10 og dette ændres ikke umiddelbart. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse. |  |  |  | Det skal undersøges om det er muligt at tilbagekalde på alle fordringer eller kun hovedfordring. Skal afklares med forretningen, og en evt. ændring indgår ikke som rettelse fredag. | n | Ikke relevant
Struktur | 110 | KMD | DMIFordringHent | TransportUnderrretighedshaver | Hvorfor er TransportUnderrretighedshaver mandatory? |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen |  |  | Rettet til: ( * TransportUnderrettighedshaver * [ KundeStruktur ] ) |  | r | Rettet
Begreb | 111 | KMD | Flere | Flere | Forkortelse af elementnavne I det omfang EFI skal persistere elementnavne i databasekolonner med tilsvarende navne som en del af EFI begrebsmodel, skal SKAT levere passende forkortelser. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at afgøre om EFI har behov for at gemme de anførte elementnavne; men generelt tager Konsortiet det forbehold at begreber, der skal persisteres som databaseobjekter, skal opfylde restriktionerne i den valgte database. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse. |  |  | Har indført i elementbeskrivelsen: Dette elementnavn er ikke blevet forkortet til de aftalte maks. 30 karakterer, da det ikke var muligt at finde en forkortelse der ikke var meningsforstyrrende i forhold til begrebet. Elementet skal forkortes i databasen, og her er SKATs forslag til forkortelse: Efterfulgt af en af følgende forkortelser: FordringHaverAfrPeriodeFra FordringHaverAfrPeriodeTil FordringHaverAfrUnderret HæftelseModrStopÅrsagTekst FordringNedskrivVirkningFra HæftelseModrStopÅrsagBegr HæftelseModrStopÅrsagKode |  | m | Rettet
Begreb | 112 | KMD | Flere | Flere | Kommentar til Kundetype Der er anført følgende kommentar i leverancen: ”Det er på workshops blevet diskuteret at KundeType ikke har det ønskede format. Dog er det nuværende format blevet meldt til DMR samt DMO, og det kan derfor ikke umiddelbart ændres. Det vil kræve ændringsanmodninger i de to projekter hvis dette skal gøres” Det konsortiet har givet udtryk for på møderne er, at vi ønsker en enumeration i kort form, f.eks. ’CPR’, ’SE’, ’AKP’ og ’AKR’ som værdisæt mellem DMI og EFI. Hvis DMR og DMO har behov for en 30 karakterstrengværdi i kommunikationen med DMI, så forhindrer det ikke EFI og DMI i at anvende et bedre format i deres indbyrdes kommunikation. EFI kommunikerer ikke med DMO EFI og DMR anvender ikke kundenummer og kundetype i de to services de to systemer kommunikere over. Der er i hvertfald to muligheder for at løse problemstillingen: 1) Hvor mange services i DMR og DMO interfacet anvender rent faktiske kundestrukturen med det nuværende værdisæt og derefter ændre det eller sende forskellige værdier afhængigt af system 2) Derfiner en ny DMIEFIKundeType, der tilfredsstiller interfacet behov | Da dette er et begreb der deles mellem flere systemer kan hverken værdierne eller datatypen (enum) ændres umiddelbart. | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse |  |  |  | Diskuteret, og det blev besluttet at Michael/Morten afklarer med forretningen om denne kan ændres til Enum. Deadline for dette er 3/12. ___ Indgår ikke som en del af fredagens leverance | n | Ikke relevant
Beskrivelse | 113 | KMD | Flere | Flere | Kommentar til Fejlkode Konsortiet er enige i den anvendte formulering vedr. fejlkoder under bemærkninger til den valgte teknologi Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag. Under validering listes imidlertid også det fejlnummer, der anvendes ved valideringen. Det er for så vidt udmærket; men konsortiet har anført, at vi skal gennemgå fejnumrene (ikke valideringerne) endnu en gang og gøre dem ensartede på tværs af services, så DMI og EFI ikke anvender forskellige numre for den samme fejl. Denne kvalitetssikring ville ikke have nogen opsættende virkning for leverancen, hvis fejlnummeret ikke var skrevet ind under valideringsafsnittet. |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse. |  |  | Har fjernet teksten omkring fejlkoder som bilag og indsat fejlkoder i servicebeskrivelsen på følgende services: DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringSynkronOpret DMIFordringList DMIFordringHent DMIFordringAfskriv DMIFordringNedskriv DMIFordringOpskriv DMIFordringReturner DMIFordringTilbagekald DMIFordringÆndr DMIHæftelsesforholdÆndr DMIHæftelsesforholdList DMIHæftelseForældelseÆndr DMIHæftelseForældelseList DMIForventetIndbetalingOpret DMIForventetIndbetalingÆndr DMIForventetIndbetalingAnnuler DMIForventetIndbetalingList DMIKontoIndbetalingOpret DMIFordringshaverAftaleOplysningÆndr MFFordringAsynkronOprettet MFRenteTilskrivningUnderret MFUdligningAfregningUnderret MFModregningKundemeddelelseUnderret EFIFordringOprettet EFIFordringSaldoÆndret |  | m | Rettet
Struktur | 114 | KMD | DMIFordringSynkronOpret | FordringHaverRelationStruktur | Vil have indsat denne struktur i input. | Optræder i minimum tre services. Skal afklares om det er nok til at vi indsættes strukturen. | Eventuel rettelse. Skal afklares. |  |  |  | Skal afklares med forretningen. Indgår muligvis som ændring til fredag. __________________________ Rettes ikke da ÆA62 stadig er i proces | m | Ingen rettelse
Struktur | 115 | KMD | DMIFordringSynkronOpret | DriftFormKode | Ønskes slettet fra output. |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Fjernet i output |  | r | Rettet
Struktur | 116 | KMD | DMIFordringSynkronOpret | FordringHæfteListe | Det ønskes at listen skal starte fra 0 ikke 1 |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Rettet til 0{ i hæftelseslisten |  | r | Rettet
Struktur | 117 | KMD | DMIFordringSynkronOpret | StatusKode | Skal fjernes fra input |  | Rettelse skal foretages |  |  | Rettet |  | r | Rettet
Struktur | 118 | KMD | DMIFordringSynkronOpret | Indberetter | Skal tilføjes input. |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Rettet |  | r | Rettet
Begreb | 119 | KMD | DMIFordringSynkronOpret | OprettelseÆndringKode | Vil have ændret til OprettelseMarkering |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Ændret til OprettelseMarkering og tilknyttet JaNej domæne. Beskrivelsen ændret fra "Angiver om om det er en oprettelse eller ændring" til "Angiver om om det er en oprettelse" |  | r | Rettet
Struktur | 120 | KMD | DMIFordringSynkronOpret | OprettelseÆndringPåForanledAf | Fjernes og der indsættes HæftelseIndberetter og HæftelseKilde |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | HæftelseIndberetter og HæftelseKilde indsat i output. Men "OprettelseÆndringPåForanledAf ikke fjernet. Efter aftale med Morten (Iflg. Karl Cristian) |  | r | Rettet
Struktur | 121 | KMD | DMIFordringSynkronOpret | HæftelseSubsidiær | Skal være optionel i input |  | Rettelse skal foretages | Michael |  | "HæftelseSubsidiær rettet til optionel i følgende services: MFAsynkronOprettet DMIFordringAsynktonOpret DMIHæftelseforholdÆndr EFIFordringSaldoÆndret EFIFordringOprettet DMIFordringSynkronOpret DMIFordringList" |  | r | Rettet
Begreb | 122 | KMD | DMIFordringTilbagekald | HovedFordring | På workshop spurgte jeg om årsag til ”HovedFordring” prefix og der er stadig ingen forklaring i funktionalitets beskrivelse der antyder noget om at den kun kan kaldes på hovedfordring eller hvad baggrund skulle være? Jeg mener den også kan kaldes på rente fordring indbrettet af FH der har en tilknyttet hovedfordring så prefix skal fjernes. | HovedFordring er ikke blevet ændret jf. en tidligere diskussion, Hvis elementernes navne ændres vil det skabe forvirring i forhold til allerede opretttede Fordring elementer | Ingen rettelse. |  |  |  |  | r | Ikke relevant
Beskrivelse | 123 | KMD | DMIFordringTilbagekald | DMIFordringTilbageOmkBetal | Beskrivelsen passer ikke til elementet: "Markerer om tilskrevne renter og gebyrer skal fastholdes." |  | Eventuel rettelse. |  |  | Uddybet med "Når fordringshaver tilbagekalder en fordring er det muligt at markere om relaterede fordring som tilskrevet renter og gebyr skal fa |  | r | Rettet
Struktur | 124 | KMD | DMIHæftelsesforholdÆndr | Fordringidentifikation | Wrapperen ønskes fjernet. | Dette har vi ikke tidligere diskuteret. Det er en lille ændring, men betragtes som en ny ændring der ikke skulle inkluderes i denne leverance. | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  |  |  | i | Ikke relevant
Struktur | 125 | KMD | DMIHæftelsesforholdÆndr | (HæftelseBegrænsetProcent) (HæftelseBegrænsetBeløbStruktur) | Bør være en chocie |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Rettet til choise i følgende services: DMIFordringAsynkronOpret DMIHæftelsesforholdÆndr DMIFordringSynkronOpret |  | r | Rettet
Struktur | 126 | KMD | DMIHæftelsesforholdÆndr | StatusKode | Fjern fra output |  | Rettelse skal foretages |  |  | Fjernet |  | r | Rettet
Struktur | 127 | KMD | DMIHæftelsesforholdÆndr | OprettelseÆndringPåForanledAf | Vil have fjernet fra output |  | Leverancen er som aftalt. Ingen rettelse. |  |  | Fjernes ikke, da det er et begreb der anvendes hvis man opretter eller ændrer på foranledning af en fordringshaver. | Samme som id#30 Indgår i rettelser til fredag | r | Ingen rettelse
Begreb | 128 | KMD | DMIHæftelsesforholdÆndr | OprettelseÆndringKode | OprettelseMarkering |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Ændret til OprettelseMarkering og tilknyttet JaNej domæne. Beskrivelsen ændret fra "Angiver om om det er en oprettelse eller ændring" til "Angiver om om det er en oprettelse" |  | r | Rettet
Struktur | 129 | KMD | DMIHæftelsesforholdÆndr | (HæftelseDomDato) (HæftelseKommentar) (HæftelseOphørÅrsagStruktur) (HæftelseSlutDato) (HæftelseSubsidiær) | Da de optionelle i input skal de være optionelle i output |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Følgende elementer gjort optionelle i output i service DMIHæftelsesforholdÆndr: HæftelseDomDato HæftelseKommentar HæftelseOphørÅrsagStruktur HæftelseSlutDato HæftelseSubsidiær HæftelseOpkMyndRykkerDato1 HæftelseOpkMyndRykkerDato2 |  | r | Rettet
Struktur | 130 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | (HæftelseUnderBobehandling) | Denne findes på Ændr service, hvorfor ikke her? |  | Eventuel rettelse. Skal afklares. |  |  | (HæftelseUnderBobehandling) Indsat i søgning på fordring i DMIHæftelsesforholdList |  | r | Rettet
Struktur | 131 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | (HæftelseSlutDato) (HæftelseBegrænsetProcent) (HæftelseBegrænsetBeløbStruktur) (HæftelseForældelseDato) (HæftelseOpkMyndRykkerDato1) (HæftelseOpkMyndRykkerDato2) (HæftelseOphørÅrsagStruktur) (HæftelseKommentar) (HæftelseDomDato) | Da de optionelle i input skal de være optionelle i output |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Følgende elementer gjort optionelle i output i service DMIHæftelsesforholdList: HæftelseSlutDato HæftelseBegrænsetProcent HæftelseBegrænsetBeløbStruktur) HæftelseForældelseDato) HæftelseOpkMyndRykkerDato1 HæftelseOpkMyndRykkerDato2 HæftelseOphørÅrsagStruk |  | r | Rettet
Beskrivelse | 132 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | HæftelseDomDato | tilføj "hvis HæftelseDom" til beskrivelsen |  | Rettelse skal foretages |  |  | Beskrivelsen rettet til: Feltet udfyldes kun hvis HæftelseDom = Ja og i så fald med med en dato for dommen. |  | r | Rettet
Enumeration | 133 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | HæftelseModregningStopType | Bør være en enumeration. |  | Eventuel rettelse. Skal afklares. |  |  | Har oprettet HæftelseModregningStopTypeDomæne som enum med de to koder. Ændres til: SMF: Stop for modregning i fordring SMUMF: Stop for en myndighedsudbetalings modregning i en fordring. |  | m | Rettet
Beskrivelse | 134 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | InddrivelseKontoStopStart | Tilføjer stop til konto i beskrivelsen. |  | Rettelse skal foretages |  |  | Rettet |  | r | Rettet
Enumeration | 135 | KMD | DMIHæftelsesforholdList | KundeModregningStopType | Bør være enumeration: 1: Stop for al modregning på kunden 2: Stop for modregning i myndighedsudbetaling 3: Stop for modregning i fordringstype |  | Eventuel rettelse. Skal afklares. |  |  | Ændret til enum: SMK: Stop for al modregning på kunden SMMU: Stop for modregning i myndighedsudbetaling SMF: Stop for modregning i fordringstype |  | m | Rettet
Struktur | 136 | KMD | EFIFordringSaldoÆndret | HæftelseForm HæftelseSubsidiær | Vil have ændret til: *HæftelseFormÆndret * 0[ HæftelseForm (HæftelseSubsidiær) ] |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Rettet til: ( *HæftelseÆndret* [ HæftelseForm (HæftelseSubsidiær) ] ) |  | r | Rettet
Beskrivelse | 137 | CSC | DMIFordringAfskriv | Beskrivelsen | "Forudsætningen for denne service, er at der er tilskrevet renter (rentetilskrivningsprocessen) per virkningsdato (både ifm. automatisk afskrivning og f.eks. bosag)." På grund af det ’nye’ rentekoncept giver forudsætningen ikke umiddelbart mening. Mangler der noget konsekvensrettelse fra rentemøder? | Skal afklares med forretningen. Eventuel rettelse | Eventuel rettelse. Skal afklares |  |  |  | Da beskrivelsen i forhold til rentemødet endnu ikke ligger helt fast vil beskrivelsen ikke blive opdateret til denne leverance. | r | Til afklaring
Værdier | 138 | CSC | DMIFordringTypeKategori | DMIFordringTypeKategori | På møde 27/10 kom der en ekstra kode til (Opkrævningsrente) |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Enum med følgende værdier: HF- Hovedfordring IR - InddrivelsesRentefordring OG - OprettelsesGebyr OR - OpkrævningRente |  | r | Rettet
Struktur | 139 | CSC | DMIFordringSynkronOpret | HæftelseStopStruktur HæftelseModregningStopStruktur | Ligger på forkert niveau. Skal ligge på hæftelsesniveau |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Flytte til Hæftelse |  | m | Rettet
Struktur | 140 | CSC | DMIFordringSynkronOpret | (FordringHaverFordelingProcent) | Bør det ikke være et krævet felt i lighed med FordelingBeløbStruktur? | Har vi ikke tidligere diskuteret. Lille ændring, der dog anses som en ny ændring. | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  |  | Ændres som en konsekvens af ÆA62 Indgår muligvis som rettelse til fredag __________________ Rettes ikke da ÆA62 stadig er i proces | m | Ingen rettelse
Værdier | 141 | CSC | DMIFordringSynkronOpret | HæftelseStopType | 1: Rentestop 2: Afregningstop 3: Udligningstop Afregningsstop ligger på Fordringniveau jf. møde |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Fjernet Afregningstop fra HæftelseStop og oprettet FordringStopType med denne værdi. |  | r | Rettet
Værdier | 142 | CSC | DMIFordringList | DMIFordringTypeKategori | HF- Hovedfordring IR - InddrivelsesRentefordring OG - OprettelsesGebyr På møde 27/10 kom der en ekstra kode til (Opkrævningsrente) |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Enum med følgende værdier: HF- Hovedfordring IR - InddrivelsesRentefordring OG - OprettelsesGebyr OR - OpkrævningRente |  | r | Rettet
Enumeration | 143 | CSC | DMIForventetIndbetalingAnnuller | ForventetIndbetalingÅrsagKode | enum |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen |  |  | Oprettet enum med følgende værdier; IGAN: Igangværende BET: Betalt SAVA: Sagsbehandlervalg BAVI: Betalt på anden vis AND: Anden |  | m | Rettet
Enumeration | 144 | CSC | DMIForventetIndbetalinglIST | ForventetIndbetalingKode | Opret enum med de definerede værdier AKT: Aktiv BET: Betalt ANN: Annulleret |  | Eventuel rettelse. Skal afklares med forretningen |  |  | Oprettet enum med de definerede værdier AKT: Aktiv BET: Betalt ANN: Annulleret |  | m | Rettet
Struktur | 145 | CSC | DMIHæftelsesforholdList | KundeModregningStopStruktur InddrivelseKontoStopStruktur | På møde 27/10 blev det besluttet at Kunde og Konto stop ikke skulle være en del af hæftelsesservice |  | Leverancen er som aftalt. Ny ændring |  |  | Følgende strukturer fjernet i DMIHæftelsesforholdList: KundeModregningStopStruktur InddrivelseKontoStopStruktur |  | r | Rettet
Struktur | 146 | KMD | DMIFordringÆndr | * TransportRettighedshaver * [ KundeStruktur ] | * TransportRettighedshaver * 0[ KundeStruktur ] Skal være optionel- |  | Rettelse skal foretages |  |  | Rettet til: ( * TransportRettighedshaver* [ KundeStruktur ] ) |  | r | Rettet
Struktur | 147 | KMD | DMIFordringList | * RettighedsHaver * [ KundeNummer (KundeType) ] | Kundetype skal være mandatory |  | Rettelse skal foretages |  |  | KundeType gjort mandatory i input i service DMIFordringList. |  | r | Rettet
Struktur | 148 | KMD | DMIHæftelseforholdList | (KundeNummer) (KundeType) I SøgningPåFordring | * SøgningPåKunde * [ KundeNummer (KundeType) ] Det er kundenummer og kundetype som par der skal være optionelt. |  | Rettelse skal foretages |  |  | Rettet til følgende: * SøgningPåFordring * [ DMIFordringEFIFordringID (HæftelseUnderBobehandling) ( *KundeIdentifikation* [ KundeNummer KundeType ] ) ] KundeNummer og KundeType er nu optionelle i forbindelse med s |  | r | Rettet
Struktur | 149 | KMD | DMIHæftelseforholdList | KundeType | Skal ikke være optionelt i SøgningPåKunde |  | Rettelse skal foretages |  |  | KundeType gjort mandatory |  | r | Rettet
Struktur | 150 | KMD | MFFordringAsynkronOpret | DriftFormKode | Skal fjernes fra Input |  | Rettelse skal foretages |  |  | DriftFormkode fjernet i input |  | r | Rettet
Struktur | 151 | KMD | MFFordringAsynkronOpret | FordringHæfteListe | Det ønskes at listen skal starte fra 0 ikke 1 |  |  |  |  | FordringHæfteListe rettet til 0{ |  | r | Rettet