## Efter task force
Rettelser/opdateringer til processer, service og/eller begrebsmodellen
ID | Område | Område (Proces, Service, Begrebsmodel) | Dato | Emne: | Ændring: | Konsekvens: | Reference (fx mødedato) | initialer | Status (ikke, godkendt, godkendt internt, godkendt changeboard) | SA opd. | Version (version for SA udtræk?) | Kommentar til status | Andre kommentarer
eks. | DMI | Serivce | 2010-02-02 | DMIFordringList | Kundenummer tilføjet output | Præcisering | Internt møde 2/2-10 (HP, MKA, MA, EP) Helle mail 3/2-10 | EP | godkendt internt | 2010-02-02
1. | DMI | Service | 2010-06-02 | DMIBatalingOrdningHent | Output: Dataelement:FordringDelmængedeSaldo ændret til BetalingOrdningBeløb. Dataelement:BetalingOrdningSidsteRettidigBetalingDato ændret til BetalingOrdningRateSidsteRet-tidigBetalingDato. Datalementerne:DMIFordringEFIHovedFordringID og DMIFordringRestBeløb tilføjet under *For-dringOmfattetAfBetalingordning*. *AfledtFordringListe* udgået. *InddrivelsesrenteListe* og indhold ændret til: * SimuleretInddrivelsesrenteListe * 0{ * SimuleretInddrivelsesrente * [ DMIFordringEFIHovedFordringID SimuleretInddrivelseRenteBeløb SimuleretInddrivelseRentePeriodeFraDato SimuleretInddrivelseRentePeriodeTilDato FordringTypeFradragsret ] } Dataelementerne under *BetalingsordningOplysninger* flyttet op under *Betalingsordning* |  | Møde 1/6-10 (MA,MKA,Elin,Ida,Helle,Finn | MA |  | 2010-06-02
2. | DMI | Service | 2010-06-02 | DMIBetalingOrdningForslagTilBetalingsOrdningBeregn | Input: Dataelement:FordringDelmængedeSaldo ændret til BetalingsOrdningBeløb Output: Dataelement:FordringDelmængedeSaldo ændret til BetalingOrdningBeløb *InddrivelsesrenteListe* og indhold ændret til: * SimuleretInddrivelsesrenteListe * 0{ * SimuleretInddrivelsesrente * [ DMIFordringEFIHovedFordringID SimuleretInddrivelseRenteBeløb SimuleretInddrivelseRentePeriodeFraDato SimuleretInddrivelseRentePeriodeTilDato FordringTypeFradragsret ] } *AfledtFordringListe* og indhold ændret til: * AfledtOmkosningListe * 0{ * AfledtOmkostning * [ AfledtOmkostningBeløb AfledtOmkostningTypeNavn ] } |  | Møde 1/6-10 (MA,MKA,Elin,Ida,Helle,Finn | MA |  | 2010-06-02
3. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIBetalingOrdningForslagTilBetalingsOrdningBeregn | HPs kommentar fra task force versionen sættes i funktionalitetsbeskrivelsen på servicen. "Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling" | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
4. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIBetalingOrdningHent | HPs kommentar fra task force versionen sættes i funktionalitetsbeskrivelsen på servicen. "Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling" | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
5. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIBetalingOrdningOpret | HPs kommentar fra task force versionen sættes i funktionalitetsbeskrivelsen på servicen. "Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling" | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
6. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIBetalingOrdningÆndr | HPs kommentar fra task force versionen sættes i funktionalitetsbeskrivelsen på servicen. "Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling" | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
7. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringAsynkronOpret | Stop-struktur Periode-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter Bobehandlings"flaget" skal påføres | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04 |  | MA:Periode struktur mangler opdatering
8. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringSynkronOpret | Stop-struktur Periode-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter Bobehandlings"flaget" skal påføres | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04 |  | MA:Periode struktur mangler opdatering
9. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringhaverAftaleOplysningerOpret | Navneændring fra DMIFordringhaverKontoOpret Begreber skal laves - med KCK | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
10. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr | Navneændring fra DMIFordringhaverKontoÆndr Begreber skal laves - med KCK | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
11. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringHent | Stop-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter Det der står om vedr. modelleret efter gammel struktur kan slettes | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
12. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringList | Stop-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
13. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringÆndr | Stop-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter Servicen kan modtage ændring af en liste af fordringer, men kan kun returnere svar på en. Det skal ændres, så den kan returnere svar på en liste. | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
14. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringSaldoÆndret | I funktionalitetsbeskrivelsen uddybes med for hvilke kunder (hæftere), fordringens saldo har ændret sig for (EFI skal bl.a. bruge oplysningen for at vide at saldoen har ændret sig for en enkeltmandsvirksomhed) | Præcisering | Møde med KMD den 27. maj 2010 | MKA | godkendt internt | 2010-06-04 |  | MA: Hvorfor enkeltmandsvirksomhed. Her er der jo kun en hæfter.
15. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIForventetIndbetalingOpret | Fjern ForventetIndbetalingUdløbDato | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
16. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIHæftelsesforholdList | HæftelseStopKode erstattes med Stop-struktur fra både DMIKontoÆndr og DMIFordringÆndr | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
17. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIHæftelsesforholdÆndr | HæftelseStopKode erstattes med Stop-struktur fra både DMIKontoÆndr og DMIFordringÆndr Til formålsbeskrivelsen: EFI kan også ændre hæftelsen, hvis person får andet kundenr. Til funktionalitetsbeskrivelse: Ligesom DMIFordringAsynkronOpret skal denne service have denne oplysning: Kunde og konto: . Denne service har ansvaret for at oprette kunden og kundens konto i DMI hvis kunden eller kundens konto ikke eksisterer." (Skift af kundenr (kunden får et nyt kundenr.), gør at DMI opretter en ny konto og opretter hæftelsesforhold fra fordringerne fra de gamle fordringer til den nye konto via HæftelsesforholdÆndr med nye kundeoplysninger. Det samme for EAR bliver til SEnr/CPRnr. Hæftelsesændringsårsag.) | Præcisering | Møde med KMD den 27. maj 2010 | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
18. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIKontoDetaljerHent | Stop-struktur Periode-struktur | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04 |  | MA:Periodestruktur mangler opdatering
19. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-03 | Indbetalingstype | IndbetalingType og IndbetalingArt er formentlig det samme. Ret til, så der kun anvendes en af dem. Service: - DMIKontoIndbetalingOpret - DMIKontoDetaljerHent | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
20. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-03 | På vegneAf Rettet i SA | Kan fjernes, hvis den ikke anvendes af noget andet. | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
21. |  | Begrebsmodel | 2010-06-03 | PåvegneAfKundeNummer | Bør ændres til AfsenderKundeNummer | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
22. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMITransportRettighedhaverFordringList | Ny service: Samme indhold som DMIFordringhaverFordringList, dog handler det kun om at kunne få listet transporter/udlæg for en rettighedshaver. | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
25. | DMI | Service | 2010-06-03 | MFAfregningUnderret | Valuta-struktur | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
26. | DMI | Service | 2010-06-03 | MFModregningKundemeddelelseUnderret | Periode-struktur | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
27. | DMI | Service | 2010-06-03 | Generelt til services | Valutakode skal indføres i valuta-strukturen | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
28. |  |  | 2010-06-09 | Betalingsordning Services | Valutafelter (ValutaKode og beløbsfelter i udenlandsk valuta og DKK) indarbejdet flere steder. Elementerne i Indbetalingsliste i BetalingOrdningHent er ændret til IndbetalingBeløb, IndbetalingDato, og IndbetalingID StatusKode (aktiv/inaktiv) er indarbejdet i BetalingOrdningOpret/og Ændr. Elementet FordringDelMængdeSaldo ændret til BetalingOrdningBeløb. BetalingOrdningSidsteRettidigBetalingDato flere steder rettet til BetalingOrdningRateSidsteRettidigBetalingDato. DMIFordringEFIHovedFordringID t tilføjet SimuleretInddrivelsesrente og FordringOmfattetAfBetalingordning. DMIFordringRestbeløb og DMIFordringRestBeløbDKK tilføjet under FordringOmfattetAfBetalingordning. Elementet Fradragsberettiget ændret til FordringTypeFradragret. Elementer under BetalingOrdningoplysning flyttet til flyttet op under betalingsordning. |  | Møde 07.06-2010 | MA |  | 2010-06-08
29. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-18 | Betalingsordning (DMI) | InaktivÅrsagKode omdøbt til StatusÅrsagKode + rettet beskrivelse InaktivÅrsagBegrundelse omdøbt til ÅrsagBegrundelse + rettet beskrivelse InaktivÅrsagKodeAndenTekstomdøbt til StatusAnnuleretÅrsagKodeAndenTekst + rettet beskrivelse |  |  | LSB |  | 2010-06-18
30. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningOpret | BetalingOrdningStatusOplysninger tilføjet på input |  |  | LSB |  | 2010-06-18
31. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningRateBetalt | Markeret som UDGÅET i formål |  |  | LSB |  | 2010-06-18
32. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningRykkerGebyrOprettet | Markeret som UDGÅET i formål |  |  | LSB |  | 2010-06-18
33. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningÆndr | BetalingOrdningStatusOplysninger tilføjet på input |  |  | LSB |  | 2010-06-18
34. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningOpret | (ModtagHændelseVedIndbetaling) tilføjet på input - både under BetalingOrdningOplysninger og under Rate |  |  | LSB |  | 2010-06-18
35. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningÆndr | (ModtagHændelseVedIndbetaling) tilføjet på input - både under BetalingOrdningOplysninger og under Rate |  |  | LSB |  | 2010-06-18
36. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIKontoIndbetalingOpret | (ModtagHændelseVedIndbetaling) tilføjet på input - Nr2-ForventetIndbetalingListe - ForventetIndbetaling |  |  | LSB |  | 2010-06-18
37. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIFordringList | Tilføjelse om sortering i beskrivelse af funktionalitet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
38. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoDetaljerHent | Tilføjelse om sortering i beskrivelse af funktionalitet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
39. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoÆndr | Tilføjelser til formål og funktionalitet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
40. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | Kunde (DMF) | Tilføjet en 'Har'-relation til DriftForm |  |  | LSB |  | 2010-06-21
41. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | KundeNummerSkift | Tilføjet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
42. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | KundeNummerSkiftÅrsag | Tilføjet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
43. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoDetaljerHent | Outputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
44. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoÆndr | Inputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
45. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | AlternativAdresseStruktur | Importeret fra SKAT |  |  | LSB |  | 2010-06-21
46. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | Kunde | Nye relationer til kontaktoplysning og adresser |  |  | LSB |  | 2010-06-21
47. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | Indbetaling (DMI) | Valuta omdøbt til ValutaKode |  |  | LSB |  | 2010-06-21
48. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | Indbetaling (DMI) | KorrektionMarkering tilføjet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
49. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoIndbetalingOpret | Inputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
50. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIHæftelsesforholdList | Beskrivelse og inputstruktur ændret |  |  | LSB |  | 2010-06-21
51. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIFordringSaldoÆndret | Udvidelser til beskrivelse og input |  |  | LSB |  | 2010-06-21
52. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIFordringTilbagekald | Inputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
53. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | DMIFordringTilbagekald_FastholdTilskrevneRenterOgGebyrerMarkering | Nyt dataelement |  |  | LSB |  | 2010-06-21
54. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIFordringTilbagekald | Input udvidet med FastholdTilskrevneRenterOgGebyrerMarkering |  |  | LSB |  | 2010-06-21
55. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIIndbetalingModtaget | Output er ændret til at være en liste |  |  | LSB |  | 2010-06-21
56. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoUdbetalingAfgør | Inputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
57. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoIndbetalingOpret_I | (ModtagHændelseVedIndbetaling) fjernet fra input - Nr2-ForventetIndbetalingListe - ForventetIndbetaling |  |  | LSB |  | 2010-06-21
58. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-22 | InddrivelseRente | Attributter tilføjet |  |  | LSB |  | 2010-06-22
59. | DMI | Service | 2010-06-22 | DMIRenteBeregn | Input/output ændret |  |  | LSB |  | 2010-06-22
60. | DMI | Service | 2010-06-22 | DMIRenteTilskriv | Input/output ændret |  |  | LSB |  | 2010-06-22
61. | DMI | Service | 2010-08-04 | DMIFordringReturner | KundeNummer og KundeType fjernet |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-04
62. | DMI | Service | 2010-08-04 | DMIFordringTilbagekald | KundeNummer og KundeType fjernet |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-04
63. | DMI | Service | 2010-08-04 | DMIFordringNedskriv | FF-flag tilføjet |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-04 |  |  | Skal man kunne se om nedskrivningen skyldes ændring til FF eller fra FF?
64. | DMI | Service | 2010-08-04 | DMIFordringOpskriv | FF-flag tilføjet |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-04 |  |  | Skal man kunne se om opskrivningen skyldes ændring til FF eller fra FF?
65. | DMI | Service | 2010-08-05 | DMIKontoIndbetalingOpret | Følgende fjernet i Output: StatusKode KundeNummer KundeType ValutaKode DMIIndbetalingArt (MyndighedUdbetalingTypeNavn) DMIIndbetalingEFIIndsatsID) Følgende tilføjet i output: AntalBetalingerTotal DMIIndbetalingBeløbTotal ForventetIndbetalingBeløbTotal OCRIndbetalingBeløbTotal KonkretDækningBeløbTotal DækningsrækkefølgeBeløbTotal |  | Finn ErikJensens og Meretes mail af 30-06-2010 | MA |  | 2010-08-05 |  |  | Bemærk: jeg har sat Total efter Finns elementnavne. Dette fordi DMIIndbetalingBeløb findes med en anden beskrivelse i forvejen
66. | DMI | Service | 2010-08-05 | DMIFordringAsynkronOpret | Tilføjet idetaljeret funktionalitetsbeskrivelse Opkrævningsrenter arver ikke hæftelsesinformationer fra hovedfordringen. Sætningen også indsat i DMIFordringSynkronOpret. |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-05
67. | DMI | Service | 2010-08-11 | DMIFordringAsynkronOpret | Hæftelseslisten er flyttet op i fordringslisten og samtidig er fjernet som selvstændig liste i bunden af servicen . HæftelsePrimær (Ja/nej) er tilføjet i hæftelseslisten. |  | Møde 10-08-2010 Møde 29.6.2010 med MF og Finn | MA |  | 2010-08-11
68. | DMI | Service | 2010-08-11 | DMIHændelseÆndr | Hæftelse nu er lavet som en liste i fordringslisten. HæftelsePrimær (Ja/nej) er tilføjet i hæftelseslisten. |  |  | MA |  | 2010-08-11
69. | DMI | Begrebsmodel | 2010-08-11 | Hæftelse | Primær oprettet på hæftelse begrebet som ja/nej. |  |  | MA |  | 2010-08-11
70. | DMI | Service | 2010-08-12 | DMIFordringAsynkronOpret | Tilføjet 1 foran hæftelseslisten |  | Merete og Finns mail af 12.8.2010 | MA |  | 2010-08-12
71. | DMI | Service | 2010-08-12 | DMIFordringAsynkronOpret | Hvis en fordring har et FordringID der allerede er oprettet i DMI, så afvises/ignoreres denne fordring (men ikke de andre fordringer i kaldet). |  | Bent Illums mail af 12.8.2010 | MA |  | 2010-08-12
72. | DMI | Service | 2010-08-13 | DMIFordringSynkronOpret | Hæftelseslisten er flyttet op i fordringslisten og samtidig er fjernet som selvstændig liste i bunden af servicen . HæftelsePrimær (Ja/nej) er tilføjet i hæftelseslisten. |  | Finn ErikJensens , Meretes og Bents mail af 12-08-2010 | MA |  | 2010-08-13
73. | DMI | Service | 2010-08-17 | DMIFordringNedskriv | Elementerne DMIFordringNedskrivningÅrsagBegrundelse og DMIFordringNedskrivningÅrsagKodenAndenTekst tilføjet i input |  | Efter aftale med Elin 17.8 | MA |  | 2010-08-17
74. | DMI | Service | 2010-08-17 | DMIFordringOpskriv | Elementerne DMIFordringOpskrivningÅrsagBegrundelse og DMIFordringOpskrivningÅrsagKodenAndenTekst tilføjet i input |  | Efter aftale med Elin 17.8 | MA |  | 2010-08-17
75. | DMI | Service | 2010-08-17 | DMIFordringHent | Hæftelseslisten er flyttet op i fordringslisten og fjernet i bunden af servicen. FordringNedskrivningListe, FordringOpskrivningListe, FordringAfskrivningListe og FordringTilbagekaldelseReturnering er tilføjet i fordringslisten. Blokkene KundeModregningGrænseBFY, KundeUnderBobehandling og Renter er gjort optionelle ( ) |  | Møde 10-8-2010 med Finn,Elin, Merete og Kim | MA | Sendt til godkendelse hos Finn | 2010-08-17 |  |  | Oprettet i MA´s eget repository. Skal flyttes til DMI repository ved godkendelse.
76. | DMI | Service | 2010-08-18 | DMIHæftelsesforholdList | HæftelsePrimær tilføjet i output |  |  | MA |  | 2010-08-18
77. | DMI | Service | 2010-08-18 | DMIFordringHent | Service flyttet til DMI repository |  | Mail af 17.8. fra Finn | MA |  | 2010-08-18 |  |  | Se 75
78. | DMI | Service | 2010-08-20 | DMIFordringAfskriv | Retursvar medsender relaterede fordringer indsat i funktionalitet. DMIFordringEFIHovedFordringID og HovedFordringEllerRalateret FordringFlag indsat i output |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20
79. | DMI | Service | 2010-08-20 | DMIFordringHent | DMIFordringEFIHovedFordringID indsat i output |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20
80. | DMI | Service | 2010-08-20 | MFAfregningUnderret | Navn ændret til MFUdligningAfregningUnderret. Input udskiftet med input fra service modtaget på møde 20.8.2010. Yderligere i servicens input tilføjet elementerne DMIFordringHaverAfregningUnderretKode (2 cifret kode der kan antage værdien 1 og 2 ifølge Finn) og DMIFordringFordringHaverReference. Yderligere tilføjet DMIFordringEFIHovedfodringID. Output rettet i overensstemmelse service modtaget på møde den 20.8.2010. Synkron ændret asynkron i noter, |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20 |  |  | Jeg mener at DMIFordringEFI HovedfodringID.også skal med for vise at det er en relateret fordring?
81. | DMI | Begrebsmodel | 2010-08-20 | DMIFordringHaverAfregning DMIFordringAfregning | Begrebet DMIFordringHaverAfregning udvidet med underretKodepå 2 cifre. Oprettet ny class begreb DMIFordringAfregning med elementerne Beløb og BeløbDKK. |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20 |  |  | Nødvendige ændringer som følge af nyt input i MFUdligningAfregningUnderret.
82. | DMI | Begrebsmodel | 2010-08-20 | TransaktionsID | Beskrivelse af TransaktionID ændret til: EFI ModtagFordring generer et løbenummer pr fordringstransaktion, som dendes sammen med servicen |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20
83. | DMI | Service | 2010-08-20 | DMIFordringAfskriv DMIFordringNedskriv DMIFordringOpskriv DMIFordringÆndr DMIFordringReturner DMIFordringOprettet MFFordringAsynkronOprettet DMIFordringTilbaekald | TransaktionID indsat i input og output i de nævnte services |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20 |  | Finn mener der kommer flere oplysninger. Ida har arbejdet på dette | TransaktionID indsat på hver fordring i listen.
84. | DMI | Service | 2010-08-23 | MFModregningKundeMeddelelseUnderret | FordringHaverNummer ændret til FordringHaverID. DMIFordringFordring HaverReference tilføjet input. Yderligere tilføjet DMIFordringEFIHoved FordringID i input |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-23 |  |  | Jeg mener at DMIFordringEFI HovedfodringID.også skal med for vise at det er en relateret fordring?
85. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringAsynkronOpret | TransaktionID indsat i input på IddrivelseModregnings RIMopkrævningsfordring og TransportEllerUdlægsfordring. Retursvar i output kun et OK. TransaktionID ?? |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-23 |  |  | TransaktionID indsat på hver fordring i listen. Output?
| DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringAsynkronOpret | DMIFordringFordringHaverReference indsat i input |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-23
86. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringSynkronOpret | TransaktionID indsat i input på IddrivelseModregnings RIMopkrævningsfordring og TransportEllerUdlægsfordring. TransaktionID indsat i output |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-23 |  |  | TransaktionID indsat på hver fordring i listen.
87. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringSynkronOpret | DMIFordringFordringHaverReference indsat i input |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20
88. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringÆndr | DMIFordringFordringHaverReference og DMIFordringFordringHaver Beskrivelseindsat i input |  |  | MA |  | 2010-08-23 |  |  | Vel rimeligt at disse felter kan ændres
89. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringHent | DMIFordringFordringHaverReference indsat i output |  |  | MA |  | 2010-08-23
90. | DMI | Service | 2010-08-24 | DMIBetalingOrdningHent DMIBetalingOrdningRykkerGebyrOprettet DMIFordringHent DMIFordringList DMIFordringSynkronOpret DMIFordringOprettet DMIFordringFordringTypeHent DMIFordringFordringTypeList DMIFordringHaverAfregningKontoÆndr DMIFordringHaverAfregningKontoOpret DMIHæftelseforholdList DMIHæftelseforholdÆndr DMIKontoDetaljerHent DMIKontoÆndr DMIFordringÆndr DMIFordringAsynkronOpret DMIFodringHaverAfregningList DMIFodringHaverAfregningHent DMIFodringHaverFordringList MFFordringAsynkronOprettet KontoDetaljeFordringListeStruktur | DMIFordringTypeNavn udskiftet med DMIFordringKodeType |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-24
91. | DMI | Service | 2010-08-24 | DMIBetalingOrdningHent DMIFordringHent DMIFordringList DMIFordringSynkronOpret DMIFordringOprettet DMIKontoDetaljerHent DMIFordringÆndr DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringHaverAfregningList MFUdligningAfregningUnderret DMIFordringHaverAfregningHent DMIFordringHaverFordringList MFFordringAsynkronOprettet KontoDetaljeFordringListeStruktur | DMIFordringArt udskiftet med DMIFordringArtKode |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-24
92. | DMI | Service | 2010-08-24 | DMIFordringAsynkronOpret | FordringHaverRelationValgListen omstruktureret efter forslag fra Bent Illum. Den oprindelige listestruktur bliver forkert i xml. |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-24 |  |  | Skal ændres tilsvarende i andre service
93. | DMI | Service | 2010-08-24 | MFFordringAsynkronOprettet DMIFordringOprettet DMIFordringSynkronOpret | I services svar er hæftelseslisten flyttet op i fordringslisten. Svarene i de 3 services er nu ens |  | Finns svar på mail af 23.8.2010 | MA |  | 2010-08-24
94. | DMI | Service | 2010-08-25 | DMIFordringSynkronOpret | FordringHaverRelationValgListen omstruktureret efter forslag fra Bent Illum. Den oprindelige listestruktur bliver forkert i xml. |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-25
95. | DMI | Service | 2010-08-25 | DMIFordringHent | FordringHaverRelationValgListen omstruktureret efter forslag fra Bent Illum. Den oprindelige listestruktur bliver forkert i xml. |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-25
96. | DMI | Service | 2010-08-25 | DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringSynkronOpret | KundeNavn indsat under FordringHæftelse |  | Kim Russels mail af 25.8.2010 | MA |  | 2010-08-25
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.