## Efter task force
Rettelser/opdateringer til processer, service og/eller begrebsmodellen
ID | Område | Område (Proces, Service, Begrebsmodel) | Dato | Emne: | Ændring: | Konsekvens: | Reference (fx mødedato) | initialer | Status (ikke, godkendt, godkendt internt, godkendt changeboard) | SA opd. | Version (version for SA udtræk?) | Kommentar til status | Andre kommentarer
eks. | DMI | Serivce | 2010-02-02 | DMIFordringList | Kundenummer tilføjet output | Præcisering | Internt møde 2/2-10 (HP, MKA, MA, EP) Helle mail 3/2-10 | EP | godkendt internt | 2010-02-02
1. | DMI | Service | 2010-06-02 | DMIBatalingOrdningHent | Output: Dataelement:FordringDelmængedeSaldo ændret til BetalingOrdningBeløb. Dataelement:BetalingOrdningSidsteRettidigBetalingDato ændret til BetalingOrdningRateSidsteRet-tidigBetalingDato. Datalementerne:DMIFordringEFIHovedFordringID og DMIFordringRestBeløb tilføjet under *For-dringOmfattetAfBetalingordning*. *AfledtFordringListe* udgået. *InddrivelsesrenteListe* og indhold ændret til: * SimuleretInddrivelsesrenteListe * 0{ * SimuleretInddrivelsesrente * [ DMIFordringEFIHovedFordringID SimuleretInddrivelseRenteBeløb SimuleretInddrivelseRentePeriodeFraDato SimuleretInddrivelseRentePeriodeTilDato FordringTypeFradragsret ] } Dataelementerne under *BetalingsordningOplysninger* flyttet op under *Betalingsordning* |  | Møde 1/6-10 (MA,MKA,Elin,Ida,Helle,Finn | MA |  | 2010-06-02
2. | DMI | Service | 2010-06-02 | DMIBetalingOrdningForslagTilBetalingsOrdningBeregn | Input: Dataelement:FordringDelmængedeSaldo ændret til BetalingsOrdningBeløb Output: Dataelement:FordringDelmængedeSaldo ændret til BetalingOrdningBeløb *InddrivelsesrenteListe* og indhold ændret til: * SimuleretInddrivelsesrenteListe * 0{ * SimuleretInddrivelsesrente * [ DMIFordringEFIHovedFordringID SimuleretInddrivelseRenteBeløb SimuleretInddrivelseRentePeriodeFraDato SimuleretInddrivelseRentePeriodeTilDato FordringTypeFradragsret ] } *AfledtFordringListe* og indhold ændret til: * AfledtOmkosningListe * 0{ * AfledtOmkostning * [ AfledtOmkostningBeløb AfledtOmkostningTypeNavn ] } |  | Møde 1/6-10 (MA,MKA,Elin,Ida,Helle,Finn | MA |  | 2010-06-02
3. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIBetalingOrdningForslagTilBetalingsOrdningBeregn | HPs kommentar fra task force versionen sættes i funktionalitetsbeskrivelsen på servicen. "Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling" | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
4. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIBetalingOrdningHent | HPs kommentar fra task force versionen sættes i funktionalitetsbeskrivelsen på servicen. "Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling" | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
5. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIBetalingOrdningOpret | HPs kommentar fra task force versionen sættes i funktionalitetsbeskrivelsen på servicen. "Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling" | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
6. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIBetalingOrdningÆndr | HPs kommentar fra task force versionen sættes i funktionalitetsbeskrivelsen på servicen. "Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling" | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
7. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringAsynkronOpret | Stop-struktur Periode-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter Bobehandlings"flaget" skal påføres | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04 |  | MA:Periode struktur mangler opdatering
8. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringSynkronOpret | Stop-struktur Periode-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter Bobehandlings"flaget" skal påføres | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04 |  | MA:Periode struktur mangler opdatering
9. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringhaverAftaleOplysningerOpret | Navneændring fra DMIFordringhaverKontoOpret Begreber skal laves - med KCK | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
10. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr | Navneændring fra DMIFordringhaverKontoÆndr Begreber skal laves - med KCK | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
11. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringHent | Stop-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter Det der står om vedr. modelleret efter gammel struktur kan slettes | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
12. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringList | Stop-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
13. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringÆndr | Stop-struktur Driftsform flyttes fra transporter til de andre fordringsarter Servicen kan modtage ændring af en liste af fordringer, men kan kun returnere svar på en. Det skal ændres, så den kan returnere svar på en liste. | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
14. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIFordringSaldoÆndret | I funktionalitetsbeskrivelsen uddybes med for hvilke kunder (hæftere), fordringens saldo har ændret sig for (EFI skal bl.a. bruge oplysningen for at vide at saldoen har ændret sig for en enkeltmandsvirksomhed) | Præcisering | Møde med KMD den 27. maj 2010 | MKA | godkendt internt | 2010-06-04 |  | MA: Hvorfor enkeltmandsvirksomhed. Her er der jo kun en hæfter.
15. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIForventetIndbetalingOpret | Fjern ForventetIndbetalingUdløbDato | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
16. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIHæftelsesforholdList | HæftelseStopKode erstattes med Stop-struktur fra både DMIKontoÆndr og DMIFordringÆndr | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
17. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIHæftelsesforholdÆndr | HæftelseStopKode erstattes med Stop-struktur fra både DMIKontoÆndr og DMIFordringÆndr Til formålsbeskrivelsen: EFI kan også ændre hæftelsen, hvis person får andet kundenr. Til funktionalitetsbeskrivelse: Ligesom DMIFordringAsynkronOpret skal denne service have denne oplysning: Kunde og konto: . Denne service har ansvaret for at oprette kunden og kundens konto i DMI hvis kunden eller kundens konto ikke eksisterer." (Skift af kundenr (kunden får et nyt kundenr.), gør at DMI opretter en ny konto og opretter hæftelsesforhold fra fordringerne fra de gamle fordringer til den nye konto via HæftelsesforholdÆndr med nye kundeoplysninger. Det samme for EAR bliver til SEnr/CPRnr. Hæftelsesændringsårsag.) | Præcisering | Møde med KMD den 27. maj 2010 | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
18. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMIKontoDetaljerHent | Stop-struktur Periode-struktur | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04 |  | MA:Periodestruktur mangler opdatering
19. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-03 | Indbetalingstype | IndbetalingType og IndbetalingArt er formentlig det samme. Ret til, så der kun anvendes en af dem. Service: - DMIKontoIndbetalingOpret - DMIKontoDetaljerHent | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
20. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-03 | På vegneAf Rettet i SA | Kan fjernes, hvis den ikke anvendes af noget andet. | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
21. |  | Begrebsmodel | 2010-06-03 | PåvegneAfKundeNummer | Bør ændres til AfsenderKundeNummer | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt | 2010-06-04
22. | DMI | Service | 2010-06-03 | DMITransportRettighedhaverFordringList | Ny service: Samme indhold som DMIFordringhaverFordringList, dog handler det kun om at kunne få listet transporter/udlæg for en rettighedshaver. | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
25. | DMI | Service | 2010-06-03 | MFAfregningUnderret | Valuta-struktur | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
26. | DMI | Service | 2010-06-03 | MFModregningKundemeddelelseUnderret | Periode-struktur | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
27. | DMI | Service | 2010-06-03 | Generelt til services | Valutakode skal indføres i valuta-strukturen | Præcisering | Efter task force | MKA | godkendt internt
28. |  |  | 2010-06-09 | Betalingsordning Services | Valutafelter (ValutaKode og beløbsfelter i udenlandsk valuta og DKK) indarbejdet flere steder. Elementerne i Indbetalingsliste i BetalingOrdningHent er ændret til IndbetalingBeløb, IndbetalingDato, og IndbetalingID StatusKode (aktiv/inaktiv) er indarbejdet i BetalingOrdningOpret/og Ændr. Elementet FordringDelMængdeSaldo ændret til BetalingOrdningBeløb. BetalingOrdningSidsteRettidigBetalingDato flere steder rettet til BetalingOrdningRateSidsteRettidigBetalingDato. DMIFordringEFIHovedFordringID t tilføjet SimuleretInddrivelsesrente og FordringOmfattetAfBetalingordning. DMIFordringRestbeløb og DMIFordringRestBeløbDKK tilføjet under FordringOmfattetAfBetalingordning. Elementet Fradragsberettiget ændret til FordringTypeFradragret. Elementer under BetalingOrdningoplysning flyttet til flyttet op under betalingsordning. |  | Møde 07.06-2010 | MA |  | 2010-06-08
29. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-18 | Betalingsordning (DMI) | InaktivÅrsagKode omdøbt til StatusÅrsagKode + rettet beskrivelse InaktivÅrsagBegrundelse omdøbt til ÅrsagBegrundelse + rettet beskrivelse InaktivÅrsagKodeAndenTekstomdøbt til StatusAnnuleretÅrsagKodeAndenTekst + rettet beskrivelse |  |  | LSB |  | 2010-06-18
30. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningOpret | BetalingOrdningStatusOplysninger tilføjet på input |  |  | LSB |  | 2010-06-18
31. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningRateBetalt | Markeret som UDGÅET i formål |  |  | LSB |  | 2010-06-18
32. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningRykkerGebyrOprettet | Markeret som UDGÅET i formål |  |  | LSB |  | 2010-06-18
33. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningÆndr | BetalingOrdningStatusOplysninger tilføjet på input |  |  | LSB |  | 2010-06-18
34. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningOpret | (ModtagHændelseVedIndbetaling) tilføjet på input - både under BetalingOrdningOplysninger og under Rate |  |  | LSB |  | 2010-06-18
35. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIBetalingOrdningÆndr | (ModtagHændelseVedIndbetaling) tilføjet på input - både under BetalingOrdningOplysninger og under Rate |  |  | LSB |  | 2010-06-18
36. | DMI | Service | 2010-06-18 | DMIKontoIndbetalingOpret | (ModtagHændelseVedIndbetaling) tilføjet på input - Nr2-ForventetIndbetalingListe - ForventetIndbetaling |  |  | LSB |  | 2010-06-18
37. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIFordringList | Tilføjelse om sortering i beskrivelse af funktionalitet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
38. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoDetaljerHent | Tilføjelse om sortering i beskrivelse af funktionalitet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
39. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoÆndr | Tilføjelser til formål og funktionalitet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
40. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | Kunde (DMF) | Tilføjet en 'Har'-relation til DriftForm |  |  | LSB |  | 2010-06-21
41. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | KundeNummerSkift | Tilføjet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
42. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | KundeNummerSkiftÅrsag | Tilføjet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
43. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoDetaljerHent | Outputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
44. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoÆndr | Inputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
45. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | AlternativAdresseStruktur | Importeret fra SKAT |  |  | LSB |  | 2010-06-21
46. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | Kunde | Nye relationer til kontaktoplysning og adresser |  |  | LSB |  | 2010-06-21
47. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | Indbetaling (DMI) | Valuta omdøbt til ValutaKode |  |  | LSB |  | 2010-06-21
48. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | Indbetaling (DMI) | KorrektionMarkering tilføjet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
49. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoIndbetalingOpret | Inputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
50. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIHæftelsesforholdList | Beskrivelse og inputstruktur ændret |  |  | LSB |  | 2010-06-21
51. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIFordringSaldoÆndret | Udvidelser til beskrivelse og input |  |  | LSB |  | 2010-06-21
52. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIFordringTilbagekald | Inputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
53. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-21 | DMIFordringTilbagekald_FastholdTilskrevneRenterOgGebyrerMarkering | Nyt dataelement |  |  | LSB |  | 2010-06-21
54. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIFordringTilbagekald | Input udvidet med FastholdTilskrevneRenterOgGebyrerMarkering |  |  | LSB |  | 2010-06-21
55. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIIndbetalingModtaget | Output er ændret til at være en liste |  |  | LSB |  | 2010-06-21
56. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoUdbetalingAfgør | Inputstruktur udvidet |  |  | LSB |  | 2010-06-21
57. | DMI | Service | 2010-06-21 | DMIKontoIndbetalingOpret_I | (ModtagHændelseVedIndbetaling) fjernet fra input - Nr2-ForventetIndbetalingListe - ForventetIndbetaling |  |  | LSB |  | 2010-06-21
58. | DMI | Begrebsmodel | 2010-06-22 | InddrivelseRente | Attributter tilføjet |  |  | LSB |  | 2010-06-22
59. | DMI | Service | 2010-06-22 | DMIRenteBeregn | Input/output ændret |  |  | LSB |  | 2010-06-22
60. | DMI | Service | 2010-06-22 | DMIRenteTilskriv | Input/output ændret |  |  | LSB |  | 2010-06-22
61. | DMI | Service | 2010-08-04 | DMIFordringReturner | KundeNummer og KundeType fjernet |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-04
62. | DMI | Service | 2010-08-04 | DMIFordringTilbagekald | KundeNummer og KundeType fjernet |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-04
63. | DMI | Service | 2010-08-04 | DMIFordringNedskriv | FF-flag tilføjet |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-04 |  |  | Skal man kunne se om nedskrivningen skyldes ændring til FF eller fra FF?
64. | DMI | Service | 2010-08-04 | DMIFordringOpskriv | FF-flag tilføjet |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-04 |  |  | Skal man kunne se om opskrivningen skyldes ændring til FF eller fra FF?
65. | DMI | Service | 2010-08-05 | DMIKontoIndbetalingOpret | Følgende fjernet i Output: StatusKode KundeNummer KundeType ValutaKode DMIIndbetalingArt (MyndighedUdbetalingTypeNavn) DMIIndbetalingEFIIndsatsID) Følgende tilføjet i output: AntalBetalingerTotal DMIIndbetalingBeløbTotal ForventetIndbetalingBeløbTotal OCRIndbetalingBeløbTotal KonkretDækningBeløbTotal DækningsrækkefølgeBeløbTotal |  | Finn ErikJensens og Meretes mail af 30-06-2010 | MA |  | 2010-08-05 |  |  | Bemærk: jeg har sat Total efter Finns elementnavne. Dette fordi DMIIndbetalingBeløb findes med en anden beskrivelse i forvejen
66. | DMI | Service | 2010-08-05 | DMIFordringAsynkronOpret | Tilføjet idetaljeret funktionalitetsbeskrivelse Opkrævningsrenter arver ikke hæftelsesinformationer fra hovedfordringen. Sætningen også indsat i DMIFordringSynkronOpret. |  | 2010-06-29 | MA |  | 2010-08-05
67. | DMI | Service | 2010-08-11 | DMIFordringAsynkronOpret | Hæftelseslisten er flyttet op i fordringslisten og samtidig er fjernet som selvstændig liste i bunden af servicen . HæftelsePrimær (Ja/nej) er tilføjet i hæftelseslisten. |  | Møde 10-08-2010 Møde 29.6.2010 med MF og Finn | MA |  | 2010-08-11
68. | DMI | Service | 2010-08-11 | DMIHæftelseForholdÆndr | Hæftelse nu er lavet som en liste i fordringslisten. HæftelsePrimær (Ja/nej) er tilføjet i hæftelseslisten. |  |  | MA |  | 2010-08-11
69. | DMI | Begrebsmodel | 2010-08-11 | Hæftelse | Primær oprettet på hæftelse begrebet som ja/nej. |  |  | MA |  | 2010-08-11
70. | DMI | Service | 2010-08-12 | DMIFordringAsynkronOpret | Tilføjet 1 foran hæftelseslisten |  | Merete og Finns mail af 12.8.2010 | MA |  | 2010-08-12
71. | DMI | Service | 2010-08-12 | DMIFordringAsynkronOpret | Hvis en fordring har et FordringID der allerede er oprettet i DMI, så afvises/ignoreres denne fordring (men ikke de andre fordringer i kaldet). |  | Bent Illums mail af 12.8.2010 | MA |  | 2010-08-12
72. | DMI | Service | 2010-08-13 | DMIFordringSynkronOpret | Hæftelseslisten er flyttet op i fordringslisten og samtidig er fjernet som selvstændig liste i bunden af servicen . HæftelsePrimær (Ja/nej) er tilføjet i hæftelseslisten. |  | Finn ErikJensens , Meretes og Bents mail af 12-08-2010 | MA |  | 2010-08-13
73. | DMI | Service | 2010-08-17 | DMIFordringNedskriv | Elementerne DMIFordringNedskrivningÅrsagBegrundelse og DMIFordringNedskrivningÅrsagKodenAndenTekst tilføjet i input |  | Efter aftale med Elin 17.8 | MA |  | 2010-08-17
74. | DMI | Service | 2010-08-17 | DMIFordringOpskriv | Elementerne DMIFordringOpskrivningÅrsagBegrundelse og DMIFordringOpskrivningÅrsagKodenAndenTekst tilføjet i input |  | Efter aftale med Elin 17.8 | MA |  | 2010-08-17
75. | DMI | Service | 2010-08-17 | DMIFordringHent | Hæftelseslisten er flyttet op i fordringslisten og fjernet i bunden af servicen. FordringNedskrivningListe, FordringOpskrivningListe, FordringAfskrivningListe og FordringTilbagekaldelseReturnering er tilføjet i fordringslisten. Blokkene KundeModregningGrænseBFY, KundeUnderBobehandling og Renter er gjort optionelle ( ) |  | Møde 10-8-2010 med Finn,Elin, Merete og Kim | MA | Sendt til godkendelse hos Finn | 2010-08-17 |  |  | Oprettet i MA´s eget repository. Skal flyttes til DMI repository ved godkendelse.
76. | DMI | Service | 2010-08-18 | DMIHæftelsesforholdList | HæftelsePrimær tilføjet i output |  |  | MA |  | 2010-08-18
77. | DMI | Service | 2010-08-18 | DMIFordringHent | Service flyttet til DMI repository |  | Mail af 17.8. fra Finn | MA |  | 2010-08-18 |  |  | Se 75
78. | DMI | Service | 2010-08-20 | DMIFordringAfskriv | Retursvar medsender relaterede fordringer indsat i funktionalitet. DMIFordringEFIHovedFordringID og HovedFordringEllerRalateret FordringFlag indsat i output |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20
79. | DMI | Service | 2010-08-20 | DMIFordringHent | DMIFordringEFIHovedFordringID indsat i output |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20
80. | DMI | Service | 2010-08-20 | MFAfregningUnderret | Navn ændret til MFUdligningAfregningUnderret. Input udskiftet med input fra service modtaget på møde 20.8.2010. Yderligere i servicens input tilføjet elementerne DMIFordringHaverAfregningUnderretKode (2 cifret kode der kan antage værdien 1 og 2 ifølge Finn) og DMIFordringFordringHaverReference. Yderligere tilføjet DMIFordringEFIHovedfodringID. Output rettet i overensstemmelse service modtaget på møde den 20.8.2010. Synkron ændret asynkron i noter, |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20 |  |  | Jeg mener at DMIFordringEFI HovedfodringID.også skal med for vise at det er en relateret fordring?
81. | DMI | Begrebsmodel | 2010-08-20 | DMIFordringHaverAfregning DMIFordringAfregning | Begrebet DMIFordringHaverAfregning udvidet med underretKodepå 2 cifre. Oprettet ny class begreb DMIFordringAfregning med elementerne Beløb og BeløbDKK. |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20 |  |  | Nødvendige ændringer som følge af nyt input i MFUdligningAfregningUnderret.
82. | DMI | Begrebsmodel | 2010-08-20 | TransaktionsID | Beskrivelse af TransaktionID ændret til: EFI ModtagFordring generer et løbenummer pr fordringstransaktion, som dendes sammen med servicen |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20
83. | DMI | Service | 2010-08-20 | DMIFordringAfskriv DMIFordringNedskriv DMIFordringOpskriv DMIFordringÆndr DMIFordringReturner DMIFordringOprettet MFFordringAsynkronOprettet DMIFordringTilbaekald | TransaktionID indsat i input og output i de nævnte services |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20 |  | Finn mener der kommer flere oplysninger. Ida har arbejdet på dette | TransaktionID indsat på hver fordring i listen.
84. | DMI | Service | 2010-08-23 | MFModregningKundeMeddelelseUnderret | FordringHaverNummer ændret til FordringHaverID. DMIFordringFordring HaverReference tilføjet input. Yderligere tilføjet DMIFordringEFIHoved FordringID i input |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-23 |  |  | Jeg mener at DMIFordringEFI HovedfodringID.også skal med for vise at det er en relateret fordring?
85. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringAsynkronOpret | TransaktionID indsat i input på IddrivelseModregnings RIMopkrævningsfordring og TransportEllerUdlægsfordring. Retursvar i output kun et OK. TransaktionID ?? |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-23 |  |  | TransaktionID indsat på hver fordring i listen. Output?
| DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringAsynkronOpret | DMIFordringFordringHaverReference indsat i input |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-23
86. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringSynkronOpret | TransaktionID indsat i input på IddrivelseModregnings RIMopkrævningsfordring og TransportEllerUdlægsfordring. TransaktionID indsat i output |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-23 |  |  | TransaktionID indsat på hver fordring i listen.
87. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringSynkronOpret | DMIFordringFordringHaverReference indsat i input |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-20
88. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringÆndr | DMIFordringFordringHaverReference og DMIFordringFordringHaver Beskrivelseindsat i input |  |  | MA |  | 2010-08-23 |  |  | Vel rimeligt at disse felter kan ændres
89. | DMI | Service | 2010-08-23 | DMIFordringHent | DMIFordringFordringHaverReference indsat i output |  |  | MA |  | 2010-08-23
90. | DMI | Service | 2010-08-24 | DMIBetalingOrdningHent DMIBetalingOrdningRykkerGebyrOprettet DMIFordringHent DMIFordringList DMIFordringSynkronOpret DMIFordringOprettet DMIFordringFordringTypeHent DMIFordringFordringTypeList DMIFordringHaverAfregningKontoÆndr DMIFordringHaverAfregningKontoOpret DMIHæftelseforholdList DMIHæftelseforholdÆndr DMIKontoDetaljerHent DMIKontoÆndr DMIFordringÆndr DMIFordringAsynkronOpret DMIFodringHaverAfregningList DMIFodringHaverAfregningHent DMIFodringHaverFordringList MFFordringAsynkronOprettet KontoDetaljeFordringListeStruktur | DMIFordringTypeNavn udskiftet med DMIFordringKodeType |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-24
91. | DMI | Service | 2010-08-24 | DMIBetalingOrdningHent DMIFordringHent DMIFordringList DMIFordringSynkronOpret DMIFordringOprettet DMIKontoDetaljerHent DMIFordringÆndr DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringHaverAfregningList MFUdligningAfregningUnderret DMIFordringHaverAfregningHent DMIFordringHaverFordringList MFFordringAsynkronOprettet KontoDetaljeFordringListeStruktur | DMIFordringArt udskiftet med DMIFordringArtKode |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-24
92. | DMI | Service | 2010-08-24 | DMIFordringAsynkronOpret | FordringHaverRelationValgListen omstruktureret efter forslag fra Bent Illum. Den oprindelige listestruktur bliver forkert i xml. |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-24 |  |  | Skal ændres tilsvarende i andre service
93. | DMI | Service | 2010-08-24 | MFFordringAsynkronOprettet DMIFordringOprettet DMIFordringSynkronOpret | I services svar er hæftelseslisten flyttet op i fordringslisten. Svarene i de 3 services er nu ens |  | Finns svar på mail af 23.8.2010 | MA |  | 2010-08-24
94. | DMI | Service | 2010-08-25 | DMIFordringSynkronOpret | FordringHaverRelationValgListen omstruktureret efter forslag fra Bent Illum. Den oprindelige listestruktur bliver forkert i xml. |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-25
95. | DMI | Service | 2010-08-25 | DMIFordringHent | FordringHaverRelationValgListen omstruktureret efter forslag fra Bent Illum. Den oprindelige listestruktur bliver forkert i xml. |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-25
96. | DMI | Service | 2010-08-25 | DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringSynkronOpret | KundeNavn indsat under FordringHæftelse |  | Kim Russels mail af 25.8.2010 | MA |  | 2010-08-25
97. | DMI | Service | 2010-08-26 | DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringSynkronOpret | DriftFormKode indsat under FordringHæftelse |  | Kim Russels mail af 25.8.2010 | MA |  | 2010-08-26
98. | DMI | Service | 2010-08-26 | DMIAfgørelseTilManuelBehandling | Indsat i funktionalitetsbeskrivelse: Ved indbetaliong……. Afskrivning. |  | Meretes mail 25.8.2010 | MA |  | 2010-08-26
99. | DMI | Service | 2010-08-26 | MFModregningKundemeddelelseUnderret | Detaljeret funktionnalitetsbeskrivelse ændret |  | Meretes mail 25.8.2010 | MA |  | 2010-08-26
100. | DMI | Service | 2010-08-30 | DMIFordringHent DMIFordringList DMIFordringSynkronOpret DMIHæftelseForholdList DMIHæftelseForholdÆndr DMIKontoDetaljerHent DMIKontoÆndr DMIModregningUnderBobehandling DMIFordringÆndr DMIFordringAsynkronOpret DMIAfgørelseTilManuelBehandling MFModregningKundemeddelelseUnderret | MyndighedUdbetalingTypeNavn udskiftet med Myndighed UdbetalingTypeKode |  | Møde 20.8.2010 Finn,Elin,Merete, Andreas og Bent | MA |  | 2010-08-30
101. | DMI | Service | 2010-09-01 | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | Servicen udarbejdet i SA med udgangspunkt i Andreas Forslag og beslutninger på møde den 31-8-2010 |  | Møde 31.8.2010 Merete, Andreas, Finn, Karl-Christian | MA |  | 2010-09-01 |  |  | Der er ændringer fra Andreas og Karl-Christian
102. | DMI | Service | 2010-09-01 | DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringSynkronOpret | DriftFormKode gjort optionel |  | Jacobs mail af 31.8.2010 | MA |  | 2010-09-01
103. | DMI | Service | 2010-09-01 | MFRenteTilskrivningUnderret | Servicen udarbejdet i Sa med udgangspunkt i Finns Forslag i mail den 26-8-2010 |  | Finns mail af 26.8.2010 | MA |  | 2010-09-01 |  |  | Skal drøftes med Finn
104. | DMI | Service | 2010-09-02 | MFRenteTilskrivningUnderret | Servicen endelig udarbejdet efter møde med Finn. Se 105 |  | Møde med Finn og Merete 2.9.2010 | MA |  | 2010-09-02
105. | DMI | Service | 2010-09-02 | DMIFordringList | Elementet DMIFordringSimuleretRente ændret til DMIFordringRente. Elementet DMIFordringEFIHovedFordringID tilføjet i Fordringslisten |  | Møde med Finn og Merete 2.9.2010 | MA |  | 2010-09-02
106. | DMI | Service | 2010-09-02 | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | Alternativ adresse fjernet under FordringHaverAftale Listen "RenteSatsPerFordringArtListe"ændret tilen optionel blok med overskriften "InddrivelseFordringArtRenteSats" |  | Møde med Andreas og Merete 2.9.2010 | MA |  | 2010-09-02 |  |  | Der er udstående med Karl-Christian om alternativ adresse
107. | DMI | Service | 2010-09-06 | DMIFordringHaverAftaleOplysningerÆndr | CheckAdresse indsat med AlternativAdresseStruktur (oprionel) se 108 |  | Iffølge aftale med Merete 6.9.2010 | MA |  | 2010-09-06
108. | DMI | Service | 2010-09-06 | MFUdligningAfregningUnderret | Retursvar ændret til StatusKode |  | Finns mail af 6.9.2010 | MA |  | 2010-09-06
109. | DMI | Service | 2010-09-08 | DMIIndbetalingModtaget DMIAfgørelseTilManuelBehandling DMIBetalingOrdningMisligholdt DMIFordringOprettet DMIFordringSaldoÆndret | Præfix DMI ændret til præfix EFI i service navnene. Output i servicene flyttet til input. TransaktionID fjernet i service EFIFordringOprettet Leverancesikkerhed ændret fra ingen til Høj i service DMIAfgørelseTilManuel behnadling. |  | Møde 7.9.2010 med Finn, Merete,Elin, Michael og Bent Illum | MA |  | 2010-09-08
110. | DMI | Begrebsmodel | 2010-09-08 | Oprettet nyt domæne ID18 Oprettet nyt domæne Tekst36 Opretter nyt domæne LøbeNummer på 2 cifre Oprettet nyt domæne Tekst10 | Nye domæner aftalt i forbindelse med gennemgang af service DMIFordringSynkronOpret |  | Møde 7.9.2010 med Finn, Merete,Elin, Michael og Bent Illum | MA |  | 2010-09-08
111. | DMI | Begrebsmodel | 2010-09-08 | TransaktionID ændret til TransaktionLøbenummer. DomæneID18 indsat på dataelementerne: DMIFordringEFIFordringID DMIFordringEFIHovedFordringID DMIFordringHaverID HæftelseIndberetterID TransaktionLøbenummer DomæneKodeTocifreStarEt 01-99 indsat på dataelementerne: DMIFordringFordringArtKode DMIFordringStpoTypeKode HæftelseSubsidiær RenteSatsKode Domæne KodeTocifreStarNul 00-99 indsat på dataelementerne: StatusKode Domæne LøbeNummer 01-99 indsat på dataelementeren: DMIFordringHaverFordelingRangorden RenteRegelNuNummer | Domæne ændringer aftalt i forbindelse med gennemgang af service DMIFordringSynkronOpret |  | Møde 7.9.2010 med Finn, Merete,Elin, Michael og Bent Illum | MA |  | 2010-09-08 |  |  | Udeståender: anvendelse af foranstillede 0ér i koder: 1-9 00-99 01-99 001-999 0001-9999
112. | DMI | Begrebsmodel | 2010-09-08 | Domæne Dato (date) indsat på dataelementerne: FordringStopStartDato FordringStopSlutDato FritagFordringForModregningIMyndighedUdbetalingStartDato FritagFordringForModregningIMyndighedUdbetalingSlutDato FritagFordringForModregningStartDato FritagFordringForModregningSlutDato HæftelseStartDato HæftelseSlutDato Domæne DatoTid indsat på dataelementerne: DMIFordringModtagelseDato. | Domæne ændringer aftalt i forbindelse med gennemgang af service DMIFordringSynkronOpret |  | Møde 7.9.2010 med Finn, Merete,Elin, Michael og Bent Illum | MA |  | 2010-09-08
113. | DMI | Begrebsmodel | 2010-09-08 | Domæne Tekst10 indsat på daelementerne: DMIFordringPeriodeType MyndighedUdbetalingPeriodeType Domæne Tekst36 indsat på dataelementerne: DMIFordringFordringHaverReference Domæne Teskts300 indsat på dataelementerne: FordringStopÅrsagKodeBegrundelse FritagFordringForModregningIMyndighedUdbetalingÅrsagKodeBegrundelse. FritagFordringForModregningÅrsagKodeBegrundelse | Domæne ændringer aftalt i forbindelse med gennemgang af service DMIFordringSynkronOpret |  | Møde 7.9.2010 med Finn, Merete,Elin, Michael og Bent Illum |  |  | 2010-09-08
114. | DMI | Begrebsmodel |  | Anvendelsen domænet af Ja/Nej |  |  | Møde 7.9.2010 med Finn, Merete,Elin, Michael og Bent Illum | MA |  |  |  |  | True/false 0 eller 1 Ja eller Nej elller inaktiv
115. | DMI | Begrebsmodel |  | MyndighedUdbetalingTypeYdelsesArtNemKonto | Domæne type 1000 karakterer. NemKonto anvender BenefitType (Ydelsesart korttekst) NKS Mapning : Ydelsesart korttekst Definition : Afsender organisations identifikation af ydelsesart der udbetales. Feltet benyttes ved komplettering for at finde eventuelle specifikke konti. Selvom feltet er frivilligt, så er det vigtigt at det udbetalende system så vidt muligt udfylder feltet med en kode for ydelsesarten. Der kan enten bruges en af de generelle ydelsesarter (som vil fremgå af www.nemkonto.dk), eller en, som myndigheden har oprettet. Kun i de tilfælde, hvor det udbetalende system har mange typer udbetalinger, som der ikke kan skelnes mellem, kan feltet efterlades blankt. Repræsentation : Alfanumerisk, 35 tegn Værdisæt : Ydelsesart kort navn (6 tegn) Validering : Skal være en registreret ydelsesart for myndigheden i NKS. |  | Møde 7.9.2010 med Finn, Merete,Elin, Michael og Bent Illum | [5 empty] | Udtræk fra tekst: Selvom feltet er frivilligt, så er det vigtigt at det udbetalende system så vidt muligt udfylder feltet med en kode for ydelsesarten. Der kan enten bruges en af de generelle ydelsesarter (som vil fremgå af www.nemkonto.dk), eller en, som myndigheden har oprettet.
116. | DMI | Service | 2010-09-08 | EFIFordringOprettet | Funktionalitetsbeskrivelse ændret. |  | Mail fra Merete 8.9.2010 | MA |  | 2010-09-08
117. | DMI | Service | 2010-09-08 | EFIFordringOprettet | Funktionalitetsbeskrivelse ændret. |  | Mail fra Merete 8.9.2010 | MA |  | 2010-09-08
118. | DMI | Service | 2010-09-08 | DMIForventetIndbetalingOpret | Funktionalitetsbeskrivelse ændret. Elementet ForventetIndbetalingIndbetaler tilføjet i input |  | Mail fra Merete 8.9.2010 | MA |  | 2010-09-08
119. | DMI | Begrebsmodel | 2010-09-08 | ForventetIndbetaling | Følgende element oprettet i begrebsmodellen: ForventetIndbetalingIndbetaler Beskrivelse: Forventet indbetaler kan være forskellige værdier. 3. part Der kan der komme flere værdier på senere Som domæne er anvendt: Tekst10 |  | Mail fra Merete 8.9.2010 | MA |  | 2010-09-08 |  |  | Nødvendig rettelse, da ForventetIndbetalingIndbetaler ikke fantes i begrebsmodellen jfr. 120
120. | DMI | Service | 2010-09-13 | DMIFordringSynkronOpret | OprettelseÆndringKode og OprettelseÆndringPå ForanledningAf fjernet i output |  | Møde 7.9.2010 med Finn, Merete,Elin, Michael og Bent Illum | MA |  | 2010-09-13
121. | DMI | Service | 2010-09-13 | DMIHæftelsesforholdÆndr | Følgende indsat i funktionalitetsbeskriven: Dette gøres ved at nedskrive hæftelsesforholdet til kr. 0,- og der sættes en HæftelsesforholdOphørÅrsagKode på. Denne service kan ændre hvem der står registreret som primærhæfter, så det svarer overens med hvilken kunde fordringshaveren har betragter som primærhæfteren. |  | Meretes mail 13.09.2010 | MA |  | 2010-09-13
122. | DMI | Service | 2010-09-17 | DMIFordringList | Følgende felter tilføjet i output: AkkumuleretRenteBeløb AkkumuleretRenteRestBeløb AkkumuleretGebyrBeløb AkkumuleretGebyrRestBeløb Følgende felt fjernet i output: DMIFordringRente Funktionalitetsbeskrivelse tilrettet som følge de nye dataelementer. |  | Møde Finn, Merete den 16.9.2010 | MA |  | 2010-09-17
123. | DMI | Service | 2010-09-20 | DMIBetalingOrdningOpret | Følgende indsat i detaljeret funktionalitetsbeskrive: Denne service har ansvaret for at oprette en kundekonto for en anden person end kunden selv, idet en anden person ønsker at stå for betalingen af kundens betalingsordning. |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20
| DMI | Service | 2010-09-20 | DMIBetalingOrdningÆndr | Følgende indsat i detaljeret funktionalitetsbeskrive: Denne service har ansvaret for at oprette en kundekonto for en anden person end kunden selv, idet en anden person ønsker at stå for betalingen af kundens betalingsordning. |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20
124. | DMI | Begrebsmodel | 2010-09-20 | ForventetIndbetaling | Dataelement ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummer oprettet på begrebet ForventetIndbetaling med følgende beskrivelse: Angiver kundenummer (cpr.nr.,senr, EARNummer) på 3. mand der indbetaler på betalingsordningen Datalementet ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummerType oprettet på ForventetIndbetaling med følgende beskrivelse: Identificerer hvilken type kunde der indbetaler på vegne af kunden, dvs. hvad indbetalerens KundeNummer dækker over. Eksempelvis et CVR-nr. (virksomhed) eller CPR-nr. (person). |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20 |  |  | I stedet for elementerne ForventetIndbetaltPåVegneAfID og ForventetIndbetaltPåVegneAfType har jeg navngivet elementerne: ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummer og ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummerType
125. | DMI | Service | 2010-09-20 | DMIBetalingOrdningOpret | Følgende elementer indsat i servicens *RatePlanListe* i input som optionelle felter : (ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummer) (ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummerType) |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20
126. | DMI | Service | 2010-09-20 | DMIBetalingOrdningÆndr | Følgende elementer indsat i servicens *RatePlanListe* i input som optionelle felter : (ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummer) (ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummerType) |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20
127. | DMI | Service | 2010-09-20 | EFIFordringOprettet | Følgende indsat i funktionalitetsbeskrivelsen: Servicen skal indtil videre ikke til at orientere om oprettelse af rentefordringer. |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20
128. | DMI | Service | 2010-09-20 | DMIFordringReturner | Følgende fjernet i funktionalitetsbeskrivelsen: Meddelelser: Denne service har ansvaret for at sende eventuelle meddelelser til fordringshaver via 'Modtag Fordring' Checket at der ikke står noget om at sende meddelelse i Opskriv, Nedskriv, Afskriv og Tilbagekald. |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20
129. | DMI | Service | 2010-09-20 | DMIForventetIndbetalingOpret | Følgende indsat i funkltionaltetsbeskrivelsen: EFI kan sætte en 3.part til at betale for giroen der sendes ud. Derfor opretter DMI en kunde på denne 3.part, så beløbene konteres rigtig, når indbetalingen kommer. Følgende elementer indsat i input, som optionelle felter: (ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummer) (ForventetIndbetalingPåVegneAfKundeNummerType) |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20 |  |  | OBS! Det undrer mig at at servicen ikke indeholder beløb??
130. | DMI | Service | 2010-09-20 | DMIKontoUdbetalingAfgør | Adresseoplysninger fjernet i blokken *AlternativUdbetalingsKanal* i input, da adresseoplysninger hentes i ES, CSR-P og AKR. |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20
131. | DMI | Service | 2010-09-20 | DMIKontoÆndr | Adresseoplysninger fjernet i blokken *AlternativUdbetalingsKanal* i input, da adresseoplysninger hentes i ES, CSR-P og AKR. |  | Meretes mail af 17.9.2010 | MA |  | 2010-09-20
132. | DMI | Service | 2010-09-23 | DMIFordringList | HæftelsePrimær og (DMIKundeCVRNummer) tilføjet i fordringslisten. I stedet for kun DMIFordringHaverID i Fordringshaverrelationslisten er følgende indsat i listen: *RangordenListe* 1{ *Rangorden* [ DMIFordringHaverID (DMIFordringHaverFordelingRangorden) (ValutaKode) (DMIFordringHaverFordelingRangordenBeløb) (DMIFordringHaverFordelingRangordenBeløbDKK) ] } ¦ *ProcentListe* 1{ *Procent* [ DMIFordringHaverID (DMIFordringHaverFordelingProcentAndel) ] } |  | Finn Erik Jensens mail af 22.9.2010 | MA |  | 2010-09-23
133. | DMI | Service | 2010-09-23 | DMIFordringHaverAftaleOplysninerÆndr | MyndighedUdbetalingTypeKode tilføjet i liste under fordringsoplysninger. IBANNummer, SWIFTKode, AlternativDanskKontoNummer og SENummer ForNenKonto tilføjet i blokken *FordringHaverFordringType* med præfix : FordringHaverFordringType og ikke som foreslået af Andrea s med præfix: AfregningKonto, da Numrene mv. vedrører FordringType. MyndighedUdbetalingTypeKode fjernet i blokken *OplysningerOmModregningPerFordringstype* |  | Andreas mail af 23.9.2010 og Finns godkendelse i mail den 23..9.2010 | MA |  | 2010-09-23
134. | DMI | Begrebsmodel | 2010-09-23 |  | IBANNummer, SWIFTKode, AlternativDanskKontoNummer og SENummer ForNenKonto oprettet som elementer i begrebet FordringHaverFordringType |  | Nødvendig rettelse. Se 133 | MA |  | 2010-09-23
135. | DMI | Begrebsmodel | 2010-09-27 | FordringHaverID | Beskrivelsen ændret til: Identificerer den unikke aftale ID. |  | Finn mail af 25.8.2010 og Andreas mail af 26.8.2010 |  |  | 2010-09-27
136. | DMI | Service og begrebsmodel | 2010-09-28 | DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringSynkronOpret DMIFordringÆndr DMIHæftelseforholdÆndr | HæftelseUnderBobehandling oprettet som nyt element i begrebsmodellen. Service: DMIFordringAsynkronOpret, DMIFordringSynkronOpret og DMIFordringÆndr: DMIFordringUnderBobehandling fjernet i Fordringslisten Service: DMIFordringAsynkronOpret, DMIFordringSynkronOpret og DMIHæftelseforholdÆndr HæftelseUnderBobehandling tilføjet i Hæftelseslisten som optionelt element. |  | Karl Christians mail af 24.9.2010 til Lars Holter og Finns mail af 24.9.2010 | MA |  | 2010-09-28
137. | DMI | Service | 2010-09-28 | DMIBetalingOrdningÆndr | Tilføjet BetalingOrdningID i input i service BetalingOrdningÆndr |  | Finns mail af 27.9.2010 | MA |  | 2010-09-28
138. | DMI | Service | 2010-09-29 | DMIFordringAfskriv | DMIFordringFordringHaverReference tilføjet i output |  | Div. mails fra Andreas og Meretes mail af 28.92010 | MA |  | 2010-09-29
139. | DMI | Service | 2010-10-04 | DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringSynkronOpret DMIFordringHent DMIFordringList | Følgende ændringer markeret med fed foretaget listen Fordringhaver rangorden: [ * Beløb * [ DMIFordringHaverID (DMIFordringHaverFordelingRangorden) (ValutaKode) (DMIFordringHaverFordelingRangordenBeløb) (DMIFordringHaverFordelingRangordenBeløbDKK) ] ¦ * Procent * [ DMIFordringHaverID (DMIFordringHaverFordelingRangorden) (DMIFordringHaverFordelingProcentAndel) ] ] |  | Lars Holter mail af 28.9.2010. Finn Erik Jensens mail af 23.9.2010. Helles mail af 28.9.2010. Dvis mails fra Karl Christian | MA |  | 2010-10-04
140. | DMI | Begrebsmodel | 2010-10-05 | Strukturer | KundeStruktur, BeløbsStrukturer og PeriodeStrukturer oprettet |  | Workshop den 4.10.2010 med deltagelse af Skat og de 2 leverandører. | MA |  | 2010-10-05
141. | DMI | Service | 2010-10-05 | DMIFordringSynkronOpret DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringÆndr DMIFordringList DMIHæftelseForholdÆndr DMIHæftelseForholdList EFIFordringOprettet MFFordringAsynkronOprettet | KundeStruktur, BeløbsStrukturer og PeriodeStrukturer indsat i de nævnte service |  | Workshop den 4.10.2010 med deltagelse af Skat og de 2 leverandører. | MA |  | 2010-10-05
142. | DMI | Begrebsmodel |  | FordringAfregning FordringAfskrivning FordringHaverAfregning FordringHaverAndel FordringHaverFordeling FordringNedskrivning FordringOpskrivning. | Præfix DMI fjernet i class begreberne og dataelementer der vedrører class begreberne |  | Workshop den 4.10.2010 med deltagelse af Skat og de 2 leverandører. | MA |  | 2010-10-05
143. | DMI | Service |  | DMIFordringÆndr | DMIFordringFordringHaverReference ( fjernet) DMIFordringFordringHaverbeskrivelse (fjernet) DMIFordringForeløbigFastsat (fjernet) Krydsvalidering EFI fordring-sID_ forældre (fjernet) FordringStopListe, FordringFritagForModregningListe, FordringFritagForModregningMydighedUdbetaling (Fjernet) Findes I DMIHæftelseForholdÆndr. |  | Workshop den 4.10.2010 med deltagelse af Skat og de 2 leverandører. | MA |  | 2010-10-05
144. | DMI | Service |  | DMIHæftelseForholdÆndr | Funktionalitetbeskrivelse. Følgende slettet: Følgende fjernet. Den samlede hæftelseforhold (kunder og hæftelsesform) sendes med i kaldet af denne service og servicen finder selv ud af hvad som skal opdateres/slettes. Følgende indsat: Servicen ændrer eller opretter de hæftelsesforhold som sendes og tager ikke hensyn til øvrige hæftelsesforhold på fordringen. |  | Workshop den 4.10.2010 med deltagelse af Skat og de 2 leverandører. | MA |  | 2010-10-05
145. | DMI | Service | 2010-10-08 | DMIHæftelseForældelseÆndr DMIHæftelseForældelseList | DMIHæftelseForældelseList: Output ændret væsentligt DMIHæftelseForældelseÆndr: Rettet funktionalitetsbeskrivelse og input og output. Listet mulige fejl. Attributter tilføjet på Hæftelse og navne er forkortet. HæftelseforholdForældelseforholdFlag er udgået og erstattet af HæftelseForældelseDatoAktiv. Opdateret med KundeStruktur og fælles beløbsstrukturer. Betydning af HæftelseMåForældeUdløbsdato er lidt usikker |  | Rettelser foretaget i Word-doc i fællesskab på workshop 6/10 (Finn, Flemming, Mette tilstede) | JTJ |  | 2010-10-08
146. | DMI | Service | 2010-10-08 | DMIForventetIndbetalingOpret DMIForventetIndbetalingÆndr DMIForventetIndbetalingList DMIForventetIndbetalingAnnuller | Opdateret med KundeStruktur og fælles beløbsstrukturer. |  | Konsekvensrettelser som er aftalt i spor 1 workshop d. 5/10 | JTJ |  | 2010-10-08
| DMI | Begrebsmodel | 2010-10-08 | Nye begreber | Følgende nye begreber oprettet: KundeModregningStop HæftelseModregningStop HæftelseStop Skal erstatte følgende begreber: FritagKundeFormodregning FritagKundeForModregningIMyndighedUdbetaling FritagKundeForModregningIFordringType FritagFordringForModregningIMyndighedUdbetaling FritagFordringForModregning FordringStop |  | Workshop den 4.10.2010 med deltagelse af Skat og de 2 leverandører. | MA |  | 2010-10-08 |  |  | På mødet blev det besluttet at div stop i services skal modelleres som strukturer. Jeg har benyttet lejligheden til at rydde op så vi kun har 4 stop strukturer og begreber. Reduceringen er sket ved at oprette type for de forskellige stop. Samtidig er modelleringen lavet således at srukturerne kan kan erstatte de nuværende stop modelleret i de forskelige services.
147. | DMI | Begrebsmodel | 2010-10-08 | Nye Strukturer | Følgende strukturer oprettet: KundeModregningStopStruktur HæftelseModregningStopStruktur HæftelseStopStruktur InddrivelseKontoStopStruktur |  | Workshop den 4.10.2010 med deltagelse af Skat og de 2 leverandører. | MA |  | 2010-10-08 |  |  | Se 150 Strukturerne bliver fremlagt til godkendelse på næste workshop. Herefter kan de indarbejdes i service.
148. | DMI | Service | 2010-10-08 | DMIFordringAsynkronOpret DMIFordringSynkronOpret | HæftelseForældelseOpdateringRIMRet indsat i hæftelseslisten i DMIFordringAsynkronOpret og DMIFordringSynkronOpret |  | Meretes mail af 6.10.2010 | MA |  | 2010-10-08
149. | DMI | Service | 2010-10-11 | DMIFordringAsynkronOpret | Bogføringsdato gjort optionel Tilføjet i beskrivelse at p-nr ikke valideres. Udskilt valg mellem renteregel/sat til separat RenteValgStruktur. |  | Workshop 29/9
150. | DMI | Begrebsmodel | 2010-10-11 | JaNej BetalingOrdningRateSidsteRettidigBetalingDato | Beskrivelse af JaNej opdateret så det fremhæves at ja/nej mappes til true/false. SidsteRettidigBetalingDato rettet til dato (kun Indsats-services fra EFI bruger nu datadomænet SidsteRettidigBetalingDato) |  | Workshop 29/9 |  |  | 2010-10-11
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.