## Ark1
Servicenavn | ODSB dato | UDV Dato | Komponent | Leveret | PL | CSC iteration | Spor | Wordspec dato | WSDL | Testudgave dato | Forventet workshop datoer | Deltagere | Kommentarer fra den 27/9 |  |  | Bemærkninger til ændring
DMIFordringAsynkronOpret | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 | 2010-11-05 | 29/9; 5/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringList | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 | 2010-11-05 | 29/9; 5/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringSynkronOpret | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 | 2010-11-05 | 29/9; 5/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringÆndr | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 | 2010-11-05 | 29/9; 5/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIHæftelsesforholdList | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 | 2010-11-05 | 29/9; 5/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
EFIFordringOprettet | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 1 | Fordring oprettet | 2010-10-26 | 2010-11-02 | 2010-11-09 | 20/10; 28/10; 6/11 | SKAT: Merete, Lasse, Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette |  |  |  | Forretningsmæssig afklaring udestår, som vil påvirke leverance af word-spec. Det forsøges indhentet til WSDL-leverance
DMIHæftelsesforholdÆndr | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 2 | ws |  | Leveret 11-10-2010 | 2010-11-05 | 29/9; 5/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringAfskriv | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 2 | ws |  | Leveret 11-10-2010 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr | 2010-09-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 3: Fordringshaver/rettighedshaver og tilhørende aftaler | Ja | ML | 2 | ws |  | 2010-10-21 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringHent | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 2 | ws |  | 2010-10-21 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringNedskriv | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | ML | 2 | ws |  | 2010-10-21 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringOpskriv | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | ML | 2 | ws |  | 2010-10-21 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringReturner | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | ML | 2 | ws |  | 2010-10-21 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIFordringTilbagekald | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | ML | 2 | ws |  | 2010-10-21 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIForventetIndbetalingAnnuller |  | 2010-09-01 | ODSB Rykker |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 | 2010-10-29 | 30/9; 6/10; 11/10; 21/10 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi til 5/10 |  | Forventes leveret den 25/10 incl indarbejdelse af rettelser fra ws spor samt fejlstrukturer og valideringer
DMIForventetIndbetalingBeregn | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Udgår | udgår | Udgår |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Fremsend eksempler på servicebeskr. Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi 1. møde | Afstem med KMD om valideringer og fejlstrukturer. Behov. Det der leveres d. 15/10 er incl det man har afdækket i forb. Med afkl møder (5/10 og )12/10 | Udgået
DMIForventetIndbetalingHent | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Udgår | udgår | Udgår |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi 1. møde |  | Udgået
DMIForventetIndbetalingList | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 | 2010-10-29 | 30/9; 6/10; 11/10; 21/10 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi 1. møde |  | Forventes leveret den 25/10 incl indarbejdelse af rettelser fra ws spor samt fejlstrukturer og valideringer
DMIForventetIndbetalingOpret |  | 2010-09-01 | ODSB Rykker |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 | 2010-10-29 | 30/9; 6/10; 11/10; 21/10 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi 1. møde |  | Forventes leveret den 25/10 incl indarbejdelse af rettelser fra ws spor samt fejlstrukturer og valideringer
DMIForventetIndbetalingÆndr |  | 2010-09-01 | ODSB Rykker |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 | 2010-10-29 | 30/9; 6/10; 11/10; 21/10 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl indarbejdelse af rettelser fra ws spor samt fejlstrukturer og valideringer
DMIHæftelseForældelseList | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) |  | MAH | ? | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 | 2010-10-29 | 30/9; 6/10; 11/10; 21/10 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 |  |  | Forsinket Der udestår forretningsmæssig afklaring vedr. værdier til to dataelementer. Arbejde vedr. fejlstrukturer og valideringer er indarbejdet
DMIHæftelseForældelseÆndr | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) |  | MAH | ? | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 | 2010-10-29 | 30/9; 6/10; 11/10; 21/10 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 |  |  | Forsinket Der udestår forretningsmæssig afklaring vedr. beslutningstræ/regelsæt. Arbejde vedr. fejlstrukturer og valideringer er indarbejdet
EFIFordringSaldoÆndret |  | 2010-08-09 | ODSB Indsats | Ja | MAH | 2 | ws |  | 2010-10-21 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
EFIIndbetalingModtaget |  |  |  | Ja |  | 2 | Hændelse | Udgår | Udgår | Udgår |  | SKAT: Elin; Jacob; Merete; Per CSC: Finn KMD: Søren; Mette |  |  |  | Service udgår
MFFordringAsynkronOprettet | 2010-08-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja |  | 2 | ws |  | Leveret 11-10-2010 | 2010-11-05 | 29/9; 5/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
MFRenteTilskrivningUnderret | 2010-08-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja |  | 2 | ws |  | 2010-10-21 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
MFUdligningAfregningUnderret |  |  |  | Ja |  | 2 | ws |  | 2010-10-21 | 2010-11-05 | 12/10; 18/10; 29/10 | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Forventes leveret den 25/10 incl fejlstrukturer og valideringer
DMIKontoIndbetalingOpret | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse | Ja | NPE | 2 | Lønindeholdelse | Planlagt 14-10-2010 Leveret 15/10 | 2010-10-26 | 2010-11-09 | 6/10; 11/10; 20/10; 1/11 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 5/10 | Service er færdigspec. På nær Nemkontoopl |  | Word-spec Leverance 15/10 Ændringer til servicebeskrivelse skal afstemmes med DMO
EFIBetalingOrdningMisligholdt | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse | Ja | NPE | 2 | Betalingsordninger | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 12/10; 29/10; 11/11; 30/11 | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Der arrangeres møde den 5/10 |  |  | Afventer tilbagemelding om hvornår næste møde passer ind ift OSDB forløbet
MFModregningKundemeddelelseUnderret | 2010-08-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system |  |  | 2 | Lønindeholdelse | 2010-10-14 | 2010-10-26 | 2010-11-09 | 6/10; 11/10; 20/10; 1/11 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Uden møde. Afkl. m. NemKonto | Service er færdigspec. På nær Nemkontoopl |  | Forsinket Der udestår afklaringer vedr. Nemkonto betalingsmeddelse
DMIKundeArkiver | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) |  | MAH | 2 | Arkivering | 2010-11-23 | 2010-12-01 | 2010-12-15 | 11/11; 18/11; 25/11; 7/12 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Flemming | Afklaringsmøde Kjartan/Finn - Flemming KMD
DMIKundeList | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) |  | MAH | 2 | Arkivering | 2010-11-23 | 2010-12-01 | 2010-12-15 | 11/11; 18/11; 25/11; 7/12 | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Flemming | Afklaringsmøde Kjartan/Finn - Flemming KMD
EFIPåmindKunde | [5 empty] | 2 | Betalingsordninger | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 12/10; 29/10; 11/11; 30/11 | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  | Afventer tilbagemelding om hvornår næste møde passer ind ift OSDB forløbet
DMIBetalingOrdningAnnuller | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 12/10; 29/10; 11/11; 30/11 | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  | Afventer tilbagemelding om hvornår næste møde passer ind ift OSDB forløbet
DMIBetalingOrdningForslagTilBetalingsOrdningBeregn | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 12/10; 29/10; 11/11; 30/11 | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  | Afventer tilbagemelding om hvornår næste møde passer ind ift OSDB forløbet
DMIBetalingOrdningHent | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 12/10; 29/10; 11/11; 30/11 | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  | Afventer tilbagemelding om hvornår næste møde passer ind ift OSDB forløbet
DMIBetalingOrdningList | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 12/10; 29/10; 11/11; 30/11 | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  | Afventer tilbagemelding om hvornår næste møde passer ind ift OSDB forløbet
DMIBetalingOrdningOpret | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 12/10; 29/10; 11/11; 30/11 | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  | Afventer tilbagemelding om hvornår næste møde passer ind ift OSDB forløbet
DMIBetalingOrdningÆndr | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 12/10; 29/10; 11/11; 30/11 | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  | Afventer tilbagemelding om hvornår næste møde passer ind ift OSDB forløbet
DMIKontoDetaljerHent | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 2 | Ompostering | 2010-11-08 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 26/10; 28/10; 2/11; 4/11; 9/11; 19/11 | SKAT: Elin; Merete; Mogens; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD
DMIKontoÆndr | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 2 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 2010-11-03 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 14/10; 18/10; 25/10; 27/10; 1/11; 8/11; 22/11 | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD
DMIPosteringHent | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 2 | Ompostering | 2010-11-08 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 26/10; 28/10; 2/11; 4/11; 9/11; 19/11 | SKAT: Elin; Merete; Mogens; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Lars | 26-10-2010, 28-10-2010, og 2-11-2010 | Kjartan og Finn CSC, Lars Holter KMD
DMIPosteringList | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 2 | Ompostering | 2010-11-08 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 26/10; 28/10; 2/11; 4/11; 9/11; 19/11 | SKAT: Elin; Merete; Mogens; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Lars | 26-10-2010, 28-10-2010, og 2-11-2010 | Kjartan og Finn CSC, Lars Holter KMD
DMIRenteBeregn | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 2 | Rente | Udgår | udgår | Udgår |  | SKAT: Elin; Jacob; Merete; Per CSC: Finn KMD: Søren; Mette | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  | Service udgår
DMIRentegodtgørelseBeregn | 2010-11-01 | 2010-11-29 | ODSB Bobehandling | Ja | NPE | 2 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 2010-11-03 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 13/10; 18/10; 25/10; 27/10; 1/11; 8/11; 22/11 workshops vil have forskellige temaer fx udbetaling, rentegodtgørelse, stop og godkend udbetaling | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD
DMIRenteTilskriv | [6 empty] | Rente | Udgår | udgår | Udgår |  | SKAT: Elin; Jacob; Merete; Per CSC: Finn KMD: Søren; Mette | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  | Service udgår
DMIRenteGodtgørelseTilskriv | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 2 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 2010-11-03 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 13/10; 18/10; 25/10; 27/10; 1/11; 8/11; 22/11 workshops vil have forskellige temaer fx udbetaling, rentegodtgørelse, stop og godkend udbetaling | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD
DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | Ompostering | 2010-11-08 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 26/10; 28/10; 2/11; 4/11; 9/11; 19/11 | SKAT: Elin; Merete; Mogens; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Lars | 26-10-2010, 28-10-2010, og 2-11-2010 | Kjartan og Finn CSC, Lars Holter KMD
DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | Ompostering | 2010-11-08 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 26/10; 28/10; 2/11; 4/11; 9/11; 19/11 | SKAT: Elin; Merete; Mogens; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Lars | 26-10-2010, 28-10-2010, og 2-11-2010 | Kjartan og Finn CSC, Lars Holter KMD
DMIKontoUdbetalingAfgør | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 3 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 2010-11-03 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 13/10; 18/10; 25/10; 27/10; 1/11; 8/11; 22/11 workshops vil have forskellige temaer fx udbetaling, rentegodtgørelse, stop og godkend udbetaling | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD
DMIKontoUdbetalingKanalList | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 2010-11-03 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 13/10; 18/10; 25/10; 27/10; 1/11; 8/11; 22/11 workshops vil have forskellige temaer fx udbetaling, rentegodtgørelse, stop og godkend udbetaling | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars |  | Administration
DMIKontoUdbetalingÅrsagList | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 2010-11-03 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 13/10; 18/10; 25/10; 27/10; 1/11; 8/11; 22/11 workshops vil have forskellige temaer fx udbetaling, rentegodtgørelse, stop og godkend udbetaling | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars |  | Administration
DMIValutaKursBeregn | 2010-11-29 | 2011-02-21 | ODSB Udland |  | NPE | 3 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 2010-11-03 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 13/10; 18/10; 25/10; 27/10; 1/11; 8/11; 22/11 workshops vil have forskellige temaer fx udbetaling, rentegodtgørelse, stop og godkend udbetaling | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars
EFIAfgørelseTilManuelBehandling | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 2010-11-03 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 13/10; 18/10; 25/10; 27/10; 1/11; 8/11; 22/11 workshops vil have forskellige temaer fx udbetaling, rentegodtgørelse, stop og godkend udbetaling | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD
EFIBetalingEvneAnvendt | 2010-09-20 | 2011-01-17 | ODSB Betalingsevne & Budget |  | MAH | 3 | Betalingsevne og budget | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 5/10; 12/10; 28/10; 3/11; 10/11; 29/11 Antallet af møder afhænger af afklaringer | SKAT: Elin; Ida; Bente; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Brian; Kjartan; Gitte KMD: Søren; Flemmkng | Møde i uge 40 gerne tirsdag el fredag | Søren, KMD ODSB-team, Brian/Kjartan , Ida, CSC , MNK, modellør |  | Udkast til servicebeskrivelse vil blive udarbejdet 28/10 med afsæt i afklaringer i OSDB forløb
EFIBetalingsevneHent | 2010-09-20 | 2011-01-17 | ODSB Betalingsevne & Budget |  | MAH | 3 | Betalingsevne og budget | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 5/10; 12/10; 28/10; 3/11; 10/11; 29/11 Antallet af møder afhænger af afklaringer | SKAT: Elin; Ida; Bente; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Brian; Kjartan; Gitte KMD: Søren; Flemmkng | Møde i uge 40 gerne tirsdag el fredag | Søren, KMD ODSB-team, Brian/Kjartan , Ida, CSC , MNK, modellør |  | Udkast til servicebeskrivelse vil blive udarbejdet 28/10 med afsæt i afklaringer i OSDB forløb
EFIBetalingsevneSynkronHent | 2010-09-20 | 2011-01-17 | ODSB Betalingsevne & Budget |  | MAH | 3 | Betalingsevne og budget | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 5/10; 12/10; 28/10; 3/11; 10/11; 29/11 Antallet af møder afhænger af afklaringer | SKAT: Elin; Ida; Bente; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Brian; Kjartan; Gitte KMD: Søren; Flemmkng | Møde i uge 40 gerne tirsdag el fredag | Søren, KMD ODSB-team, Brian/Kjartan , Ida, CSC , MNK, modellør |  | Udkast til servicebeskrivelse vil blive udarbejdet 28/10 med afsæt i afklaringer i OSDB forløb
DMIBetalingsevneHentet | 2010-09-20 | 2011-01-17 | ODSB Betalingsevne & Budget | Ja | MAH | 3 | Betalingsevne og budget | 2010-11-05 | 2010-11-23 | 2010-12-07 | 5/10; 12/10; 28/10; 3/11; 10/11; 29/11 Antallet af møder afhænger af afklaringer | SKAT: Elin; Ida; Bente; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Brian; Kjartan; Gitte KMD: Søren; Flemmkng | Møde i uge 40 gerne tirsdag el fredag | Søren, KMD ODSB-team, Brian/Kjartan , Ida, CSC , MNK, modellør |  | Udkast til servicebeskrivelse vil blive udarbejdet 28/10 med afsæt i afklaringer i OSDB forløb
DMIFordringhaverAfregningHent | 2010-12-01 | 2011-04-04 | ODSB Selvbetjeningsportal |  | TXM | 2 | Selvbetjeningsportal | 2010-12-14 | 2010-12-21 | 2010-01-14 | 1/12; 6/12; 10/12; 6/1 | SKAT: Elin; Karl; Merete; Mogens; Per CSC: Finn; Gitte KMD: ? | Møder i uge 48 og 49
DMIFordringhaverAfregningList | 2010-12-01 | 2011-04-04 | ODSB Selvbetjeningsportal |  | TXM | 2 | Selvbetjeningsportal | 2010-12-14 | 2010-12-21 | 2010-01-14 | 1/12; 6/12; 10/12; 6/1 | SKAT: Elin; Karl; Merete; Mogens; Per CSC: Finn; Gitte KMD: ? | Møder i uge 48 og 49
DMIFordringhaverFordringList | 2010-12-01 | 2011-04-04 | ODSB Selvbetjeningsportal |  | TXM | 2 | Selvbetjeningsportal | 2010-12-14 | 2010-12-21 | 2010-01-14 | 1/12; 6/12; 10/12; 6/1 | SKAT: Elin; Karl; Merete; Mogens; Per CSC: Finn; Gitte KMD: ? | Møder i uge 48 og 49
DMITransportRettighedhaverFordringList | 2010-12-01 | 2011-04-04 | ODSB Selvbetjeningsportal |  | TXM | 3 | Selvbetjeningsportal | 2010-12-14 | 2010-12-21 | 2010-01-14 | 1/12; 6/12; 10/12; 6/1 | SKAT: Elin; Karl; Merete; Mogens; Per CSC: Finn; Gitte KMD: ? | Møder i uge 48 og 49
MFDataFordringTypeOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 2 | Administrationsservices |  | ? |  |  |  | Hvornår skal processen ligge klar til KMD? -Sammenhæng til adminitsrationsportal | Indhold skal afklares løbende i forb. Med fastlæggelse af servicebeskrivelser-processen kan vente.
EFIDataGebyrOmkostningOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ?
EFIDataÅrsagskodeOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ?
MFDataAfregningMetodeFrekvensOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ?
MFDataRenteRegelSatsOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ?
MFDataUdbetalingsTypeOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ?
MFMyndighedsudbetalingstypeHent |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ?
DMIFordringhaverAftaleOplysningerOpret | 2010-09-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 3: Fordringshaver/rettighedshaver og tilhørende aftaler |  | ML |  | udgår |  | udgår
MFFordringhaverTilbetalingAnmod | 2010-09-01 | 2010-10-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system |  |  | 2 | udgår |  | udgår
DMIFordringhaverAfregningOpret | 2011-04-04 | 2011-05-09 | ODSB Eftergivelse |  |  |  | udgår |  | udgår
DPDokumentOpret | [5 empty] | 2 | KMD services |  |  |  | Afklaringsmøde medio november om anvendelsen af service
DPMeddelelseSendAkter | [5 empty] | 2 | KMD services |  |  |  | Afklaringsmøde medio november om anvendelsen af service