## Ark1
Servicenavn | ODSB dato | UDV Dato | Komponent | Leveret | PL | CSC iteration | Spor | Wordspec dato | WSDL | Testudgave dato | Forventet workshop datoer | Deltagere | Kommentarer fra den 27/9 |  |  | Bemærkninger til ændring | Status
DMIFordringAsynkronOpret | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringList | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringSynkronOpret | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringÆndr | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIHæftelsesforholdList | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | MAH | 1 | ws |  | Leveret 11-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
EFIFordringOprettet | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 1 | Fordring oprettet | 26-10-2010 Ny forventet 15/11 | 02-11-2010 Ny forventet 29/11 | 09-11-2010 Ny forventet 29/11 | Uge 46 | SKAT: Merete, Lasse, Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette |  |  |  | Møde 25/11 | 29/11;
DMIHæftelsesforholdÆndr | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 2 | ws |  | Leveret 11-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringAfskriv | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 2 | ws |  | Leveret 11-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr | 2010-09-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 3: Fordringshaver/rettighedshaver og tilhørende aftaler | Ja | ML | 2 | ws |  | Planlagt 21-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringHent | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) | Ja | MAH | 2 | ws |  | Planlagt 21-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringNedskriv | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | ML | 2 | ws |  | Planlagt 21-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringOpskriv | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | ML | 2 | ws |  | Planlagt 21-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringReturner | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | ML | 2 | ws |  | Planlagt 21-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIFordringTilbagekald | 2010-08-16 | 2010-09-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja | ML | 2 | ws |  | Planlagt 21-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIForventetIndbetalingAnnuller |  | 2010-09-01 | ODSB Rykker |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | 29-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi til 5/10 |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIForventetIndbetalingBeregn | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Udgår | udgår | Udgår |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Fremsend eksempler på servicebeskr. Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi 1. møde | Afstem med KMD om valideringer og fejlstrukturer. Behov. Det der leveres d. 15/10 er incl det man har afdækket i forb. Med afkl møder (5/10 og )12/10 | Udgået | Udgået
DMIForventetIndbetalingHent | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Udgår | udgår | Udgår |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi 1. møde |  | Udgået | Udgået
DMIForventetIndbetalingList | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | 29-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi 1. møde |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIForventetIndbetalingOpret |  | 2010-09-01 | ODSB Rykker |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | 29-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 | Jacob med 30/9, ellers rykker vi 1. møde |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIForventetIndbetalingÆndr |  | 2010-09-01 | ODSB Rykker |  | NPE | 3 | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | 29-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIHæftelseForældelseList | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) |  | MAH | ? | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 Ny forventet 29/11 | 29-10-2010 Ny forventet 29/11 |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Rene KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 |  |  | CSC udarbejder løsningsforslag til hvad DMI understøtter I den sammenhæng tilpasses service | 29/11;
DMIHæftelseForældelseÆndr | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) |  | MAH | ? | Indbetaling og forældelse | Leveret 08-10-2010 | Leveret 15-10-2010 Ny forventet 29/11 | 29-10-2010 Ny forventet 29/11 |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Rene KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 30/9 og 5/10 og 12/10 |  |  | CSC udarbejder løsningsforslag til hvad DMI understøtter I den sammenhæng tilpasses service | 29/11;
MFFordringAfskrivUnderret | [6 empty] | Automatisk Afskrivning | Forventet 23/11 | Forventet 29/11 | Forventet 29/11 |  | SKAT: Merete; Mogens; Per CSC: Finn KMD: Bent, Mette |  |  |  | Finn er blevet bedt om at udarbejde et udkast | 29/11;
EFIFordringSaldoÆndret |  | 2010-08-09 | ODSB Indsats | Ja | MAH | 2 | ws |  | Planlagt 21-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
EFIIndbetalingModtaget |  |  |  | Ja |  | 2 | Hændelse | Udgår | Udgår | Udgår |  | SKAT: Elin; Jacob; Merete; Per CSC: Finn KMD: Søren; Mette |  |  |  | Service udgår | Udgået
MFFordringAsynkronOprettet | 2010-08-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja |  | 2 | ws |  | Leveret 11-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
MFRenteTilskrivningUnderret | 2010-08-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system | Ja |  | 2 | ws |  | Planlagt 21-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
MFUdligningAfregningUnderret |  |  |  | Ja |  | 2 | ws |  | Planlagt 21-10-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Planlagt 05-11-2010 Leveret 26-10-2010 Leveret 5/11 | Godkendt | SKAT: Mogens; Jesper; Helle; Michael; Morten CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Bent |  |  |  | Leverance godkendt af KMD | Godkendt
DMIKontoIndbetalingAsynkronOpret | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse | Ja | NPE | 2 | Lønindeholdelse | Planlagt 14-10-2010 Leveret 15/10 Leveret 8/11 | 26-10-2010 Ny Forventet 15/11 Leveret 16/11 | 09-11-2010 Ny forventet 15/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 5/10 | Service er færdigspec. På nær Nemkontoopl |  |  | Leveret
DMIKontoIndbetalingSynkronOpret | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse | Ja | NPE | 2 | Lønindeholdelse | Forventet 15/11 | 26-10-2010 Ny Forventet 15/11 Leveret 16/11 | 09-11-2010 Ny forventet 15/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Der arrangeres møde den 5/10 | Service er færdigspec. På nær Nemkontoopl |  | Ny synkron service | Leveret
EFIBetalingOrdningMisligholdt | 2010-08-16 | 2010-11-15 | ODSB Lønindholdelse | Ja | NPE | 2 | Betalingsordninger | 05-11-2010 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Leveret 16/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 23/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Der arrangeres møde den 5/10 |  |  |  | Leveret
MFModregningKundemeddelelseUnderret | 2010-08-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system |  |  | 2 | Lønindeholdelse | 14-10-2010 Leveret 8/11 | 26-10-2010 Ny Forventet 15/11 Leveret 16/11 | 09-11-2010 Ny forventet 15/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Finn; Gitte KMD: Flemming; Mette | Uden møde. Afkl. m. NemKonto | Service er færdigspec. På nær Nemkontoopl |  |  | Leveret
DMIKundeArkiver | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) |  | MAH | 2 | Arkivering | 2010-11-23 | 2010-12-01 | 2010-12-15 |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Flemming | Afklaringsmøde Kjartan/Finn - Flemming KMD |  |  | Service er sendt til kommentering og SKAT er ved at indarbejde kommentarer | 29/11;
DMIKundeList | 2010-08-16 | 2010-10-15 | ODSB Kunder & Fordringer (KFI) |  | MAH | 2 | Arkivering | 2010-11-23 | 2010-12-01 | 2010-12-15 |  | SKAT: Elin; Merete; Lasse; Jesper; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Flemming | Afklaringsmøde Kjartan/Finn - Flemming KMD |  |  | Service er sendt til kommentering og SKAT er ved at indarbejde kommentarer | 29/11;
EFIPåmindKunde | [5 empty] | 2 | Betalingsordninger | Udgår | udgår | Udgår |  |  | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  | Erstattes af DPMeddelseSagAkter | Udgået
DMIBetalingOrdningAnnuller | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | Udgår | udgår | Udgår |  |  | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  | Udgået | Udgået
DMIBetalingOrdningForslagBeregn | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 05-11-2010 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Leveret 16/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 23/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  |  | Leveret
DMIBetalingOrdningHent | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 05-11-2010 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Leveret 16/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 23/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  |  | Leveret
DMIBetalingOrdningList | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 05-11-2010 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Leveret 16/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 23/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  |  | Leveret
DMIBetalingOrdningOpret | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 05-11-2010 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Leveret 16/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 23/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  |  | Leveret
DMIBetalingOrdningÆndr | 2010-10-04 | 2010-12-06 | ODSB Betalingsordning | Ja | NPE | 3 | Betalingsordninger | 05-11-2010 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Leveret 16/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 23/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Jacob; Hanne; Mikael NK; Jesper; Lasse Per CSC: Finn; Gitte KMD: Søren; Mette | Afklaringsmøde, Søren KMD, Jacob, Michael J,CSC evt Finn(7/10) el 13/10 |  |  |  | Leveret
DMIKontoDetaljerHent | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 2 | Ompostering | 2010-11-08 | 15-11-2010 Ny forventet 29/11 | 2010-11-29 |  | SKAT: Elin; Merete; Mogens; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  | Der sker afklaringer i uge 47 | 29/11;
DMIKontoÆndr | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 2 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 03-11-2010 Ny Forventet 8/11 Leveret 8/11 | 15-11-2010 Leveret 16/11 | 29-11-2010 Ny forventet 15/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  |  | Leveret
DMIPosteringHent | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 2 | Ompostering | Udgår | udgår | Udgår |  |  | 26-10-2010, 28-10-2010, og 2-11-2010 | Kjartan og Finn CSC, Lars Holter KMD |  | Service udgår | Udgået
DMIIndbetalingList | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 2 | Ompostering | 08-11-2010 Leveret 8/11 | 15-11-2010 Ny forventet 6/12 | 29-11-2010 Ny forventet 6/12 |  | SKAT: Elin; Merete; Mogens; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Lars | 26-10-2010, 28-10-2010, og 2-11-2010 | Kjartan og Finn CSC, Lars Holter KMD |  | Der sker afklaringer i uge 47 | 6/12;
DMIRenteBeregn | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 2 | Rente | Udgår | udgår | Udgår |  |  | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  | Service udgår | Udgået
DMIRentegodtgørelseBeregn | 2010-11-01 | 2010-11-29 | ODSB Bobehandling | Ja | NPE | 2 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 03-11-2010 Ny Forventet 8/11 Leveret 8/11 | 15-11-2010 Leveret 16/11 | 29-11-2010 Ny forventet 15/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  |  | Leveret
DMIRenteTilskriv | [6 empty] | Rente | Udgår | udgår | Udgår |  |  | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  | Service udgår | Udgået
DMIRenteGodtgørelseTilskriv | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 2 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 03-11-2010 Ny Forventet 8/11 Leveret 8/11 | 15-11-2010 Leveret 16/11 | 29-11-2010 Ny forventet 15/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  |  | Leveret
DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | Ompostering | 08-11-2010 Leveret 8/11 | 15-11-2010 Ny forventet 6/12 | 29-11-2010 Ny forventet 6/12 |  | SKAT: Elin; Merete; Mogens; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Lars | 26-10-2010, 28-10-2010, og 2-11-2010 | Kjartan og Finn CSC, Lars Holter KMD |  | Der sker afklaringer i uge 47 | 6/12;
DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | Ompostering | 08-11-2010 Leveret 8/11 | 15-11-2010 Ny forventet 6/12 | 29-11-2010 Ny forventet 6/12 |  | SKAT: Elin; Merete; Mogens; Per CSC: Kjartan; Finn; Gitte KMD: Lars | 26-10-2010, 28-10-2010, og 2-11-2010 | Kjartan og Finn CSC, Lars Holter KMD |  | Der sker afklaringer i uge 47 | 6/12;
DMIKontoUdbetalingAfgør | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger | Ja | ML | 3 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 03-11-2010 Ny Forventet 8/11 Leveret 8/11 | 15-11-2010 Leveret 16/11 | 29-11-2010 Ny forventet 15/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  |  | Leveret
DMIKontoUdbetalingKanalList | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | Administrationsservices | [6 empty] | Administration |  | Håndteres sammen med administration services | 21/12;
DMIKontoUdbetalingÅrsagList | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | Administrationsservices | [6 empty] | Administration |  | Håndteres sammen med administration services | 21/12;
DMIValutaKursBeregn | 2010-11-29 | 2011-02-21 | ODSB Udland |  | NPE | 3 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | 03-11-2010 Ny Forventet 15/11 Leveret 8/11 | 15-11-2010 Leveret 16/11 | 29-11-2010 Ny forventet 15/11 Leveret 16/11 |  | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars |  |  |  |  | Leveret
EFIAfgørelseTilManuelBehandling | 2010-10-01 | 2010-11-15 | ODSB Modtag Fordring: 4; DMI dialoger |  | ML | 3 | DMI Dialog + Bobehandling + Udland | Udgår | Udgår | Udgår |  | SKAT: Elin; Hanne; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Michael J; Gitte KMD: Lars | Møde om dialoger i uge 41 og 43. Michael J, CSC, Lars Holter KMD |  |  | Erstattes af RSOpgaveBook | Udgået
EFIBetalingEvneÆndr | 2010-09-20 | 2011-01-17 | ODSB Betalingsevne & Budget |  | MAH | 3 | Betalingsevne og budget | 05-11-2010 Ny Forventet 8/11 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Ny Forventet 29/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 29/11 |  | SKAT: Elin; Ida; Bente; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Brian; Kjartan; Gitte KMD: Søren; Flemmkng | Møde i uge 40 gerne tirsdag el fredag | Søren, KMD ODSB-team, Brian/Kjartan , Ida, CSC , MNK, modellør |  | Levering af WSDL forsinkes - vi afventer KMD afklaringer | 29/11;
EFIBetalingEvneReserver | 2010-09-20 | 2011-01-17 | ODSB Betalingsevne & Budget |  | MAH | 3 | Betalingsevne og budget | 05-11-2010 Ny Forventet 8/11 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Ny Forventet 29/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 29/11 |  | SKAT: Elin; Ida; Bente; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Brian; Kjartan; Gitte KMD: Søren; Flemmkng | Møde i uge 40 gerne tirsdag el fredag | Søren, KMD ODSB-team, Brian/Kjartan , Ida, CSC , MNK, modellør |  | Levering af WSDL forsinkes - vi afventer KMD afklaringer | 29/11;
EFIBetalingEvneAsynkronHent | 2010-09-20 | 2011-01-17 | ODSB Betalingsevne & Budget |  | MAH | 3 | Betalingsevne og budget | 05-11-2010 Ny Forventet 8/11 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Ny Forventet 29/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 29/11 |  | SKAT: Elin; Ida; Bente; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Brian; Kjartan; Gitte KMD: Søren; Flemmkng | Møde i uge 40 gerne tirsdag el fredag | Søren, KMD ODSB-team, Brian/Kjartan , Ida, CSC , MNK, modellør |  | Levering af WSDL forsinkes - vi afventer KMD afklaringer | 29/11;
DMIBetalingEvneHentet | 2010-09-20 | 2011-01-17 | ODSB Betalingsevne & Budget | Ja | MAH | 3 | Betalingsevne og budget | 05-11-2010 Ny Forventet 8/11 Leveret 8/11 | 23-11-2010 Ny Forventet 29/11 | 07-12-2010 Ny Forventet 29/11 |  | SKAT: Elin; Ida; Bente; Mikael NK; Lasse; Jesper; Per CSC: Brian; Kjartan; Gitte KMD: Søren; Flemmkng | Møde i uge 40 gerne tirsdag el fredag | Søren, KMD ODSB-team, Brian/Kjartan , Ida, CSC , MNK, modellør |  | Levering af WSDL forsinkes - vi afventer KMD afklaringer | 29/11;
DMIFordringhaverAfregningHent | 2010-12-01 | 2011-04-04 | ODSB Selvbetjeningsportal |  | TXM | 2 | Selvbetjeningsportal | 2010-12-14 | 2010-12-21 | 2010-01-14 | 1/12; 6/12; 10/12; 6/1 | SKAT: Elin; Karl; Merete; Mogens; Per CSC: Finn; Gitte KMD: ? | Møder i uge 48 og 49 |  |  |  | 21/12;
DMIFordringhaverAfregningList | 2010-12-01 | 2011-04-04 | ODSB Selvbetjeningsportal |  | TXM | 2 | Selvbetjeningsportal | 2010-12-14 | 2010-12-21 | 2010-01-14 | 1/12; 6/12; 10/12; 6/1 | SKAT: Elin; Karl; Merete; Mogens; Per CSC: Finn; Gitte KMD: ? | Møder i uge 48 og 49 |  |  |  | 21/12;
DMIFordringhaverFordringList | 2010-12-01 | 2011-04-04 | ODSB Selvbetjeningsportal |  | TXM | 2 | Selvbetjeningsportal | 2010-12-14 | 2010-12-21 | 2010-01-14 | 1/12; 6/12; 10/12; 6/1 | SKAT: Elin; Karl; Merete; Mogens; Per CSC: Finn; Gitte KMD: ? | Møder i uge 48 og 49 |  |  |  | 21/12;
DMITransportRettighedhaverFordringList | 2010-12-01 | 2011-04-04 | ODSB Selvbetjeningsportal |  | TXM | 3 | Selvbetjeningsportal | 2010-12-14 | 2010-12-21 | 2010-01-14 | 1/12; 6/12; 10/12; 6/1 | SKAT: Elin; Karl; Merete; Mogens; Per CSC: Finn; Gitte KMD: ? | Møder i uge 48 og 49 |  |  |  | 21/12;
MFDataFordringTypeOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 2 | Administrationsservices |  | ? |  |  |  | Hvornår skal processen ligge klar til KMD? -Sammenhæng til adminitsrationsportal | Indhold skal afklares løbende i forb. Med fastlæggelse af servicebeskrivelser-processen kan vente. |  |  | 21/12;
EFIDataGebyrOmkostningOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ? | [7 empty] | 21/12;
EFIDataÅrsagskodeOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ? | [7 empty] | 21/12;
MFDataAfregningMetodeFrekvensOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ? | [7 empty] | 21/12;
MFDataRenteRegelSatsOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ? | [7 empty] | 21/12;
MFDataUdbetalingsTypeOpdater |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ? | [7 empty] | 21/12;
MFMyndighedsudbetalingstypeHent |  |  | (Administration) |  |  | 3 | Administrationsservices |  | ? | [7 empty] | 21/12;
DMIFordringhaverAftaleOplysningerOpret | 2010-09-01 | 2010-09-06 | ODSB Modtag Fordring: 3: Fordringshaver/rettighedshaver og tilhørende aftaler |  | ML |  | udgår |  | udgår | [7 empty] | Udgået
MFFordringhaverTilbetalingAnmod | 2010-09-01 | 2010-10-01 | ODSB Modtag Fordring: 1: System til system |  |  | 2 | udgår |  | udgår | [7 empty] | Udgået
DMIFordringhaverAfregningOpret | 2011-04-04 | 2011-05-09 | ODSB Eftergivelse |  |  |  | udgår |  | udgår | [7 empty] | Udgået
DPDokumentOpret | [5 empty] | 2 | Note |  |  |  | Afklaringsmøde ultimo november om anvendelsen af service |  |  |  |  | KMD kan ikke have oplæg klar i uge 47 pga A&D har ændret sig. Målet er at word-specifikation drøftes i uge 48 med leverance i uge 49 | 6/12;
DPMeddelelseSendAkter | [5 empty] | 2 | Note |  |  |  | Afklaringsmøde ultimo november om anvendelsen af service |  |  |  |  | KMD kan ikke have oplæg klar i uge 47 pga A&D har ændret sig. Målet er at word-specifikation drøftes i uge 48 med leverance i uge 49 | 6/12;
RSOpgaveBook | [5 empty] | 2 | Note | [8 empty] | Erstatter EFIAfgørelseTilManuelBehandling | 29/11;