## Services i EFIMF snit
Type | Task Force kvalificeret X=Snit til EFI/MF, Z=ikke i snit, Efter=efter task force | Synkronitet | Services | Supplerende beskrivelser | DMI-Udbud | Status | Kommentar til leverance | Status på levering | Leveret | 2.1 Lønindeholdelse | 2.2 Udlæg | 2.3a Opret Betalingsordning | 2.3b Ændre Betalingsordning | 2.3c Annuller Betalingsordning | 2.3d Betalingsordning (afvikling af rate) | 2.3e Betalingsordninger - afvikling af rate - indbetaling | 2.4 Udsøg fordring(er) til autmatisk afskrivning | 2.5 Bosag | 2.6 Inddrivelse i udlandet | 2.7 Skadesløs transport og Udlæg i tilgodehavende | 2.8 Send kundeoversigt til Nemkonto | 2.9a Udbetaling til modregning | 2.9b Udbetaling til modregning Verificer Transport | 2.10 Fritagelse for modregning - 2.16 Opret/Opdater stop | 2.11 Bestil Statusrapport | 2.12a Modtag Fordring (opret) | 2.12b Ændre fordringsattributter | 2.12d Ændre fordringsattrbutter og hæftelse | 2.13a Tilbagekald/nedskriv fordring | 2.13b Returner Fordring 2.14 Afskriv fordring | 2.15 Omposter/godkend og 2.17 manuel fordeling | 2.18a Beregn rentegodtgørelse | 2.18b Beregn og Tilskriv rente | 2.19 Opret-rediger hæftelse | 2.20 Afregn fordringshaver | 2.21 DMI Tilskrevet fordring (Ny) | 2.22 Opret/rediger Fordringshaveraftale | 2.23 Administration | 2.24 Arkiver | 2.25 Administrer Forventet Indbetalingsreference
Hændelse | X | Synkron | DMIAfgørelseTilManuelBehandling |  |  | Ny |  | Ikke leveret | [9 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningAnnuller | DMI 2.40.S | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 |  |  |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningForslagTilBetalingsOrdningBeregn | DMI 2.41.S | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 |  |  | X | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningHent | DMI 2.42.S | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 |  |  | X | X | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningList |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 |  |  |  | X | X
Hændelse | X | Synkron | DMIBetalingOrdningMisligholdt |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 | [5 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningOpret | DMI 2.43.S | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningÆndr | DMI 2.44.S | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 |  |  |  | X
Service | X | Asynkron | DMIBetalingsevneHentet |  |  | Ny |  | Leveret | 2010-06-24 | [11 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringAfskriv | DMI 4.40.S | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 | [7 empty] | X | X | [11 empty] | X
Service | X | Asynkron | DMIFordringAsynkronOpret | DMI 4.44.S | X | Uændret |  | Leveret - skal rettes | X 24-06-2010 | [16 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverAfregningHent |  |  | Ny |  | Ikke leveret - FH selvbetj. | [16 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverAfregningList |  |  | Ny |  | Ikke leveret - FH selvbetj. | [16 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverAftaleOplysningerOpret | DMI 4.42.S | X | Ændres |  | Ikke leveret - MF | [28 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr | DMI 4.41.S | X | Ændres |  | Ikke leveret - MF | [28 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverFordringList |  |  | Ny |  | Ikke leveret - FH selvbetj. | [16 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringHent |  | X | Uændret |  | Leveret - skal rettes | 2010-06-24 | X | X | [6 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIFordringList |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIFordringNedskriv | DMI 4.43.S | X | Uændret |  | Genleveret efter KMD review | 24-06-2010 12-08-2010 | [19 empty] | X
Hændelse | X | Synkron | DMIFordringOprettet |  | X | Ændres |  | Leveret | 2010-06-24 |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X
Service | X | Synkron | DMIFordringOpskriv |  |  | Ny |  | Genleveret efter KMD review | 24-06-2010 12-08-2010 | [19 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringReturner | DMI 4.45.S | X | Uændret |  | Genleveret efter KMD review | 24-06-2010 12-08-2010 | [13 empty] | X | [6 empty] | X
Hændelse | X | Asynkron | DMIFordringSaldoÆndret |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIFordringSynkronOpret |  | X | Ny |  | Leveret - skal rettes | 2010-06-24 | X | X
Service | X | Synkron | DMIFordringTilbagekald | DMI 4.46.S | X | Uændret |  | Genleveret efter KMD review | 24-06-2010 12-08-2010 | [19 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringÆndr |  | X | Uændret |  | Leveret - skal rettes | X 24-06-2010 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingAnnuller |  |  | Ny |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. | [31 empty] | X
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingBeregn |  |  | Ny |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. |  |  | (X)
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingHent |  |  | Ny |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. | [16 empty] | X | [14 empty] | X
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingList |  |  | Ny |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. | [16 empty] | X | [14 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIForventetIndbetalingOpret |  | X | Uændret |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | [14 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIHæftelsesforholdList |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 | [24 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIHæftelsesforholdÆndr |  | X | Uændret |  | Leveret - skal rettes | X 24-06-2010 | [18 empty] | X | [5 empty] | X
Hændelse | X |  | DMIIndbetalingModtaget |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 | [10 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoDetaljerHent | DMI 6.40.S | X | Uændret |  | Leveret - skal rettes | 2010-06-24 | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn |  | X | Uændret | Parkeret - omposteringsproces | Ikke leveret - Ompostering | [22 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr |  | X | Uændret | Parkeret - omposteringsproces | Ikke leveret - Ompostering | [22 empty] | X
Service | X / Z | Asynkron | DMIKontoIndbetalingOpret |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-08-12 | X
Service | X | Synkron | DMIKontoUdbetalingAfgør |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 | [21 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoUdbetalingKanalList |  | X | Ændres | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoUdbetalingÅrsagList |  | X | Ændres | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoÆndr |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-06-24 | [8 empty] | X | [5 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKundeArkiver |  | X | Uændret | Parkeres - under arkiveringsproces. | Ikke leveret - Arkivering - 3. priorietet | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKundeList |  | X | Uændret | Parkeres - under arkiveringsproces. | Ikke leveret - Arkivering - 3. priorietet | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIPosteringHent |  |  | Ny | Parkeret - omposteringsproces | Ikke leveret - Ompostering | [22 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIPosteringList |  |  | Ny | Parkeret - omposteringsproces | Ikke leveret - Ompostering | [22 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIRenteBeregn | DMI 6.41.S | X | Uændret |  | Leveret | 2010-08-12 |  | X | [8 empty] | X | [12 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIRentegodtgørelseBeregn |  |  | Ny |  | Leveret | 2010-08-12 | [22 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIRenteGodtgørelseTilskriv |  | X | Uændret |  | Leveret | 2010-08-12 | [22 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIRenteTilskriv |  |  | Ny |  | Leveret | 2010-08-12 | X | X | [8 empty] | X | [12 empty] | X
Service | X | Synkron | DMITransportRettighedhaverFordringList |  |  | Ny |  | Ikke leveret - FH selvbetj. | [16 empty] | X
Service | X |  | DMIValutaKursBeregn |  | X | Uændret |  | Ikke leveret | [10 empty] | X
Service | X efter | Synkron | DPDokumentOpret |  |  | Ny/ Er defineret |  | Ikke DMI leverance | - |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | [10 empty] | X
Service | X efter | Asynkron? | DPMeddelelseSendAkter |  |  | Ny/ Er defineret |  | Ikke DMI leverance | - | [5 empty] | X | [6 empty] | X
Service | X | Synkron | EFIBetalingEvneAnvendt |  |  | Ny |  | Ikke leveret - EFI udstillet | [13 empty] | X
Service | X | Asynkron | EFIBetalingsevneHent |  |  | Ny |  | Ikke leveret - EFI udstillet | [12 empty] | X
Service | X | Synkron | EFIBetalingsevneSynkronHent |  |  | Ny |  | Ikke leveret - EFI udstillet | [13 empty] | X
Service | X | Synkron | EFIDataGebyrOmkostningOpdater |  | X | Ny | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | EFIDataÅrsagskodeOpdater |  |  | Ny | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [29 empty] | X
Service | X | Asynkron | EFIPåmindKunde |  | X | Uændret |  | Ikke leveret - EFI udstillet | [6 empty] | X
Service | X | Synkron | MFUdligningAfregningUnderret |  | X | Uændret |  | Ikke leveret - MF udstillet | [26 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataAfregningMetodeFrekvensOpdater |  |  | Ny | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataFordringTypeOpdater |  |  | Ny | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataRenteRegelSatsOpdater |  |  | Ny | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataUdbetalingsTypeOpdater |  |  | Ny | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [29 empty] | X
Service | X | Asynkron | MFFordringAsynkronOprettet |  | X | Ny |  | Ikke leveret - MF udstillet | [17 empty] | X
Service | X | Synkron | MFFordringhaverTilbetalingAnmod |  |  | Ny? | Parkeret - omposteringsproces | Ikke leveret - Ompostering
Service | X | Synkron | MFModregningKundemeddelelseUnderret |  |  | Ny |  | Ikke leveret - MF udstillet | [13 empty] | X
Service | X | Synkron | MFMyndighedsudbetalingstypeHent |  |  | Ny | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | MFRenteTilskrivningUnderret |  |  | Ny |  | Ikke leveret | [27 empty] | X

## Eksterne services
Type | Task Force kvalificeret X=Snit til EFI/MF, Z=ikke i snit, Efter=efter task force | Synkronitet | Services | Supplerende beskrivelser | DMI-Udbud | Status | Færdighedsgrad efter Task Force 1% mgl vurdering, 20% mgl en del, 70% mgl lidt, 80% mgl validering | Udestående fra TF | Indarbejdet i SA efter task force | Klar til WSDL | Kommentar til leverance | Status på levering | Leveret | 2.1 Lønindeholdelse | 2.2 Udlæg | 2.3a Opret Betalingsordning | 2.3b Ændre Betalingsordning | 2.3c Annuller Betalingsordning | 2.3d Betalingsordning (afvikling af rate) | 2.3e Betalingsordninger - afvikling af rate - indbetaling | 2.4 Udsøg fordring(er) til autmatisk afskrivning | 2.5 Bosag | 2.6 Inddrivelse i udlandet | 2.7 Skadesløs transport og Udlæg i tilgodehavende | 2.8 Send kundeoversigt til Nemkonto | 2.9a Udbetaling til modregning | 2.9b Udbetaling til modregning Verificer Transport | 2.10 Fritagelse for modregning - 2.16 Opret/Opdater stop | 2.11 Bestil Statusrapport | 2.12a Modtag Fordring (opret) | 2.12b Ændre fordringsattributter | 2.12d Ændre fordringsattrbutter og hæftelse | 2.13a Tilbagekald/nedskriv fordring | 2.13b Returner Fordring 2.14 Afskriv fordring | 2.15 Omposter/godkend og 2.17 manuel fordeling | 2.18a Beregn rentegodtgørelse | 2.18b Beregn og Tilskriv rente | 2.19 Opret-rediger hæftelse | 2.20 Afregn fordringshaver | 2.21 DMI Tilskrevet fordring (Ny) | 2.22 Opret/rediger Fordringshaveraftale | 2.23 Administration | 2.24 Arkiver | 2.25 Sagsbehandlerportal | Kommentarer | Repo- sitory | Kompleks | i/o parametre | Kommentarer | EFI UC mv.
Service | Z |  | DMICheckUdbetal |  | X | Uændret | [5 empty] | - | [33 empty] | Fælles
Service | Z |  | DMIFordringForespørgBesvar |  | X | Uændret | [5 empty] | - | [33 empty] | DMI
Service | Z |  | DMIKasseReturModtag |  | X | Uændret | [5 empty] | - | [33 empty] | Fælles
Service | Z |  | DMIKasseUdbetal |  | X | Uændret | [5 empty] | - | [33 empty] | Fælles
Service | Z |  | DMINemKontoReturModtag |  | X | Uændret | [5 empty] | - | [33 empty] | Fælles
Service | Z |  | DMINemKontoUdbetal |  | X | Uændret | [5 empty] | - | [33 empty] | Fælles
Service | Z |  | DMIRegnskabAfstemtModtag |  | X | Uændret | [5 empty] | - | [33 empty] | Fælles
Service | Z |  | DMIRegnskabPosteringOverfør |  | X | Uændret | [5 empty] | - | [33 empty] | Fælles
Service | Z |  | DMIValutaTabelHent |  | X | Uændret | [5 empty] | - | [33 empty] | Fælles
Service | Z |  | NKKundelisteAjourfør |  |  | Ny? |  | Services mellem DMI og Nemkonto er ved at blive defineret (28/5-10) |  |  |  | - | [36 empty] | Ny service, hvis der ikke er en i forvejen