## Aktuelle snit services
Type | EFI Snit services X=Snit til EFI/MF, Efter=efter task force | Synkronitet | Services | Status | WORKSHOP spor 2 kommentarer ultimo 2010 Både rettelsesnotater Og afklaringsnoter Skriv noter således: dd-mm-åååå Initialer: R=rettelse eller A=afklaring - beskrivelse B=beslutning - kan bruges hvis man synes det er relevant. eks: 30-09-2010 MKA: R - der skal indsættes kundeoplysninger til oprettelse af kundekonto i DMI Skriv også gerne hvis rettelsen vedr. flere services eller hvis det vedr. en forretningsfunktionalitet | Kommentar til leverance | Status på levering - WSDL (KMD/CSC) | Leveret | Leveret/kommende leverance | 2.1 Lønindeholdelse | 2.2 Udlæg | 2.3a Opret Betalingsordning | 2.3b Ændre Betalingsordning | 2.3c Annuller Betalingsordning | 2.3d Betalingsordning (afvikling af rate) | 2.3e Betalingsordninger - afvikling af rate - indbetaling | 2.4 Udsøg fordring(er) til autmatisk afskrivning | 2.5 Bosag | 2.6 Inddrivelse i udlandet | 2.7 Skadesløs transport og Udlæg i tilgodehavende | 2.8 Send kundeoversigt til Nemkonto | 2.9a Udbetaling til modregning | 2.9b Udbetaling til modregning Verificer Transport | 2.10 Fritagelse for modregning - 2.16 Opret/Opdater stop | 2.11 Bestil Statusrapport | 2.12a Modtag Fordring (opret) | 2.12b Ændre fordringsattributter | 2.12d Ændre fordringsattrbutter og hæftelse | 2.13a Tilbagekald/nedskriv fordring | 2.13b Returner Fordring 2.14 Afskriv fordring | 2.15 Omposter/godkend og 2.17 manuel fordeling | 2.18a Beregn rentegodtgørelse | 2.18b Beregn og Tilskriv rente | 2.19 Opret-rediger hæftelse | 2.20 Afregn fordringshaver | 2.21 DMI Tilskrevet fordring (Ny) | 2.22 Opret/rediger Fordringshaveraftale | 2.23 Administration | 2.24 Arkiver | 2.25 Administrer Forventet Indbetalingsreference
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningAnnuller | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L |  |  |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningForslagTilBetalingsOrdningBeregn | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L |  |  | X | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningHent | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L |  |  | X | X | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningList | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L |  |  |  | X | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningOpret | Uændret | 30-09-2010 MKA: A - kundeoprettelse for 3. part hænger ikke sammen med KMDs design. Det menes ikke at der er behov for 3. parts indbetalinger. |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningÆndr | Uændret | 30-09-2010 MKA: A - kundeoprettelse for 3. part hænger ikke sammen med KMDs design. Det menes ikke at der er behov for 3. parts indbetalinger. |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L |  |  |  | X
Service | X | Asynkron | DMIBetalingsevneHentet | Ny |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | [11 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringAfskriv | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 06-09-2010 15-09-2010 | L | [7 empty] | X | X | [11 empty] | X
Service | X | Asynkron | DMIFordringAsynkronOpret | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 24-08-2010 15-09-2010 | L | [16 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverAfregningHent | Ny |  |  | Ikke leveret - FH selvbetj. | [17 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverAfregningList | Ny |  |  | Ikke leveret - FH selvbetj. | [17 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr | Ændres |  |  | Leveret | 06-09-2010 15-09-2010 | L | [27 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverFordringList | Ny |  |  | Ikke leveret - FH selvbetj. | [17 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringHent | Uændret | 30-09-2010 MKA: R - skal tilføjes en beregning af renter frem til en given dato. Et felt i input - et optionelt dato felt i søgekriterier, f.eks Renter frem til dato. Funktionalitetsbeskrivelse: renter der vises med DMIFordringList er som udgangspunkt renter til dagsdato. EFI har dog mulighed for at udfylde "datofeltet", hvis renter frem til en specifik dato ønskes - dette ift. brevskrivning og forventede indbetalingsreferencer. |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | X | X | [6 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIFordringList | Uændret | 30-09-2010 MKA: R - skal tilføjes en beregning af renter frem til en given dato. Et felt i input - et optionelt dato felt i søgekriterier, f.eks Renter frem til dato. Funktionalitetsbeskrivelse: renter der vises med DMIFordringList er som udgangspunkt renter til dagsdato. EFI har dog mulighed for at udfylde "datofeltet", hvis renter frem til en specifik dato ønskes - dette ift. brevskrivning og forventede indbetalingsreferencer. Flere felter: Rentestruktur, som også er i DMIFordringHent |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X
Service | X | Synkron | DMIFordringNedskriv | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 12-08-2010 15-09-2010 | L | [19 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringOpskriv | Ny |  |  | Leveret | 24-06-2010 12-08-2010 15-09-2010 | L | [19 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringReturner | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 12-08-2010 15-09-2010 | L | [13 empty] | X | [6 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringSynkronOpret | Ny |  | Smårettelser noteret den 01-09-2010 | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | X | X
Service | X | Synkron | DMIFordringTilbagekald | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 12-08-2010 15-09-2010 | L | [19 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIFordringÆndr | Uændret |  | Det forventes at service får ekstra oplysninger ifm. ændring af fordringshaver og evt. rettighedshaver. | Leveret - skal rettes | 24-06-2010 15-09-2010 | L | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingAnnuller | Ny | 30-09-2010 MKA: A - hvad er behovet fra forretningens side. |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. | [32 empty] | X
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingBeregn | Ny | 30-09-2010 MKA: A - hvad er behovet fra forretningens side. |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. |  |  |  | (X)
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingHent | Ny | 30-09-2010 MKA: A - hvad er behovet fra forretningens side. |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. | [17 empty] | X | [14 empty] | X
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingList | Ny | 30-09-2010 MKA: A - hvad er behovet fra forretningens side. |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. | [17 empty] | X | [14 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIForventetIndbetalingOpret | Uændret | 30-09-2010 MKA: A - kundeoprettelse for 3. part hænger ikke sammen med KMDs design. Det menes ikke at der er behov for 3. parts indbetalinger. A - er der behov for at få en hændelse om at en indbetaling er kommet og hvad skal EFI gøre med sådan en oplysning. |  | Ikke leveret - Forv.Indb.Ref. |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | [14 empty] | X
Service | X |  | DMIHæftelseForældelseList | Ny | 30-09-2010 MKA: B - Foreløbig hypotese om at DMI selv kan sætte forældelsesdato på lige fod med BO.
Service | X |  | DMIHæftelseForældelseÆndr | Ny | 30-09-2010 MKA: B - Foreløbig hypotese om at DMI selv kan sætte forældelsesdato på lige fod med BO.
Service | X | Synkron | DMIHæftelsesforholdList | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | [24 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIHæftelsesforholdÆndr | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | [18 empty] | X | [5 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoDetaljerHent | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn | Uændret |  | Parkeret - omposteringsproces | Ikke leveret - Ompostering | [23 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr | Uændret |  | Parkeret - omposteringsproces | Ikke leveret - Ompostering | [23 empty] | X
Service | X / Z | Asynkron | DMIKontoIndbetalingOpret | Uændret | 30-09-2010 MKA: A - kundeoprettelse for 3. part hænger ikke sammen med KMDs design. Det menes ikke at der er behov for 3. parts indbetalinger. | Mgl. NemKonto Betalingsmeddelelse | Leveret - skal rettes | 12-08-2010 15-09-2010 | L | X
Service | X | Synkron | DMIKontoUdbetalingAfgør | Uændret |  | Check-udbetalingsproces er defineret, hvilket gør at der skal fjernes adressefelter. | Leveret - skal rettes | 24-06-2010 15-09-2010 | L | [21 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoUdbetalingKanalList | Ændres |  | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoUdbetalingÅrsagList | Ændres |  | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoÆndr | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | [8 empty] | X | [5 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKundeArkiver | Uændret |  | Parkeres - under arkiveringsproces. | Ikke leveret - Arkivering - 3. priorietet | [31 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKundeList | Uændret |  | Parkeres - under arkiveringsproces. | Ikke leveret - Arkivering - 3. priorietet | [31 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIPosteringHent | Ny |  | Parkeret - omposteringsproces | Ikke leveret - Ompostering | [23 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIPosteringList | Ny |  | Parkeret - omposteringsproces | Ikke leveret - Ompostering | [23 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIRenteBeregn | Uændret | 30-09-2010 MKA: B - kan formentlig udgå, da vi indbygger renteberegningsfunktion frem i tid i DMIFordringList og DMIFordringHent. |  | Leveret | 12-08-2010 15-09-2010 | L |  | X | [8 empty] | X | [12 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIRentegodtgørelseBeregn | Ny |  |  | Leveret | 12-08-2010 15-09-2010 | L | [22 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIRenteGodtgørelseTilskriv | Uændret |  |  | Leveret | 12-08-2010 15-09-2010 | L | [22 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIRenteTilskriv | Ny | 30-09-2010 MKA: R - procesdiagram 2.1 skal ikke anvende denne. | Der udestår en afklaring af om servicen skal anvendes. | Leveret - udgår? | 12-08-2010 15-09-2010 | L |  | X | [8 empty] | X | [12 empty] | X
Service | X | Synkron | DMITransportRettighedhaverFordringList | Ny |  |  | Ikke leveret - FH selvbetj. | [17 empty] | X
Service | X |  | DMIValutaKursBeregn | Uændret |  |  | Ikke leveret | [11 empty] | X
Service | X efter | Synkron | DPDokumentOpret | Ny/ Er defineret |  |  | Ikke DMI leverance | - | - |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | [10 empty] | X
Service | X efter | Asynkron? | DPMeddelelseSendAkter | Ny/ Er defineret |  |  | Ikke DMI leverance | - | - | [5 empty] | X | [6 empty] | X
Hændelse | X | Asynkron? | EFIAfgørelseTilManuelBehandling | Ny |  | Mgl. smårettelser Rettes iht. møde den 19-08-2010 - udført Mødeaftale: 07-09-2010: Hændelsesservices ændrer "fortegn" + smårettelser | Ikke leveret | [10 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  | X
Service | X | Synkron | EFIBetalingEvneAnvendt | Ny |  |  | Ikke leveret - EFI udstillet | [14 empty] | X
Hændelse | X | Asynkron? | EFIBetalingOrdningMisligholdt | Uændret |  |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | [5 empty] | X
Service | X | Asynkron | EFIBetalingsevneHent | Ny |  |  | Ikke leveret - EFI udstillet | [13 empty] | X
Service | X | Synkron | EFIBetalingsevneSynkronHent | Ny |  |  | Ikke leveret - EFI udstillet | [14 empty] | X
Service | X | Synkron | EFIDataGebyrOmkostningOpdater | Ny |  | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | EFIDataÅrsagskodeOpdater | Ny |  | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [30 empty] | X
Hændelse | X | Asynkron? | EFIFordringOprettet | Ændres | 30-09-2010 MKA: R - ved gebyroprettelse i DMI sendes hændelse også til MF. Ret procesdiagram. | Mødeaftale: 07-09-2010: Hændelsesservices ændrer "fortegn" + smårettelser | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X
Hændelse | X | Asynkron | EFIFordringSaldoÆndret | Uændret |  | Mødeaftale: 07-09-2010: Hændelsesservices ændrer "fortegn" | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  | X
Hændelse | X | Asynkron? | EFIIndbetalingModtaget | Uændret | 30-09-2010 MKA: A - er denne kun et behov for 3. parts indbetalinger. KMD mener ikke umiddelbart der er behov for denne hændelse. |  | Leveret | 24-06-2010 15-09-2010 | L | [10 empty] | X
Service | X | Asynkron | EFIPåmindKunde | Uændret |  |  | Ikke leveret - EFI udstillet | [7 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataAfregningMetodeFrekvensOpdater | Ny |  | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataFordringTypeOpdater | Ny |  | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataRenteRegelSatsOpdater | Ny |  | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataUdbetalingsTypeOpdater | Ny |  | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [30 empty] | X
Service | X | Asynkron | MFFordringAsynkronOprettet | Ny |  |  | Leveret | 06-09-2010 15-09-2010 | L | [16 empty] | X
Service | X | Synkron | MFModregningKundemeddelelseUnderret | Ny |  | SKAT behandler NemKonto Betalingsmeddelelse oplysninger | Ikke leveret - MF udstillet | Aftalt 06-09-2010 | KL | [12 empty] | X
Service | X | Synkron | MFMyndighedsudbetalingstypeHent | Ny |  | Under admin-proces | Ikke leveret - Administration | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | MFRenteTilskrivningUnderret | Ny |  |  | Leveret | 06-09-2010 15-09-2010 | L | [26 empty] | X
Service | X | Synkron | MFUdligningAfregningUnderret | Uændret |  |  | Leveret | 06-09-2010 15-09-2010 | L | [25 empty] | X

## Aktuelle eksterne services
Type | Z=eksterne services | Synkronitet | Services | Status | Kommentar til leverance | Status på levering - WSDL (KMD/CSC) | Leveret - DATO | Leveret/kommende leverance | 2.1 Lønindeholdelse | 2.2 Udlæg | 2.3a Opret Betalingsordning | 2.3b Ændre Betalingsordning | 2.3c Annuller Betalingsordning | 2.3d Betalingsordning (afvikling af rate) | 2.3e Betalingsordninger - afvikling af rate - indbetaling | 2.4 Udsøg fordring(er) til autmatisk afskrivning | 2.5 Bosag | 2.6 Inddrivelse i udlandet | 2.7 Skadesløs transport og Udlæg i tilgodehavende | 2.8 Send kundeoversigt til Nemkonto | 2.9a Udbetaling til modregning | 2.9b Udbetaling til modregning Verificer Transport | 2.10 Fritagelse for modregning - 2.16 Opret/Opdater stop | 2.11 Bestil Statusrapport | 2.12a Modtag Fordring (opret) | 2.12b Ændre fordringsattributter | 2.12d Ændre fordringsattrbutter og hæftelse | 2.13a Tilbagekald/nedskriv fordring | 2.13b Returner Fordring 2.14 Afskriv fordring | 2.15 Omposter/godkend og 2.17 manuel fordeling | 2.18a Beregn rentegodtgørelse | 2.18b Beregn og Tilskriv rente | 2.19 Opret-rediger hæftelse | 2.20 Afregn fordringshaver | 2.21 DMI Tilskrevet fordring (Ny) | 2.22 Opret/rediger Fordringshaveraftale | 2.23 Administration | 2.24 Arkiver | 2.25 Administrer Forventet Indbetalingsreference
Service | Z |  | DMICheckUdbetal | Uændret |  | -
Service | Z |  | DMIFordringForespørgBesvar | Uændret |  | -
Service | Z |  | DMIKasseReturModtag | Uændret |  | -
Service | Z |  | DMIKasseUdbetal | Uændret |  | -
Service | Z |  | DMINemKontoReturModtag | Uændret |  | -
Service | Z |  | DMINemKontoUdbetal | Uændret |  | -
Service | Z |  | DMIRegnskabAfstemtModtag | Uændret |  | -
Service | Z |  | DMIRegnskabPosteringOverfør | Uændret |  | -
Service | Z |  | DMIValutaTabelHent | Uændret |  | -
Service | Z |  | NKKundelisteAjourfør | Ny? |  | -

## Udgået - Ikke aktuelle
Type | Task Force kvalificeret X=Snit til EFI/MF, Z=ikke i snit, Efter=efter task force | Synkronitet | Services | Supplerende beskrivelser | DMI-Udbud | Status | Færdighedsgrad efter Task Force 1% mgl vurdering, 20% mgl en del, 70% mgl lidt, 80% mgl validering | Udestående fra TF | 2.1 Lønindeholdelse | 2.1b Korrektion af lønindeholdelse | 2.2 Udlæg | 2.3a Opret Betalingsordning | 2.3b Ændre Betalingsordning | 2.3c Annuller Betalingsordning | 2.3d Betalingsordning (afvikling af rate) | 2.4 Udsøg fordring(er) til autmatisk afskrivning | 2.5 Bosag | 2.6 Inddrivelse i udlandet | 2.7 Skadesløs Transport | 2.8 Send kundeoversigt til Nemkonto - og indbetaling fra Nemkonto | 2.9 Udbetaling til modregning Verificer transport | 2.10 Fritagelse for Modregning 2.16 Opret stop | 2.11 Bestil Statusrapport | 2.12a Modtag Fordring (opret) | ? Modtag Fordring (opret via web) | 2.12b Modtag Fordring (ændre via s-2-s) | 2.12c Modtag Fordring (ændre fordring via web) | 2.12d Modtag Fordring (ændr hæftelse via web) | 2.13a Tilbagekald/nedskriv fordring | 2.13b Returner Fordring 2.14 Afskriv fordring | 2.15 Omposter/godkend og 2.17 manuel fordeling | 2.18a Beregn rentegodtgørelse | 2.18b Beregn og Tilskriv rente | 2.19 Opret-rediger hæftelse | 2.20 Afregn fordringshaver | 2.21 DMI Tilskrevet fordring (Ny) | 2.22 Opret/rediger Fordringshaveraftale | 2.23 Administration | 2.24 Arkiver | 2.25 Verificer Transport | Kommentarer | Repo- sitory | Kompleks | i/o parametre | Kommentarer | EFI UC mv.
Hændelse | X | Synkron | DMIBetalingOrdningRateBetalt |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | DMI genberegner forældelsesdatoen ved indbetaling på betalingsordning. DMI får oplysninger fra EFI om betalingsordning under protest og gemmer den, så forældelsesdatoen ikke genberegnes i de tilfælde. Servicen DMIBetalingOrdningRateBetalt udgår i konsekvens heraf . |  | Nej | Ja |  | Betalingsordnings UC
Hændelse | X | Synkron | DMIBetalingOrdningRykkerGebyrOprettet |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | GR 2: DMIFordring Oprettet anvendes i stedet for |  | Nej | Ja | Køres ind under DMIFordringOprettet - hændelse | Betalingsordnings UC
Service | X |  | DMIBetalingsEvneÆndret |  | X | Udgår | - | - | [34 empty] | Ja | Ja | Ændret snit
Service | X |  | DMIFordringFordringTypeBeregningRegelHent |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Denne erstattes af en push-service til EFI. EFIDataGebyrOmkostningOpdater. | DMI | Nej | Ja | Henter Fordringtyper, så EFI kan oprette en fordring. Udgår formentlig. Afhænger af om der besluttes, at der skal være en liste af fordringstyper i hvert af systemerne. | UC 14.6.1 Tilskriv gebyr eller omkostning
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverKontoDetaljerHent |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Forretningen skal tage stilling til hvad fordringshaveren skal kunne se. - inkl. hvor meget fordringhaver må se om kundens fordringer. Der skal tages stilling til performance og datamænder. Herunder om der er behov for flere services, f.eks. DMIFordringList/Hent og DMIKundeList. |  | Ja | Ja |  | UC40.14 (Stautusrapport?)
Service | X |  | DMIFordringTypeHent |  | X | Udgår | - | - | [34 empty] | Nej | Nej | Udgår formentlig. Afhænger af om der besluttes, at der skal være en liste af fordringstyper i hvert af systemerne. | UC 60.1.3 Opret eller rediger aktivitet
Service | X |  | DMIFordringTypeList |  | X | Udgår | - | - | [34 empty] | Nej | Ja | Udgår formentlig. Afhænger af om der besluttes, at der skal være en liste af fordringstyper i hvert af systemerne. | Ikke medUC 60.1.16 Sagsbehandl UC 60.1.3 Opret eller rediger aktivitet Ikke med UC 80.1.3 Opret, rediger eller slet organisatorisk enhed
Service | X |  | DMIFordringUnderBobehandlingAnnuller |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Indgår under DMIFordringÆndr |  | Nej | Ja |  | UC 16.1.2 Rediger bosag (Helle?) UC 16.1.3 Afvikl bosag (Helle?)
Service | X |  | DMIFordringUnderBobehandlingOpret |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Indgår under DMIFordringÆndr |  | Nej | Ja |  | UC 16.1.1 Opret bosag (helle?)
Service | X | Synkron | DMIHæftelsesforholdHent |  | X | Udgår | - | [33 empty] | CSC review af afklaringsfase: Kan helt udgå, da den dækkes af List |  | Ja | Ja |  | Skærmbilleder hæftelse
Service | X | Synkron | DMIHæftelsesforholdOpret |  | X | Udgår | - | [20 empty] | X | [12 empty] | Svaret tilbage til EFI sker via hændelses-service DMIFordringOprettet. CSC review af afklaringsfase: Kan udgå, da den er identisk med Ændr. Intern arkitekt-beslutning. |  | Nej | Ja |  | Skærmbilleder hæftelse
Hændelse | X | Synkron | DMIIndbetalingUnderBobehandling |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Vil denne hændelse altid resultere i manuel behandling eller vil der være tilfælde hvor EFI kan håndtere noget automatisk? Gruppe 2 (noteret af MKA): Er udgået fordi EFI ikke behøver at blive orienteret, når DMI kan dække ud automatisk. Så bliver EFI først orienteret via DMIFordringSaldoÆndret, når der er dækket ud. Det må man godt gøre ifm. Lønindeholdelse og betalingsordninger. |  | Nej | Ja | Sættes ind under DMIIndbetalingModtaget - hændelse
Service | X | Synkron | DMIKontoSaldoHent |  | X | Udgår | - | Denne kan udgå, jf. møde med CSC og KMD den 1. juni. Erstattes af DMIFordringList | [32 empty] | Henter summen på en kundens fordringsmasse. Skal servicen kun returnere de kunder, hvor beløbet er indenfor x kr. Regelmatrice er p.t. i EFI. Men det giver vel ingen mening at hvis der spørges på flere kunder, at der så returneres svar på kunder, som ikke er relvante for afskrivningen. Gruppe 1: DMIFordringList dækker formentlig dennes behov. Det udestår at få gennemgået EFIs processer for om den endeligt kan udgå |  | Nej | Ja | Servicen beregner kundens opgjorte saldo til dags dato baseret på alle kundens fordringer, samt afledte renter og gebyrer/afgifter. | UC 40.1.1 Send eller afvis fordringsattest UC 15.1.3 Anerkend fordring (Web) UC 13.1.1 Udsøg fordringer til automatisk afskrivning
Service | X |  | DMIKundeFordringDebitorHent |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Man kan ikke, som først forudsat ved oprettelse af BO synkront få leveret PBS-aftalenummer. | DMI |  |  | DMI håndterer ikke Skadesløs transport. Det håndterer EFI alene. | Hent skadesløs transport i "UC 23.1.2 Denuncier skadesløs transport" Hent tidligere denunciation i "UC 23.1.3 Aflys indsatsen skadesløs transport"
Service | X |  | DMIKundeFordringDebitorOpret |  | X | Udgår | - | - | [33 empty] | DMI |  |  | DMI håndterer ikke Skadesløs transport. Det håndterer EFI alene. | Indsæt fordringsdebitors adresse i "UC 23.1.1 Udarbejd skadesløs transport"
Hændelse | X |  | DMIModregningUnderBobehandling |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Service udgår, da EFI selv sørger for ALTID at oprette opgaver og håndtere hvad der skal ske med fordring, når kunden har fordringer under bobehandling. | DMI | Ja | Ja | Sættes ind under DMIIndbetalingModtaget - hændelse
Service | X | Synkron | DMIPBSAftaleNummerOpret |  |  | Ny/udgår | - | - | [32 empty] | Man kan ikke, som først forudsat ved oprettelse af BO synkront få leveret PBS-aftalenummer.
Service | X | Synkron | EFIKundeMeddelelseDan |  |  | Udgår | - | - | [32 empty] | Service skal anvendes til at EFI kan sende meddelelser til kunden, hvor behovet opstår i DMI. F.eks. Når der skal sendes modregningsmeddelelser ellre betalingsordningsmeddelelser. Servicen skal inkludere strukturen fra DMIForventetIndbetalingOpret, således at EFI kan sende giro til kunden på en betalingsordningsrate.
Service | X |  | EFIKundeTilBetalingsEvneOpret |  | X | Udgår | - | - | [33 empty] | EFI |  |  | Ændret snit
Service | X |  | EFIKundeTilBetalingsEvneSlet |  | X | Udgår | - | - | [33 empty] | EFI |  |  | Ændret snit
Service | X |  | EFIOpgaveOpret |  | X | Udgår | - | - | [33 empty] | EFI |  |  | Kan formentligt afløses af hændelse - services. Det er det snit CS og MW ønsker
Service | X | Synkron | EFISagAkter |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Inkl. A&D reference Udgår da den erstattes af DPDokumentOpret | EFI
Service | X |  | MeddelelseMultiSend |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Gruppe 1 - taskforce: DMI sender meddelelse via A&D DMI skal i stedet anvende servicen DPMeddelelseSendAkter | A&D
Service | X |  | MFAfskrivningUnderret |  | X | Kun EFI/MF | - | - | [32 empty] | EFI underretter FH udenom DMI | EFI?
Service | X |  | MFFordringshaveraftaleHent |  | X | Kun EFI/MF | - | - | [33 empty] | EFI? |  |  | Skal formentligt anvendes af EFI
Service | X |  | MFFordringshaverHent |  |  | Kun EFI/MF | - | - | [33 empty] | EFI |  |  | Service står i procesview, men er ikke i service-udtrækket Skal formentligt anvendes af EFI
Service | X | Synkron | MFReturnerUnderet |  |  | Kun EFI/MF | - | - | [32 empty] | Udgår fordi MF selv finder ud af at underrette FH
Service | X |  | DMIFordringhaverAfregningOpret |  | X | Udgår? | - | [33 empty] | 15-02-2010: Denne er relevant, hvis vi skal udbetale kompesation til Fordringshaver. Behovet er p.t. blevet udsat. |  | Ja | Ja |  | UC 38.4.1 Beregn og afregn kompensation
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverAftaleOplysningerOpret | DMI 4.42.S | X | Udgår | 70% | Det aftales 25-08-2010 at der kan nøjes med en - DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr | [28 empty] | X |  |  |  | Oprindelig navn: DMIFordringhaverAfregningsKontoOpret Indeholder både afregningsoplysninger og andre oplysninger fra fordringshaveraftalen. Forslag: Hæld evt. alt fra fordringshaveraftalen i hovedet på DMI. Så kan DMI sortere i det den har brug for. |  | Ja | Ja | Navneændring og udvidelse af formål | Modtag Fordring
Service | X | Synkron | MFFordringhaverTilbetalingAnmod |  |  | Udgår |  | VI mangler at få præciseret processen vedr. tilbagebetaling fra FH.