## Aktuelle EFI-DMI-snit services
Type | EFI Snit services X=Snit til EFI/MF, Efter=efter task force | Synkronitet | SA Kilde | Services | Supplerende beskrivelser | DMI-Udbud | Status | WORKSHOP spor 2 kommentarer ultimo 2010 Både rettelses, afklarings og beslutningsnotater Skriv noter således: dd-mm-åååå Initialer: R=rettelse eller A=afklaring - beskrivelse B=beslutning - kan bruges hvis man synes det er relevant. eks: 30-09-2010 MKA: R - der skal indsættes kundeoplysninger til oprettelse af kundekonto i DMI Skriv også gerne hvis rettelsen vedr. flere services eller hvis det vedr. en forretningsfunktionalitet | LEVERET | 2.1 Lønindeholdelse | 2.2 Udlæg | 2.3a Opret Betalingsordning | 2.3b Ændre Betalingsordning | 2.3c Annuller Betalingsordning | 2.3d Betalingsordning (afvikling af rate) | 2.3e Betalingsordninger - afvikling af rate - indbetaling | 2.4 Udsøg fordring(er) til autmatisk afskrivning | 2.5 Bosag | 2.6 Inddrivelse i udlandet | 2.7 Skadesløs transport og Udlæg i tilgodehavende | 2.8 Send kundeoversigt til Nemkonto | 2.9a Udbetaling til modregning | 2.9b Udbetaling til modregning Verificer Transport | 2.10 Fritagelse for modregning - 2.16 Opret/Opdater stop | 2.11 Bestil Statusrapport | 2.12a Modtag Fordring (opret) | 2.12b Ændre fordringsattributter | 2.12d Ændre fordringsattrbutter og hæftelse | 2.12e Skift af fordringshaver | 2.13a Tilbagekald/nedskriv fordring | 2.13b Returner Fordring 2.14 Afskriv fordring | 2.15 Omposter/godkend og 2.17 manuel fordeling | 2.15.1 Omposter - Dækningsløst betalingsmiddel | 2.15.2 Omposter - ny uddækning | 2.15.3 Omposter - omposter indbetaling til anden kunde | 2.18a Beregn rentegodtgørelse | 2.18b Beregn og Tilskriv rente - PROCES UDGÅR | 2.19 Opret-rediger hæftelse + forældelse | 2.20 Afregn fordringshaver | 2.21 DMI Tilskrevet fordring (Ny) | 2.22 Opret/rediger Fordringshaveraftale | 2.23 Administration | 2.24 Arkiver | 2.25 Administrer Forventet Indbetalingsreference
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIOmposteringOphævUdbetalingStop |  |  | Ny | 09-11-2010: EP: B Ny service til brug for godkendelse af ompostering til anden kunde. Service ophæver det automatiske udbetalingsstop sat ved ompostering til anden kunde. 30-11-2010 MKA: R - servicen ændrer navn fra DMIKontoIndbetalingFordelingGodkend. 17/12-2010 EP: Service ændrer navn fra DMIKontoIndbetalingOmposteringOphævUdbetalingStop | 2011-02-03 | [24 empty] | X | X
Service | X | Asynkron | DMI/EFI | DMIBetalingEvneHentet |  |  | Ny |  | 2011-02-03 | [11 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIBetalingOrdningForslagBeregn | DMI 2.41.S | X | Leveret | 18-11-2010 PU: Navn ændret fra DMIBetalingOrdningForslagTilBetalingsOrdningBeregn til DMIBetalingOrdningForslagBeregn | 2011-02-03 | X |  | X | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIBetalingOrdningHent | DMI 2.42.S | X | Leveret |  | 2011-02-03 |  |  | X | X | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIBetalingOrdningList |  | X | Leveret |  | 2011-02-03 |  |  |  | X | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIBetalingOrdningOpret | DMI 2.43.S | X | Leveret |  | 2011-02-03 |  |  | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIBetalingOrdningÆndr | DMI 2.44.S | X | Leveret |  | 2011-02-03 |  |  |  | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringAfskriv | DMI 4.40.S | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [7 empty] | X | X | [12 empty] | X
Service | X | Asynkron | DMI/EFI | DMIFordringAsynkronOpret | DMI 4.44.S | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [16 empty] | X |  |  | X
Service | X | Synkron |  | DMIFordringhaverAfregningHent |  |  | Ny |  | FH selvbetj. Portal | [15 empty] | X
Service | X | Synkron |  | DMIFordringhaverAfregningList |  |  | Ny |  | FH selvbetj. Portal | [15 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr | DMI 4.41.S | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [31 empty] | X
Service | X | Synkron |  | DMIFordringhaverFordringList |  |  | Ny |  | FH selvbetj. Portal | [15 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringHent |  | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | X | X | [6 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | [6 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringList |  | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringNedskriv | DMI 4.43.S | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [20 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringOpskriv |  |  | Godkendt |  | 2011-02-03 | [20 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringReturner | DMI 4.45.S | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [13 empty] | X | [7 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringSynkronOpret |  | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | X | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringTilbagekald | DMI 4.46.S | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [20 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIFordringÆndr |  | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X
Service | X efter | Synkron | DMI/EFI | DMIForventetIndbetalingAnnuller |  |  | Godkendt |  | 2011-02-03 | [34 empty] | X
Service | X efter | Synkron | DMI/EFI | DMIForventetIndbetalingList |  |  | Godkendt |  | 2011-02-03 | [15 empty] | X | [18 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIForventetIndbetalingOpret |  | X | Godkendt | 30-09-2010 MKA: A - er der behov for at få en hændelse om at en indbetaling er kommet og hvad skal EFI gøre med sådan en oplysning. MANGLER - tages under ODSB skadesløs transport | 2011-02-03 | [10 empty] | X |  |  |  |  | X | [18 empty] | X
Service |  |  | DMI/EFI | DMIForventetIndbetalingÆndr |  |  | Godkendt |  | 2011-02-03 | [34 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIHæftelseForældelseList |  |  | Ny | 06-10-2010 MKA: A - holder DMI eller EFI beregningsfunktionen. Dette besluttes endeligt, når der er lavet beslutningstræer. Hvis DMI holder den, skal der laves en Beregnservice. | 2011-02-03 | [28 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIHæftelseForældelseÆndr |  |  | Ny | 06-10-2010 MKA: A - holder DMI eller EFI beregningsfunktionen. Dette besluttes endeligt, når der er lavet beslutningstræer. Hvis DMI holder den, skal der laves en Beregnservice. | 2011-02-03 | [28 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIHæftelsesforholdList |  | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [28 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIHæftelsesforholdÆndr |  | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [18 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIIndbetalingList |  |  | Ny | 28-10-2010 MKA: B - Ændrer navn fra DMIPosteringList til DMIIndbetalingList. | 2011-02-03 | [22 empty] | X | X | X | X
Service | X / Z | Asynkron | Grænsesnit | DMIKontoIndbetalingAsynkronOpret |  | X | Leveret | 18-11-2010 PU: Navn ændret fra DMIKontoIndbetalingOpret til DMIKontoIndbetalingAsynkronOpret og der oprettes tilsvarende en synkron service.Service skal lægges i Grænsesnit repository. | 2011-02-03 |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn |  | X | Uændret |  | 2011-02-03 | [22 empty] | X |  | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr |  | X | Uændret |  | 2011-02-03 | [22 empty] | X | X | X | X
Service | X / Z | Synkron | Grænsesnit | DMIKontoIndbetalingSynkronOpret |  |  | Leveret | 18-11-2010 PU: Ny service til understøttelse af ompostering 14-01-2010 MKA: B - Service skal også udstilles til Classic-systemerne og skal altså ikke kun være en EFI anvendt service. | 2011-02-03 | X | [24 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIKontoSpecifikationHent |  |  | Ændret | 16-12-2010 MKA: Service DMIKontoDetaljerHent ændrer navn til DMIKontoSpecifikationHent og output ændres markant. De oplysninger servicen ikke længere indeholder, skal kaldes frem via servicen DMIFordringHent, DMIIndbetalingList og DMIUdbetalingList. | 2011-02-03 | [15 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIKontoUdbetalingAfgør |  | X | Leveret |  | 2011-02-03 | [22 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIKontoUdbetalingOpret |  |  | Ny | 02-11-2010 MKA: B - det blev besluttet at der skal være en separat udbetalings-service i snittet mellem EFI og DMI. Denne service anvendes i omposterings-øjemed i det der er behov for at tages aktivt stilling til at et overskydende beløb skal udbetales. | 2011-02-03 | [22 empty] | X |  | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIKontoÆndr |  | X | Leveret |  | 2011-02-03 | [8 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIKundeArkiver |  | X | Uændret |  | 2011-02-03 | [33 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIKundeList |  | X | Uændret |  | 2011-02-03 | [33 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIRentegodtgørelseBeregn |  |  | Leveret |  | 2011-02-03 | [26 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIRenteGodtgørelseTilskriv |  | X | Leveret |  | 2011-02-03 | [26 empty] | X
Service | X | Synkron |  | DMIRenteKorrektionBeregn |  |  | Ny |  | Afv. Ompost.
Service | X | Synkron |  | DMIRenteKorrektionTilskriv |  |  | Ny |  | Afv. Ompost.
Service | X | Synkron |  | DMITransportRettighedhaverFordringList |  |  | Ny |  | FH selvbetj. Portal | [15 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIUdbetalingList |  |  | Ny | 04-01-2011 MKA: Ny service. A - hvilken proces indgår den i? | 2011-02-03
Service | X | Synkron | DMI/EFI | DMIValutaKursBeregn |  | X | Leveret |  | 2011-02-03 | [9 empty] | X
Service | X efter | Synkron | DMI/EFI | DPDokumentOpret |  |  | Ny/ Er defineret |  | 2011-02-03 |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | X
Service | X efter | Asynkron? | DMI/EFI | DPMeddelelseSendAkter |  |  | Ny/ Er defineret | 24-11-2010 MKA: B - Service kan også sende SMS og erstatter derfor EFIPåmindKunde | 2011-02-03 | [5 empty] | X | [6 empty] | X
Service | X | Asynkron | DMI/EFI | EFIBetalingEvneAsynkronHent |  |  | Ny | dd-10-2010 LB og YFG: B - Service ændrer navn fra EFIBetalingsevneHent | 2011-02-03 | [11 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | EFIBetalingEvneHent |  |  | Ny | dd-10-2010 LB og YFG: B - Service ændrer navn fra EFIBetalingsevneSynkronHent | 2011-02-03 | [12 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | EFIBetalingEvneÆndr |  |  | Ny | dd-10-2010 LB og YFG: B - Service er ny. Erstatter EFIBetalingEvneAnvendt | 2011-02-03 | [12 empty] | X
Hændelse | X | Asynkron? | DMI/EFI | EFIBetalingOrdningMisligholdt |  | X | Leveret |  | 2011-02-03 | [5 empty] | X
Hændelse | X | Asynkron? | DMI/EFI | EFIFordringOprettet |  | X | Ændres |  | 2011-02-03 |  |  | X |  |  | X
Hændelse | X | Asynkron | DMI/EFI | EFIFordringSaldoÆndret |  | X | Godkendt | 25-10-2010 MKA: A - Spørgsmål opstået under møde om Ompostering. Er der ikke behov for at servicen returnerer en tilbagemelding om hvorfor at ændringen er sket – en årsagskodes-ændrings-oplysning. Dette skal EFI og MF vurdere. Lars Holter mener det er rimeligt. ??-12-2010 MKA: B - Servicen er blevet vurderet ok og ovenstående behøves ikke indarbejdet. | 2011-02-03 | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | X | [5 empty] | X
Hændelse | X | Asynkron? | DMI/EFI | EFIIndbetalingModtaget |  | X | Uændret | 30-09-2010 MKA: A - er denne kun et behov for 3. parts indbetalinger. KMD mener ikke umiddelbart der er behov for denne hændelse. 14-10-2010 MKA: B - Service nedprioriteres, da ODSB for Skadesløs transport ikke er i scope p.t. 01-02-2011: MKA: B - Servicen er vurderet af forretningen som nødvendig jf. en beslutning truffet under Task Forcen april 2010. KMD mener jf. Defect # 435 at det er ekstra krav. Opdater procesdiagram Af hensyn til leverance-takten er det vurderet at servicen kan indgå i leverancen. Den mangler dog felt- og fejlvali-deringer fra KMD. Forretningen vil tage en vurdering ift. Defect # 435, for at den kan lukkes. | 2011-02-03 | [10 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | MFFordringAfskrivUnderret |  | X | Tilbage | 04-11-2010 MKA: B - På workshop om automatisk afskrivning besluttes det at Service skal genoplives. ??-2010 MKA: Navn ændret fra MFAfskrivningUnderret | 2011-02-03 | [7 empty] | X
Service | X | Asynkron | DMI/EFI | MFFordringAsynkronOprettet |  | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [16 empty] | X |  |  | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | MFFordringHaverTilbagebetalingAnmod |  |  | Ny |  | 2011-02-03
Service | X | Synkron | DMI/EFI | MFModregningKundemeddelelseUnderret |  |  | Leveret |  | 2011-02-03 | [12 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | MFRenteTilskrivningUnderret |  |  | Godkendt |  | 2011-02-03 | [30 empty] | X
Service | X | Synkron | DMI/EFI | MFUdligningAfregningUnderret |  | X | Godkendt |  | 2011-02-03 | [29 empty] | X
Service | X | Asynkron | DMI/EFI | RSOpgaveAsynkronBook |  |  | Ny | 18-11-2010 PU: Service erstatter EFIAfgørelseTilManuelBehandling 03-01-2010 MKA: Afventer fejlkoder og valideringer fra KMD. OK Service suppleres med RSOpgaveAsynkronBook_DMIOpgTypeBeskr_20110107. | 2011-02-03 | [6 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X | X | [7 empty] | ? |  | X |  |  |  | X

## Aktuelle grænsesnit services
Type | Z=eksterne services | Eksternt system | Synkronitet | SA Kilde | Services BEMÆRK Liste er ikke komplet | Supplerende beskrivelser | DMI-Udbud | Status | Ændringer efter task-force | LEVERET
Service | Z | AKR |  | Grænsesnit | AlternativKontaktSamlingHent |  |  | "Ny" | Genbrug fra DMO | 2011-02-03
Service | Z | BFY |  | Grænsesnit? | BFYModregningKundeListeSend |  |  | "Ny" | Classic service. Genbrug fra DMO Navn skal verificeres | Nej
Service | Z | PBS |  | Grænsesnit | DMIBetalingsaftalerTrækListeModtag |  |  | "Ny" | Genbrug fra DMO | 2011-02-03
Service | Z | PBS |  | Grænsesnit | DMIBetalingsanmodningerTrækListeSend |  |  | "Ny" | Genbrug fra DMO | 2011-02-03
Service | Z | PBS |  | Grænsesnit | DMIBetalingsoplysningerTrækListeModtag |  |  | "Ny" | Genbrug fra DMO | 2011-02-03
Service | Z | PBS |  | Grænsesnit | DMIBetalingTilAfmeldingerTrækListeSend |  |  | "Ny" |  | 2011-02-03
Service | Z | PBS |  | Grænsesnit | Tilmeldingsservice |  |  | "Ny" | Service skal afklares | Nej
Service | Z | SKB |  |  | DMICheckUdbetal |  | X | Udgået | 07-09-2010: Afkl. Inden udbetaling skal der søges adresser i AKR, ES eller CSR-P. Dog kan der være en alternativ Check-adresse for FH, som skal fremsøges før opslag på adresser i de nævnte systemer. 27-01-2011: Service erstattes af andre SKB services
Service | Z | SKB |  | Grænsesnit | DMICheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag |  |  | "Ny" | Udstilles af DMI | 2011-02-03
Service | Z | SKB |  | Grænsesnit | DMICheckUdbetalingListeSend |  |  | "Ny" | Udstilles af SKB | 2011-02-03
Service | Z | SKB |  | Grænsesnit | DMICheckUdbetalingStatusListeModtag |  |  | "Ny" | Udstilles af DMI | 2011-02-03
Service | Z | DW |  | Grænsesnit? | DMIDWAfstemEFIOpret |  |  | Udgået | Nødvendige elementer indgår i DMIDWInformationOpret
Service | Z | DW |  | Grænsesnit | DMIDWInformationOpret |  |  | "Ny" | Classic service. | 2011-02-03
Service | Z | DW |  | Grænsesnit | DMIHæftelsesforholdViaBeregningÆndr |  |  | "Ny" | Opdater procesdiagram | 2011-02-03
Service | Z | Kobra, SAP38, SLUT, KR-L |  | Grænsesnit | DMIFordringForespørgBesvar |  | X | Uændret | Udstilles af DMI | 2011-02-03
Service | Z | SKB |  | Grænsesnit | DMIIndbetalingOplysningListeModtag |  |  | "Ny" | Udstilles af DMI | 2011-02-03
Service | Z | SAP38 |  | Grænsesnit? | DMIKasseReturModtag |  | X | Udgået | DMI skal ikke udbetale - DMI bruger funktionalitet mellem SAP38 og SAPKasse
Service | Z | SAP38 |  |  | DMIKasseUdbetal |  | X | Udgået | DMI skal ikke udbetale - DMI bruger funktionalitet mellem SAP38 og SAPKasse
Service | X / Z | BFY, Kobra, SAP38, SLUT, KR-L, DMO | Asynkron | Grænsesnit | DMIKontoIndbetalingAsynkronOpret |  |  |  | Udstilles af DMI | 2011-02-03
Service | X / Z | BFY, Kobra, SAP38, SLUT, KR-L, DMO | Synkron | Grænsesnit | DMIKontoIndbetalingSynkronOpret |  |  |  | Udstilles af DMI | 2011-02-03
Service | Z | SKB |  | Grænsesnit | DMIKontoudtogOplysningListeModtag |  |  | "Ny" | Udstilles af DMI | 2011-02-03
Service | Z | FERV |  | Grænsesnit? | DMIModregningDækningFERVModtag |  |  | "Ny" | Afventer afklaring med FERV | Nej
Service | Z | NemKonto | Asynkron? | Grænsesnit | DMINemKontoModregningIndbetalingModtag |  |  | "Ny" | Oprindelig navn: DMINemKontoModregningAdvis | 2011-02-03
Service | Z | NemKonto | Returservice? | Grænsesnit | DMINemKontoModregningKundeListeSvar |  |  | "Ny" | Oprindelig navn: DMINemKontoModregningKundeListeSvar | 2011-02-03
Service | Z | NemKonto |  | Grænsesnit | DMINemKontoUdbetalingListeSend |  |  | "Ny" |  | 2011-02-03
Service | Z | NemKonto |  | Grænsesnit | DMINemKontoUdbetalingListeSendSvar |  |  | Ny | Udstilles af DMI | 2011-02-03
Service | Z | SKB |  | Grænsesnit | DMIUdbetalingOplysningListeModtag |  |  | "Ny" | Udstilles af DMI | 2011-02-03
Service | Z | Nationalbanken |  | Grænsesnit? | DMIValutaTabelOpdater |  |  | "Ny" | Under afklaring | Nej
Service | Z | FERV |  | Grænsesnit? | FERVModregningKundeListeModtag |  |  | "Ny" | Afventer afklaring med FERV | Nej
Service | Z | FERV |  | Grænsesnit? | FERVModregningKundeListeSend |  |  | "Ny" | Afventer afklaring med FERV | Nej
Service | Z | SAP38 |  | Grænsesnit | FinanasKontoBilagOpret |  |  | "Ny" | Classic service. | 2011-02-03
Service | Z | SAP38 |  | Grænsesnit? | IndbetalingSAP38Overfør |  |  | Udgået | Classic service. | Nej
Service | Z | SAP38 |  |  | KasseUdbetal |  |  | Udgået | DMI skal ikke udbetale - DMI bruger funktionalitet mellem SAP38 og SAPKasse
Service | Z | SAP38 |  | Grænsesnit? | KasseUdbetalTIlbagekald |  |  | Udgået | DMI skal ikke udbetale - DMI bruger funktionalitet mellem SAP38 og SAPKasse
Service | Z | NemKonto | Returservice? | Grænsesnit | NemKontoModregningIndbetalingModtagSvar |  |  | "Ny" | Oprindelig navn: DMINemKontoModregningAdvisSvar | 2011-02-03
Service | Z | NemKonto | Asynkron? | Grænsesnit | NemKontoModregningKundeListeSend |  |  | "Ny" | Oprindelig navn: DMINemKontoModregningKundeListe | 2011-02-03
Service | Z | CSR-P |  | Grænsesnit | PersonHændelseSamlingHent |  |  | "Ny" | Genbrug fra DMO | 2011-02-03
Service | Z | CSR-P |  | Grænsesnit | PersonStamoplysningerMultiHent |  |  | "Ny" | Genbrug fra DMO | 2011-02-03
Service | Z | RKO |  | Grænsesnit | RentekontrolOrdningFradragIndberet |  |  | "Ny" | Classic service. Mgl. Enkelte Afklaringer | 2011-02-03
Service | Z | RKO |  | Grænsesnit | RentekontrolOrdningFradragIndberetTilbagekald |  |  | "Ny" | Classic service. Mgl. Afklaring | 2011-02-03
Service | Z | ES |  | Grænsesnit | VirksomhedStamOplysningSamlingHent |  |  | "Ny" | Classic service Genbrug fra DMO | 2011-02-03
Service | Z | ES |  | Grænsesnit | VirksomhedSøg |  |  | "Ny" | Classic service Genbrug fra DMO | 2011-02-03

## Udgået - Ikke aktuelle
Type | Task Force kvalificeret X=Snit til EFI/MF, Z=ikke i snit, Efter=efter task force | Synkronitet | Services | Supplerende beskrivelser | DMI-Udbud | Status | Færdighedsgrad efter Task Force 1% mgl vurdering, 20% mgl en del, 70% mgl lidt, 80% mgl validering | Udestående fra TF | 2.1 Lønindeholdelse | 2.1b Korrektion af lønindeholdelse | 2.2 Udlæg | 2.3a Opret Betalingsordning | 2.3b Ændre Betalingsordning | 2.3c Annuller Betalingsordning | 2.3d Betalingsordning (afvikling af rate) | 2.4 Udsøg fordring(er) til autmatisk afskrivning | 2.5 Bosag | 2.6 Inddrivelse i udlandet | 2.7 Skadesløs Transport | 2.8 Send kundeoversigt til Nemkonto - og indbetaling fra Nemkonto | 2.9 Udbetaling til modregning Verificer transport | 2.10 Fritagelse for Modregning 2.16 Opret stop | 2.11 Bestil Statusrapport | 2.12a Modtag Fordring (opret) | ? Modtag Fordring (opret via web) | 2.12b Modtag Fordring (ændre via s-2-s) | 2.12c Modtag Fordring (ændre fordring via web) | 2.12d Modtag Fordring (ændr hæftelse via web) | 2.13a Tilbagekald/nedskriv fordring | 2.13b Returner Fordring 2.14 Afskriv fordring | 2.15 Omposter/godkend og 2.17 manuel fordeling | 2.18a Beregn rentegodtgørelse | 2.18b Beregn og Tilskriv rente | 2.19 Opret-rediger hæftelse | 2.20 Afregn fordringshaver | 2.21 DMI Tilskrevet fordring (Ny) | 2.22 Opret/rediger Fordringshaveraftale | 2.23 Administration | 2.24 Arkiver | 2.25 Verificer Transport | Kommentarer | Repo- sitory | Kompleks | i/o parametre | Kommentarer | EFI UC mv.
Hændelse | X | Synkron | DMIBetalingOrdningRateBetalt |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | DMI genberegner forældelsesdatoen ved indbetaling på betalingsordning. DMI får oplysninger fra EFI om betalingsordning under protest og gemmer den, så forældelsesdatoen ikke genberegnes i de tilfælde. Servicen DMIBetalingOrdningRateBetalt udgår i konsekvens heraf . |  | Nej | Ja |  | Betalingsordnings UC
Hændelse | X | Synkron | DMIBetalingOrdningRykkerGebyrOprettet |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | GR 2: DMIFordring Oprettet anvendes i stedet for |  | Nej | Ja | Køres ind under DMIFordringOprettet - hændelse | Betalingsordnings UC
Service | X |  | DMIBetalingsEvneÆndret |  | X | Udgår | - | - | [34 empty] | Ja | Ja | Ændret snit
Service | X |  | DMIFordringFordringTypeBeregningRegelHent |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Denne erstattes af en push-service til EFI. EFIDataGebyrOmkostningOpdater. | DMI | Nej | Ja | Henter Fordringtyper, så EFI kan oprette en fordring. Udgår formentlig. Afhænger af om der besluttes, at der skal være en liste af fordringstyper i hvert af systemerne. | UC 14.6.1 Tilskriv gebyr eller omkostning
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverKontoDetaljerHent |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Forretningen skal tage stilling til hvad fordringshaveren skal kunne se. - inkl. hvor meget fordringhaver må se om kundens fordringer. Der skal tages stilling til performance og datamænder. Herunder om der er behov for flere services, f.eks. DMIFordringList/Hent og DMIKundeList. |  | Ja | Ja |  | UC40.14 (Stautusrapport?)
Service | X |  | DMIFordringTypeHent |  | X | Udgår | - | - | [34 empty] | Nej | Nej | Udgår formentlig. Afhænger af om der besluttes, at der skal være en liste af fordringstyper i hvert af systemerne. | UC 60.1.3 Opret eller rediger aktivitet
Service | X |  | DMIFordringTypeList |  | X | Udgår | - | - | [34 empty] | Nej | Ja | Udgår formentlig. Afhænger af om der besluttes, at der skal være en liste af fordringstyper i hvert af systemerne. | Ikke medUC 60.1.16 Sagsbehandl UC 60.1.3 Opret eller rediger aktivitet Ikke med UC 80.1.3 Opret, rediger eller slet organisatorisk enhed
Service | X |  | DMIFordringUnderBobehandlingAnnuller |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Indgår under DMIFordringÆndr |  | Nej | Ja |  | UC 16.1.2 Rediger bosag (Helle?) UC 16.1.3 Afvikl bosag (Helle?)
Service | X |  | DMIFordringUnderBobehandlingOpret |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Indgår under DMIFordringÆndr |  | Nej | Ja |  | UC 16.1.1 Opret bosag (helle?)
Service | X | Synkron | DMIHæftelsesforholdHent |  | X | Udgår | - | [33 empty] | CSC review af afklaringsfase: Kan helt udgå, da den dækkes af List |  | Ja | Ja |  | Skærmbilleder hæftelse
Service | X | Synkron | DMIHæftelsesforholdOpret |  | X | Udgår | - | [20 empty] | X | [12 empty] | Svaret tilbage til EFI sker via hændelses-service DMIFordringOprettet. CSC review af afklaringsfase: Kan udgå, da den er identisk med Ændr. Intern arkitekt-beslutning. |  | Nej | Ja |  | Skærmbilleder hæftelse
Hændelse | X | Synkron | DMIIndbetalingUnderBobehandling |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Vil denne hændelse altid resultere i manuel behandling eller vil der være tilfælde hvor EFI kan håndtere noget automatisk? Gruppe 2 (noteret af MKA): Er udgået fordi EFI ikke behøver at blive orienteret, når DMI kan dække ud automatisk. Så bliver EFI først orienteret via DMIFordringSaldoÆndret, når der er dækket ud. Det må man godt gøre ifm. Lønindeholdelse og betalingsordninger. |  | Nej | Ja | Sættes ind under DMIIndbetalingModtaget - hændelse
Service | X | Synkron | DMIKontoSaldoHent |  | X | Udgår | - | Denne kan udgå, jf. møde med CSC og KMD den 1. juni. Erstattes af DMIFordringList | [32 empty] | Henter summen på en kundens fordringsmasse. Skal servicen kun returnere de kunder, hvor beløbet er indenfor x kr. Regelmatrice er p.t. i EFI. Men det giver vel ingen mening at hvis der spørges på flere kunder, at der så returneres svar på kunder, som ikke er relvante for afskrivningen. Gruppe 1: DMIFordringList dækker formentlig dennes behov. Det udestår at få gennemgået EFIs processer for om den endeligt kan udgå |  | Nej | Ja | Servicen beregner kundens opgjorte saldo til dags dato baseret på alle kundens fordringer, samt afledte renter og gebyrer/afgifter. | UC 40.1.1 Send eller afvis fordringsattest UC 15.1.3 Anerkend fordring (Web) UC 13.1.1 Udsøg fordringer til automatisk afskrivning
Service | X |  | DMIKundeFordringDebitorHent |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Man kan ikke, som først forudsat ved oprettelse af BO synkront få leveret PBS-aftalenummer. | DMI |  |  | DMI håndterer ikke Skadesløs transport. Det håndterer EFI alene. | Hent skadesløs transport i "UC 23.1.2 Denuncier skadesløs transport" Hent tidligere denunciation i "UC 23.1.3 Aflys indsatsen skadesløs transport"
Service | X |  | DMIKundeFordringDebitorOpret |  | X | Udgår | - | - | [33 empty] | DMI |  |  | DMI håndterer ikke Skadesløs transport. Det håndterer EFI alene. | Indsæt fordringsdebitors adresse i "UC 23.1.1 Udarbejd skadesløs transport"
Hændelse | X |  | DMIModregningUnderBobehandling |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Service udgår, da EFI selv sørger for ALTID at oprette opgaver og håndtere hvad der skal ske med fordring, når kunden har fordringer under bobehandling. | DMI | Ja | Ja | Sættes ind under DMIIndbetalingModtaget - hændelse
Service | X | Synkron | DMIPBSAftaleNummerOpret |  |  | Ny/udgår | - | - | [32 empty] | Man kan ikke, som først forudsat ved oprettelse af BO synkront få leveret PBS-aftalenummer.
Service | X | Synkron | EFIKundeMeddelelseDan |  |  | Udgår | - | - | [32 empty] | Service skal anvendes til at EFI kan sende meddelelser til kunden, hvor behovet opstår i DMI. F.eks. Når der skal sendes modregningsmeddelelser ellre betalingsordningsmeddelelser. Servicen skal inkludere strukturen fra DMIForventetIndbetalingOpret, således at EFI kan sende giro til kunden på en betalingsordningsrate.
Service | X |  | EFIKundeTilBetalingsEvneOpret |  | X | Udgår | - | - | [33 empty] | EFI |  |  | Ændret snit
Service | X |  | EFIKundeTilBetalingsEvneSlet |  | X | Udgår | - | - | [33 empty] | EFI |  |  | Ændret snit
Service | X |  | EFIOpgaveOpret |  | X | Udgår | - | - | [33 empty] | EFI |  |  | Kan formentligt afløses af hændelse - services. Det er det snit CS og MW ønsker
Service | X | Synkron | EFISagAkter |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Inkl. A&D reference Udgår da den erstattes af DPDokumentOpret | EFI
Service | X |  | MeddelelseMultiSend |  | X | Udgår | - | - | [32 empty] | Gruppe 1 - taskforce: DMI sender meddelelse via A&D DMI skal i stedet anvende servicen DPMeddelelseSendAkter | A&D
Service | X |  | MFFordringshaveraftaleHent |  | X | Kun EFI/MF | - | - | [33 empty] | EFI? |  |  | Skal formentligt anvendes af EFI
Service | X |  | MFFordringshaverHent |  |  | Kun EFI/MF | - | - | [33 empty] | EFI |  |  | Service står i procesview, men er ikke i service-udtrækket Skal formentligt anvendes af EFI
Service | X | Synkron | MFReturnerUnderet |  |  | Kun EFI/MF | - | - | [32 empty] | Udgår fordi MF selv finder ud af at underrette FH
Service | X |  | DMIFordringhaverAfregningOpret |  | X | Udgår? | - | [33 empty] | 15-02-2010: Denne er relevant, hvis vi skal udbetale kompesation til Fordringshaver. Behovet er p.t. blevet udsat. |  | Ja | Ja |  | UC 38.4.1 Beregn og afregn kompensation
Service | X | Synkron | DMIFordringhaverAftaleOplysningerOpret | DMI 4.42.S | X | Udgår | 70% | Det aftales 25-08-2010 at der kan nøjes med en - DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr | [28 empty] | X |  |  |  | Oprindelig navn: DMIFordringhaverAfregningsKontoOpret Indeholder både afregningsoplysninger og andre oplysninger fra fordringshaveraftalen. Forslag: Hæld evt. alt fra fordringshaveraftalen i hovedet på DMI. Så kan DMI sortere i det den har brug for. |  | Ja | Ja | Navneændring og udvidelse af formål | Modtag Fordring
Service | X | Synkron | MFFordringhaverTilbetalingAnmod |  |  | Udgår |  | VI mangler at få præciseret processen vedr. tilbagebetaling fra FH.
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingBeregn |  |  | Udgår |  | Proces skal præciseres
Service | X efter | Synkron | DMIForventetIndbetalingHent |  |  | Udgår |  | Proces skal præciseres | [15 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIRenteBeregn | DMI 6.41.S | X | Udgår
Service | X | Synkron | DMIRenteTilskriv |  |  | Udgår |  | Er der stadig behov for denne efter møde den 03-09-2010 - rentekonceptet blev her præciseret yderligere 14-09-2010: MKA spg til Finn. Desuden så har jeg bemærket at Søren skriver at de vil afskrive renten og tilskrive renter senere hen. Snakker han her om stop for rentetilskrivning eller at de faktisk har behov for DMIRenteTilskriv? 17-09-2010: Finn mener ikke der er behov for den. Jeg har spurgt Jacob om han er enig.
Service | X | Synkron | DMIBetalingOrdningAnnuller | DMI 2.40.S | X | Udgår |  | 18-11-2010 PU: Service udgår |  |  |  |  | X
Hændelse | X | Asynkron? | EFIAfgørelseTilManuelBehandling |  |  | Udgår |  | 06-10-2010 MKA: R - Tilføjelse til funktionalitesbeskrivelsen. Skal også anvendes, når en hæftelse er ved at forælde, hvor den ikke må. Forslag til tekst er sendt til LB 7/10. 12-10-2010 MKA: R - Tilføjelse til funktionalitetsbeskrivelse. Skal også anvendes ved indbetaling på betalingsordning. Hvis indbetalingen er dateret, således at det ikke var berettiget at den blev vurderet misligholdt, så skal der en sagsbehandler på. Proces 2.3e er rettet til. 27-10-2010 LB: R - der er noteret rettelser til service efter Dialog-stop-møde. Også ift. den supplerende beskrivelse. 09-11-2010 EP: R To nye opgaver til manuel behandling i forbindelse med ompostering: 1) ompostering til godkendelse og 2) ved DMI-overvågning af om der er udligningsstop med udlingsstopårsagskoden "ompostering", der er ældre end x-dage. Parameterstyres via EFI (start og slutdato sættes via EFI) 18-11-2010 PU: Service erstattes af RSOpgaveAsynkronBook | [6 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | X |  | X | X |  |  | X
Service | X | Synkron | EFIBetalingEvneAnvendt |  |  | Udgår |  | dd-10-2010 LB og YFG: B - Service udgår, og i stedet laves der en Ændr-service, som hedder EFIBetalingEvneÆndr
Service | X | Asynkron | EFIPåmindKunde |  | X | Udgår |  | 18-11-2010 PU: Service udgår og erstattes af DPMeddelseSagAkter 19-11-2010 MKA: A - MKA har afklarende spørgsmål vedr. denne beslutning. Kan der f.eks. Sendes SMS denne vej. Og Mette/KMD har pointeret at det ikke passer overens med ressourcebookningen., men hvorfor skal der oprettes en opgave. Svar fra Mette 24-11: DPMeddelelseSendAkter udvides så den kan sende SMS'er og ressourcehåndteringen er en tilføjelse til EFI. | [5 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIPosteringHent |  |  | Udgår |  | 25-10-2010 MKA: B - Service udgår og indarbejdes i stedet i DMIPoseteringList
Service | X | Synkron | DMIKontoUdbetalingKanalList |  | X | Udgår |  | 02-12-2010 MKA: B - Administrationsservice. Servicen udgår, da der ikke skal være services imellem DMI og EFI til administration. Endnu ikke slettet fra SA. | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | DMIKontoUdbetalingÅrsagList |  | X | Udgår |  | 02-12-2010 MKA: B - Administrationsservice. Servicen udgår, da der ikke skal være services imellem DMI og EFI til administration. Endnu ikke slettet fra SA. | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | EFIDataGebyrOmkostningOpdater |  | X | Udgår |  | 02-12-2010 MKA: B - Administrationsservice. Servicen udgår, da der ikke skal være services imellem DMI og EFI til administration. Endnu ikke slettet fra SA. | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | EFIDataÅrsagskodeOpdater |  |  | Udgår |  | 02-12-2010 MKA: B - Administrationsservice. Servicen udgår, da der ikke skal være services imellem DMI og EFI til administration. Endnu ikke slettet fra SA. | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataAfregningMetodeFrekvensOpdater |  |  | Udgår |  | 02-12-2010 MKA: B - Administrationsservice. Servicen udgår, da der ikke skal være services imellem DMI og EFI til administration. Endnu ikke slettet fra SA. | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataFordringTypeOpdater |  |  | Udgår |  | 02-12-2010 MKA: B - Administrationsservice. Servicen udgår, da der ikke skal være services imellem DMI og EFI til administration. Endnu ikke slettet fra SA. | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataRenteRegelSatsOpdater |  |  | Udgår |  | 02-12-2010 MKA: B - Administrationsservice. Servicen udgår, da der ikke skal være services imellem DMI og EFI til administration. Endnu ikke slettet fra SA. | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | MFDataUdbetalingsTypeOpdater |  |  | Udgår |  | 02-12-2010 MKA: B - Administrationsservice. Servicen udgår, da der ikke skal være services imellem DMI og EFI til administration. Endnu ikke slettet fra SA. | [29 empty] | X
Service | X | Synkron | MFMyndighedsudbetalingstypeHent |  |  | Udgår |  | 02-12-2010 MKA: B - Administrationsservice. Servicen udgår, da der ikke skal være services imellem DMI og EFI til administration. Endnu ikke slettet fra SA. | [29 empty] | X
Service | Z |  | NKKundelisteAjourfør |  |  | Udgår |  | Services mellem DMI og Nemkonto er ved at blive defineret (28/5-10) 07-12-2010 MKA: Udgår, da servicen DMINemKontoModregningKundeListe anvendes til formålet.
Service | X | Synkron | DMIDatoBeregn |  |  | Udgået |  | På baggrund af dialog mellem DMI/EFI arkitekter er det blevet besluttet at det ikke er en god løsning. EFI tager dialogen med KMD om at finde et alternativ.
Service | Z |  | DMINemKontoReturModtag |  | X | Udgået |  | 27-01-2011 Erstattet af andre NemKonto services | NemKonto
Service | Z |  | DMINemKontoUdbetal |  | X | Udgået |  | 27-01-2011 Erstattet af andre NemKonto services | NemKonto
Service | Z |  | DMIRegnskabAfstemtModtag |  | X | Udgået |  | 27-01-2011: Erstattet af FinansKontoBilagOpret | SAP38
Service | Z |  | DMIRegnskabPosteringOverfør |  | X | Udgået |  | 27-01-2011: Erstattet af FinansKontoBilagOpret | SAP38
Service | Z |  | DMIValutaTabelHent |  | X | Udgået |  | 27-01-2011: Arbejdshypotese er at det kun er DMIValutaTabelOpdater der skal anvendes. | Nationalbanken