## Eksterne services
[11 empty] | Version 1 |  |  | Version 2
ID | System | Navn | Flag | Status | Forventet endelig leverance dato | Næste aktion | Næste aktionsdato | System kompleks | Kontakt med systemejer/leverandør | Aftale med systemejer/leverandør | Levering af servicebeskrivelse | Levering af begrebsmodel | Levering af WSDL/SKATXML | Levering af servicebeskrivelse | Levering af begrebsmodel | Levering af WSDL/SKATXML | oplysning om run-time (async/sync) | Service kørende hos systemejer | Ansvarlig | Service tilgængelig i Miljø (angiv navn på miljø) | Connectivity bestilt | Connectivity verificeret | SKAT ressource (INTERNT FELT) | Behovsdato ifht Udviklingsplan | KMD prioritet | Servicbeskrivelse | Fejlstruktur | Validering | Begrebsmodel | Sikkerhed | SKATXML | WDSL | Run-time | Stubbe | Klar til Forbindelse - EFI | Klar til Forbindelse - Ekstern | Forbindelse skabt | Forbindelse testet | Testdata beskrevet | Testdata klar
1 | AKR | AlternativKontaktSamlingHent | Grøn | Bemærk: Tidligere EAR Bemærk: Tidligere UKD Der er lavet aftale med NC. 1.7.2010 går de i gang, systembeskrivelse 6.8.2010. Endelig leverancedato er ukendt - måske i slutningen af november. Hedder nu UKD. Systemet er omdøbt til AKR. Services er sendt til Konsortiet 10/8-2010 med undtagelse af SamarbejdPartSøg som er sendt 12/8-2010 Ny pakke AKR sendt 1/9-10 | Ikke aftalt | Arkitekt: Konsortiet har bekræftet at alle services er leveret. Derfor ingen aktion. | Ingen |  | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 10.8.10 | 10.8.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | syncron | 1.12.10 | [5 empty] | 01.07.10 | 6 | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
2 | AKR | AlternativKontaktOpret | Grøn | [5 empty] | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 10.8.10 | 10.8.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | syncron | 1.12.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | kan leveres | N/A | N/A | mangler
3 | AKR | AlternativKontaktOpdater | Grøn | [5 empty] | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 10.8.10 | 10.8.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | syncron | 1.12.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | kan leveres | N/A | N/A | mangler
4 | AKR | AlternativKontaktSøg | Grøn | [5 empty] | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 10.8.10 | 10.8.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | syncron | 1.12.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
5 | AKR | SamarbejdPartSøg | Grøn | [5 empty] | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 12.8.10 | 12.8.10 | 13.9.10 | 13.9.10 | 13.9.10 | syncron | 1.12.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | kan leveres | N/A | N/A | mangler
6 | A&D | FormateretMeddelelseIndholdMultiHent | Grøn | Endelig leverance forventet 21.6.2010. Det skal dog verificeres med A&D projektleder Ny pakke sendt 30/6-10 med A&D ændringslog over foretaget ændringer Status fra A&D projektleder: • MeddelelseMultiSend er allerede nu 97% færdig, men kan blive justeret helt frem til udgangen af juli måned. • KundeRepr x2 er sparket til hjørne, og der er ingen tidsplan for, hvornår de implementeres. • De øvrige 3 services er senest færdige med udgangen af juli måned, hvor Logica afslutter deres udvikling inden SIT. | 21.06.2010 | Projektleder: Lars Freund vil følge op på A&D projektleder m.h.t. bestilling af udestående to services. KundeRep x2. Arkitekt følger op med Lars | 1.9.10 |  | n/a | n/a | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | [5 empty] | 01.07.10 | 2 | 2010-04-12 | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
7 | A&D | KanalAdresseSamlingHent | Grøn | [5 empty] | n/a | n/a | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
8 | A&D | KommunikationAftaleHent | Grøn | [5 empty] | n/a | n/a | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
9 | A&D | KunderepræsentantForholdOpdater | Grøn | [5 empty] | n/a | n/a | 12.4.10 med mangler | 14.6.10 | 14.6.10 | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | [5 empty] | 01.07.10 |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion og formål) | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
10 | A&D | KunderepræsentantForholdOpret | Grøn | [5 empty] | n/a | n/a | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
11 | A&D | MeddelelseMultiSend | Grøn | [5 empty] | n/a | n/a | 12.4.10 med mangler | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.8.10 | 1.8.10 | 1.8.10 | 1.8.10 | 1.8.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion og formål) | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
12 | BFY | BFYUdbetalingHent | ? | Afklaringsdokument lukket 29/6-10. 1/7-10 IT- og Telestyrelsen har NDR3.2-godkendt Endelig leverance forventet 17.9.2010. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | 30.09.2010 | Modellør: Jesper har lovet at tage fremsendt XML og mappe den til SKAT XML samt BM. Dette skal sendes til Konsortiet Arkitekt: Det skal aftales med forretningsfolkene hvordan de non-funktionelle behov stadfæstes, d.v.s. hvor ofte servicen skal bruges og i hvor stort omfang samt i hvilke tidsrum (MIPS). I første omgang er SRO involveret for at initiere diskussionen ind i ODSB workstreams. Der skal følges op. Akitekt: Følg op med Michael Brus om behovsdato | 1.9.10 | SKAT classic | n/a | n/a | udestår | 17.9.10 | 17.9.10 | 17.9.10 | 17.9.10 | 17.9.10 | 17.9.10 | 17.9.10 | [7 empty] | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion og formål) | N/A | N/A | mangler
13 | Captia | SagOpret | Grøn | Service eksisterer. Der udestår af finde og aftale med leverandør om leverance. Sidste pakke sendt 30/6-10 KMD Anders: Mener at EFI skal anvende DokumentOpdater for at kunne klare kommunikation fra post indskannes i Captia til EFI placere post og sender besked retur til Captia. Det er aftalt at Anders skal sende problemstilling skriftligt, så SKAT kan forfølge opgaven internt. Service er kendt vi skal bare være sikker på, at den indeholder EFI behov. Efterfølgende tjekket op med modelør Anders Musiat. Han troede at service var modelleret. Mener at han hurtigt kan gøre det. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | Ikke aftalt | Arkitekt: Det skal aftales med forretningsfolkene hvordan de non-funktionelle behov stadfæstes, d.v.s. hvor ofte servicen skal bruges og i hvor stort omfang samt i hvilke tidsrum (MIPS). I første omgang er SRO involveret for at initiere diskussionen ind i ODSB workstreams. Der skal følges op. | 1.9.10 | SKAT classic | n/a | 30.7.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 | [5 empty] | 01.07.10 | 4 | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion og formål) | N/A | 2010-04-12 | mangler
14 | Captia | SagOpdater | Grøn |  |  |  |  | SKAT classic | n/a | 30.7.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | mangler | N/A | N/A | mangler
15 | Captia | DokumentMultiOpret | Grøn |  |  |  |  | SKAT classic | n/a | 30.7.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
16 | Captia | DokumentSamlingHent | Grøn |  |  |  |  | SKAT classic | n/a | 30.7.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
17 | Captia | DokumentHent | Grøn |  |  |  |  | SKAT classic | n/a | 30.7.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 30.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
18 | DMR | KøretøjListeHent | Grøn | Service leveret. Skal koordineres med DMR tidsplan. Endelig afklaring af service og hændelser. Ny pakke sendt 5/7-10 | Ikke aftalt | Projektledelse: Det skal koordineres med DMR. |  |  | udestår | udestår | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | syncron | 1.12.10 | [5 empty] | 09.08.10 | 14 | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
19 | DMR | PeriodiskAfgiftHent | Grøn | Service leveret. Skal koordineres med DMR tidsplan. Endelig afklaring af service og hændelser. Ny pakke sendt 5/7-10 | Ikke aftalt | Projektledelse: Det skal koordineres med DMR |  |  | udestår | udestår | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | syncron | 1.12.10 | [5 empty] | 09.08.10 |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
20 | ES | AngivelseFrekvensForholdSamlingHent | Grøn | Service eksisterer og der findes et test system Ny pakke sendt 5/7-10. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. |  | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Bjarne Sørensen. Jannie Lynghøj skal forestå aftale. Arkitekt: Det skal aftales med forretningsfolkene hvordan de non-funktionelle behov stadfæstes, d.v.s. hvor ofte servicen skal bruges og i hvor stort omfang samt i hvilke tidsrum (MIPS). I første omgang er SRO involveret for at initiere diskussionen ind i ODSB workstreams. Der skal følges op. | 1.9.10 | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | syncron | 14.12.10 | [5 empty] | 16.08.10 | 5 | kan leveres | kan leveres | N/A | mangler
21 | ES | CVRNummerSENummerRelationHent | Grøn | Service eksisterer og der findes et test system Ny pakke sendt 5/7-10. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | Ukendt | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Bjarne Sørensen. Jannie Lynghøj skal forestå aftale. Arkitekt: Det skal aftales med forretningsfolkene hvordan de non-funktionelle behov stadfæstes, d.v.s. hvor ofte servicen skal bruges og i hvor stort omfang samt i hvilke tidsrum (MIPS). I første omgang er SRO involveret for at initiere diskussionen ind i ODSB workstreams. Der skal følges op. | 1.9.10 | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | syncron | 14.12.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | 2010-04-12 | N/A | mangler
22 | ES | EjerVirksomhedRelationHent | Grøn | Service kan leveres til produktion 1.9.10 Ny pakke sendt 5/7-10. Servicebeskrivelse er markeret med ændringer fra tidligere beskrivelse. Status fra Kurt Hansen: EjerLederRelationHent kan være klar til produktion den 1.9.2010 (BEMÆRK forskellen i navngivning?!). Systemejer anmodet om at service først ligges i produktion ultimo sep. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. |  | Arkitekt: Det skal aftales med forretningsfolkene hvordan de non-funktionelle behov stadfæstes, d.v.s. hvor ofte servicen skal bruges og i hvor stort omfang samt i hvilke tidsrum (MIPS). I første omgang er SRO involveret for at initiere diskussionen ind i ODSB workstreams. Der skal følges op. | 1.9.10 | SKAT classic | n/a | n/a | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | syncron | 1.9.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | 2010-04-12 | N/A | mangler
23 | A&A (En fælles skattekonto) | RegistreringForholdAfregningPeriodeOpdel | ? | Der er ingen systemejer endnu. Det er det eksisterende DR som ikke kan servicesmodelleres. Der er aftalt en manuel proces i UC. |  | Jf. mail videresendt af Steffen Vogdrup Fra: Jespersen.Mette MJE Sendt: 30. juli 2010 09:01 Til: Vogdrup.Steffen SVO Cc: Olsen.Søren Smidt SRO; Jensen.Flemming G. YFG Emne: SV: serviceoverblik Hej I QC 74 spsm/svar er det aftalt at servuceb RegistreringForholdAfregningPeriodeOpdel udgår. Servicen skal fjernes fra serviceoverblikket, og vi skal have en ny version af UC 16.1.1 hvor den pt. anvendes. Mvh.Mette | Lukket | SKAT classic | [15 empty] | NA
24 | ES | VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent | Grøn | Service eksisterer og der findes et test system Ny pakke sendt 5/7-10. Servicebeskrivelse er markeret med ændringer fra tidligere beskrivelse. Status fra Kurt Hansen: VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent er i produktion på fredag den 28.5.2010. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. |  | Arkitekt: Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. |  | SKAT classic | n/a | n/a | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | syncron | 6.8.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | 2010-04-12 | Ingen validering | mangler
25 | ES | VirksomhedBrancheForholdKlassifikationHent | ? | Service eksisterer og der findes et test system Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. |  | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Bjarne Sørensen. Jannie Lynghøj skal forestå aftale. Arkitekt: Det skal aftales med forretningsfolkene hvordan de non-funktionelle behov stadfæstes, d.v.s. hvor ofte servicen skal bruges og i hvor stort omfang samt i hvilke tidsrum (MIPS). I første omgang er SRO involveret for at initiere diskussionen ind i ODSB workstreams. Der skal følges op. Akitekt: Følg op med Michael Brus om behovsdato | 1.9.10 | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | syncron | 14.12.10
26 | ES | VirksomhedSøg | ? | Service eksisterer og der findes et test system Ny pakke sendt 5/7-10. Status fra Kurt Hansen: VirksomhedSøg er i produktion. | Ukendt | Modellør: Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. |  | SKAT classic | n/a | n/a | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | syncron | 6.8.10 | [7 empty] | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
27 | ES | VirksomhedKontaktOplysningSamlingHent | ? | Service eksisterer men er ændret jf. EFI ønsker. Ny service i EFI regi. Ny pakke sendt 5/7-10. Status fra Kurt Hansen: VirksomhedKontaktOplysningSamlingHent kan være klar til produktion den 1.9.2010 |  |  |  | SKAT classic | 5.7.10 | 5.7.10 | 5.7.10 | 5.7.10 | 5.7.10 | 5.7.10 | 5.7.10 | 5.7.10 | syncron | 25.10.10 | [5 empty] | NA
28 | ES | VirksomhedStamOplysningSamlingHent | Grøn | Service eksisterer og der findes et test system Ny pakke sendt 5/7-10. | Ukendt | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Bjarne Sørensen. |  | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | syncron | 14.12.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 2010-04-12 | 2010-04-12 | N/A | mangler
29 | Exchange | Exchange Web Services (exchange.asmx), | ? | Der skal laves en service wrapper til eksisterende standard service fra Microsoft. Der udestår at finde og aftale leverandør om leverance af service wrapper. Konsortiet kan tilgå den rå Microsoft Web Service indtil videre og er derfor ikke påvirket. | Ukendt | Arkitekt: Der skal laves aftale med Kristian Vengsgaard om evt. service wrapper. Deadline 1.8.2010. (Kristian er på ferie) |  |  | n/a | n/a | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | n/a | n/a | n/a | 1.9.10 | 1.10.10 | [5 empty] | NA |  | udestår | N/A | N/A | mangler
30 | Statstidende | BobehandlingOplysningModtaget | Rød | Er allerede tilstede. Der er dog sendt anmodning om at notere cvr.nr /cpr på bobestyrer på lister til SKAT. Det er en hændelse. Det skal afgøres hvordan denne opgave automatiseres. | Ukendt | Projektledelse: Opfølgning på anmodning til statstidende om udvidelse af service |  | Ekstern | n/a | n/a | 2010-04-15 | n/a | n/a | udestår | n/a | n/a | n/a | n/a | [5 empty] | 28.06.10 | 16 | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
31 | Kreditoplysnings bureau | KreditoplysningBureauDebitorOpret | Grøn | Der udestår en styregruppebeslutning om at tage stilling til om hvordan vi skal vælge leverandør. Der udestår afklaring med konsortiet om hvem der skal lave proxy service til denne service. Der er møde 8/7-10 med SKAT - KMD - og systemudbydere Efter mødet har ODSB taskforcen arbejdet videre med udkast til services. | Ukendt | Projektledelse: Der skal vælges leverandør og aftales nærmere detaljer. Indtil da er sevice kun et gæt Aktion: service skal mappes med EFI BM, opdateres i SA samt danne WSDL |  | Ekstern | udestår | udestår | 9.8.10 | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | [5 empty] | 05.07.10 | 13 | kan leveres | N/A | N/A | mangler
32 | Kreditoplysnings bureau | KreditoplysningBureauDebitorSlet | Grøn |  |  |  |  | Ekstern | udestår | udestår | 9.8.10 | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | [5 empty] | 05.07.10 |  | kan leveres | N/A | N/A | mangler
33 | eTinglysning | DokumentSamlingAflys | Gul | Der er ikke den nødvendige aftale med eTinglysning, og SKAT har selv forsøgt at udlede service beskrivelser fra hjemmeside m.fl. Der udestår afklaring med konsortiet om hvem der skal lave proxy service til denne service. | Ukendt | Det er aftalt med Martin Frost fra KMD at han løber disse information op Martin har sendt en del dokumentation - det videre forløb skal aftales. |  | Ekstern | udestår | 12.4.10 | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår | [5 empty] | 25.10.10 | 12 | link til deres hjemmeside
34 | eTinglysning | UdlaegFastEjendomOpret | Gul |  |  |  |  | Ekstern | udestår | 12.4.10 | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår | [5 empty] | 25.10.10 |  | link til deres hjemmeside
35 | eTinglysning | AktHent | Gul |  |  |  |  | Ekstern | udestår | 12.4.10 | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår | [5 empty] | 25.10.10 |  | link til deres hjemmeside
36 | eTinglysning | AdkomstKombinationPaategn | Gul |  |  |  |  | Ekstern | udestår | 12.4.10 | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår | [5 empty] | 25.10.10 |  | link til deres hjemmeside
37 | FORSKUD | ForskudHent | Grøn | Systemejer skal kontaktes for aftale, pris og tidsplan for udvikling af service. Wrapping af PDF. Uoverenstemmelse med konsoritet om det er indeholdt i kontrakt. | Ukendt | Modellør: Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun laver aftale med systemejer om denne service. |  | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.12.10 | [5 empty] | 01.07.10 | 10 | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
38 | CSR-P | PersonStamoplysningMultiHent | Grøn | CSC har give tilbud og tidsplan for udvidelse af CSR-P Umiddelbart har de varslet at idriftsættelse før 1.10.2010 er urealistisk. SKAT er ved afklare servicebeskrivelse med CSC CSC forventer klar til test primo dec og produktion medio jan 11 | Ukendt | Projektledelse & Arkitektur: Der skal træffes en afgørelse om brugen af CSR-P eller CPR. I tilfælde af CSR-P skal der laves en change request til Konsortiet. 2/7-10 Kristian Vensgaard har truffet beslutning om at EFI skal anvende CSR-P. Meddelelse herom er sendt til konsortiet samme dato. |  | SKAT classic | n/a | i gang | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | udestår | udestår | [5 empty] | 01.07.10 | 3
39 |  | PersonSøg | Grøn |  |  |  |  | SKAT classic | n/a | i gang | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | udestår | udestår | [5 empty] | 01.07.10
40 |  | PersonBopælsamlingHent | Grøn |  |  |  |  | SKAT classic | n/a | i gang | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | 01.09.10 | udestår | udestår | [5 empty] | 01.07.10
41 | CKR-A | MyndighedKontaktOplysningSamlingHent | ? | Er bestilt 2.6.10. Forventes leveret ultimo august. Servicen skal ikke kaldes direkte fra EFI men via VirksomhedKontaktOplysningSamlingHent Skal ikke leveres til Konsortiet, da ikke tilgår den direkte. Status fra Kurt Hansen: Den bagvedliggende CKR-A service MyndighedKontaktOplysningSamlingHent kan være klar 20.8.2010. Servicen bliver modelleret under CSR-P arbejdet. |  | Modellør: Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. |  | SKAT classic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.8.10 | [5 empty] | NA
42 | SLUT | SlutOpgørelseÅrNummerHent | Grøn | Der skal aftale med systemejer om leverance pakke med servicebeskrivelse, begrebsmodel og WSDL sendt 6/7-10 | Ukendt | Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun laver aftale med systemejer om denne service. Udkast til servicebeskrivelser er sendt til Jannie d. 5/7-10 Jannie har kontaktet systemejer med anmodning om estimat. |  | SKAT classic | 2.8.10 | 3.9.10 | 6.7.10 | 6.7.10 | 6.7.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 6.12.10 | [5 empty] | 09.08.10 | 11 | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | N/A | N/A | mangler
43 | SLUT | SlutOpgørelseHent | Grøn | Systemejer skal kontaktes for aftale, pris og tidsplan for udvikling af service pakke med servicebeskrivelse, begrebsmodel og WSDL sendt 6/7-10 |  | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Britt Enemark, Bente Daugaard Madsen. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. Udkast til servicebeskrivelser er sendt til Jannie d. 5/7-10 Jannie har kontaktet systemejer med anmodning om estimat |  | SKAT classic | 2.8.10 | 3.9.10 | 6.7.10 | 6.7.10 | 6.7.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 6.12.10 | [5 empty] | 09.08.10 |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | N/A | N/A | mangler
44 | SVUR | TvangAuktionEjendomVurderingHent | Grøn | Systemejer skal kontaktes for aftale, pris og tidsplan for udvikling af service Ny pakke sendt 5/7-10 | Ukendt | Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun laver aftale med systemejer om denne service. Udkast til servicebeskrivelser er sendt til Jannie d. 5/7-10 |  | SKAT classic | 6.8.10 | 6.8.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.12.10 | [5 empty] | 09.08.10 | 15 | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | N/A | N/A | mangler
45 | SLS-P | VirksomhedKontrolOplysningSamlingHent | Rød | Det er aftalt at service blive en Pdf fil på lige fod med slutopgørelse og ejendomsvurdering. Det er stadig aftalen men det er efterfølgende vurderet, at en Pdf muligvis kan blive lige så omkostningsfuld at udvikle, som en service lignende den på person. SKAT har derfor anmodet om et estimast på den "fulde" service | Ukendt | Jannie Lynghøj har modtaget materiale og aftalt med Iame Petersen fremsendt anmodning om estimat. EFI: estimaet er modtaget. EFI er ved at undersøge de nærmere. |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | [5 empty] | 01.07.10 | 8
58 | SLS-P | PersonKontrolOplysning | Grøn | Der er lavet en aftale. Test 31.5 Ny pakke sendt 7/7-10 Bemærk at denne service tidligere hed PersonKontrolOplysningSamlingHent. Konsortiet har modtager servicebeskrivelse, begrebsmodel samt WSDL under det nye service navn |  | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Jytte Hilding Pedersen |  | SKAT classic | n/a | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | syncron | 31.5.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | N/A | N/A | ikke færdig
59 | 3S | SelskabSkatteOplysningerHent | Grøn | Udkast til servicebeskrivelser er sendt til Jannie d. 5/7-10. Det er aftalt den 17/-10 at Jannie Lynghøj bestiller denne service | Ukendt | Modellør: Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun laver aftale med systemejer om denne service. |  | SKAT classic | 2.8.10 | 3.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.12.10 | [5 empty] | 01.07.10 | 9 | Udkast |  |  | Klar m. forbehold
60 | eIndkomst | AnsættelseForholdPersonHent | Grøn | Kører i produktion, der skal tegnes abonnement | Ukendt | Arkitekt: EIndkomstLønindholdelsesAjourfør koordineres med Christian Schütt. Der er d. 30/6-10 rettet kontakt til SKAT Hans Verner Nielsen for efter sommerferie at komme i gang med servicearbejde Udkast til service er sendt til eIndkomst. Afventer tilbagemelding om afklaringsmøde. De øvrige løbes op af Martin Frost fra KMD. |  | SKAT classic | udestår | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | syncron | 1.10.10 | [5 empty] | 09.08.10 | 7 | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | Fejlstruktur | Ingen validering | Klar
61 | eIndkomst | AnsættelseForholdVirksomhedHent | Grøn | Kører i produktion, der skal tegnes abonnement |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | syncron | 1.10.10 | [5 empty] | 16.08.10 |  | Klar | Fejlstruktur | Ingen validering | Klar
62 | eIndkomst | EIndkomstLønindeholdelseAjourfør | Rød | Afklaringer udestår. Rygtet vil vide at Christian Schütt har været indenover eller skal indover. CSC system skal ind over service |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår | [5 empty] | 16.08.10
63 | eIndkomst | IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil | Grøn | Kører i produktion, der skal tegnes abonnement |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | async | 1.10.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | Klar | Fejlstruktur | Ingen validering | Klar
64 | eIndkomst | eSkattekortHent | Grøn | Kører i produktion, der skal tegnes abonnement |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | syncron | 1.10.10 | [5 empty] | 01.07.10 |  | Klar | Fejlstruktur | Ingen validering | Klar
65 |  | NettoIndkomstAflever | ? | Afklaringer udestår. Rygtet vil vide at Christian Schütt har været indenover eller skal indover. Beregning af nettoindkomst + ventetabel. Der er en uafklarethed ift konsortiet | Ukendt | Projektledelse: Afklaring af aftale om ventetabel med konsortiet. Der er aftalt møde med SRO mandag den 9.8.10 for yderligere afklaring |  |  | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | [5 empty] | NA |  | Udkast |  |  | ikke færdig
Farvekoder
Rød: Når leverance dato er senere end behovsdato
Gul: Når leverancedato er før behovsdato, men leverance endnu ikke er sket
Grøn: Når leverance er sket før behovsdato
|  | Peter Jungdal |  | CERTIKATER
|  | Ole Nielson |  | CERTIKATER
Note on D2: W99074: Rød: Når leverance dato er senere end behovsdato. Gul: Når leverancedato er før behovsdato, men leverance endnu ikke er sket. Grøn: Når leverance er sket før behovsdato
Note on AA2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on AB2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on AC2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on AD2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on AE2: ToldSkat: Ansvar skal afklares. Drejer sig om logon information
Note on AI2: ToldSkat: Ansvar skal afklares

## Interne og udstillede services
[10 empty] | Version 1 |  |  | Version 2
ID | ODSB | Navn | Flag | Status | Forventet endelig leverance dato | Næste aktion | Næste aktionsdato | System kompleks | KMD færdig med service | Levering af servicebeskrivelse | Levering af begrebsmodel | Levering af WSDL/SKATXML | Levering af servicebeskrivelse | Levering af begrebsmodel | Levering af WSDL/SKATXML | oplysning om run-time (async/sync) | Service kørende hos systemejer | Ansvarlig | Service tilgængelig i Miljø (angiv navn på miljø) | Connectivity bestilt | Connectivity verificeret | SKAT ressource (INTERNT FELT) | Behovsdato ifht Udviklingsplan | KMD prioritet | Servicbeskrivelse | Fejlstruktur | Validering | Begrebsmodel | Sikkerhed | SKATXML | WDSL | Run-time | Stubbe | Klar til Forbindelse - EFI | Klar til Forbindelse - Ekstern | Forbindelse skabt | Forbindelse testet | Testdata beskrevet | Testdata klar
1 | ODSB Batch | 13.1.1 Udsøg fordring/er til automatisk afskrivning
2 | ODSB Kundefordringsfacade | 60.1.16 Sagsbehandl
3 | ODSB Kundefordringsfacade | AfbrydForaeldelseAendr
4 | ODSB Kundefordringsfacade | AfbrydForaeldelseHent
5 | ODSB Kundefordringsfacade | AfslagAarsagList
6 | ODSB Aktindsigt | AktIndsigtAendr
7 | ODSB Aktindsigt | AktIndsigtAfgoerelseSend
8 | ODSB Aktindsigt | AktindsigtAfgørelseUdsæt
9 | ODSB Aktindsigt | AktindsigtHent
10 | ODSB Kundefordringsfacade | AktivAendr
11 | ODSB Kundefordringsfacade | AktivHent
12 | ODSB Indsatser | AktivitetAfvikl
13 | ODSB Indsatser | AktivitetHent
14 | ODSB Indsatser | AktivitetParamCRUD
15 | ODSB Indsatser | AktivitettypeHent
16 | ODSB Indsatser | AktivitettypeList
17 | ODSB Kundefordringsfacade | AktivLagerstyringOpdater
18 | ODSB Kundefordringsfacade | AktivList
19 | ODSB Kundefordringsfacade | AktivTypeHent
20 | ODSB Kundefordringsfacade | AktivTypeList
21 | ODSB Arrest | ArrestAendr
22 | ODSB Arrest | ArrestHent
23 | ODSB Batch | BatchOpdaterDW
24 | ODSB Aktindsigt | BegaererHent
25 | ODSB Betalingsevne og budget | BetalingEvneBudgetAendr
26 | ODSB Betalingsevne og budget | BetalingEvneBudgetHent
27 | ODSB Betalingsevne og budget | BetalingEvneBudgetIndberet
28 | ODSB Betalingsevne og budget | BetalingEvneBudgetKundeAnmod
29 | ODSB Betalingsevne og budget | BetalingEvneBudgetKundeVarsko
30 | ODSB Betalingsevne og budget | BetalingEvneBudgetPostValider
31 | ODSB Henstand | BetalingFristForlaengHenstandAendr
32 | ODSB Henstand | BetalingFristForlaengHenstandHent
33 | ODSB Betalingsordning | BetalingOrdrningOpretUI
34 | ODSB Bobehandling | BetalingstandsningAendr
35 | ODSB Bobehandling | BetalingstandsningHent
36 | ODSB Arrest | BoedeForvandlingStrafAendr
37 | ODSB Arrest | BoedeForvandlingStrafHent
38 | ODSB Bobehandling | BosagAendr
39 | ODSB Bobehandling | BosagHent
40 | ODSB MF 5 - Alternative Liabilities | CPRÆndringer
41 | ODSB Bobehandling | DoedsboAendr
42 | ODSB Bobehandling | DoedsboHent
43 | ODSB EFI ESDH og A&D Integration | DPDokumentAendr
44 | ODSB EFI ESDH og A&D Integration | DPDokumentHent
45 | ODSB EFI ESDH og A&D Integration | DPDokumentList
46 | ODSB EFI ESDH og A&D Integration | DPDokumentOpret
47 | ODSB EFI ESDH og A&D Integration | DPJounalNummerHent
48 | ODSB EFI ESDH og A&D Integration | DPMeddelelseSendAkter
49 | ODSB EFI ESDH og A&D Integration | DPModtagHvadSomHelst
50 | ODSB EFI ESDH og A&D Integration | DPSagLuk
51 | ODSB Betalingsevne og budget | EFIBetalingEvneAnvendt
52 | ODSB Betalingsevne og budget | EFIBetalingEvneHent
53 | ODSB Betalingsevne og budget | EFIBetalingEvneSynkronHent
54 | ODSB Regelmotor | EFIDataGebyrOmkostningOpdater
55 | ODSB Regelmotor | EFIDataÅrsagskodeOpdater
56 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIFremtidigHaendelseAendr
57 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIFremtidigHaendelseFristOverskredetOpret
58 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIFremtidigHaendelseIndsatsGenoptagOpret
59 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIFremtidigHaendelseSlet
60 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseBookingSvarPublicer
61 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseDMIFordringSaldoAendretPublicer
62 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseDMIHaeftelseAendretPublicer
63 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseDMIIndbetalingIkkePlaceretPublicer
64 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseDMIIndbetalingPlaceretPublicer
65 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseFordringOprettetPublicer
66 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseIndsatsFordringFjernPublicer
67 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseIndsatsFordringTilFoejPublicer
68 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseIndsatsGenoptagPublicer
69 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseIndsatsOpfattedeFordringerFjernetPublicer
70 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseIndsatsStartPublicer
71 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseIndsatsStopPublicer
72 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseMeddelelseIkkeSendtPublicer
73 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseRykkerBetalingFristAendretPublicer
74 | ODSB Hændelseshåndtering | EFIHaendelseScoringPublicer
75 | ODSB Betalingsevne og budget | EFIKundeTilBetalingsEvneOpret
76 | ODSB Betalingsevne og budget | EFIKundeTilBetalingsEvneSlet
77 | ODSB Kundekontakt | EFIPaamindKunde
78 | ODSB Eftergivelse | EftergivSocialtUdsatteAendr
79 | ODSB Eftergivelse | EftergivSocialtUdsatteHent
80 | ODSB Udlæg | FogedbladAendr
81 | ODSB Udlæg | FogedbladHent
82 | ODSB Udlæg | FogedbladList
83 | ODSB Batch | FordringAnerkend
84 | ODSB Fordringsattest | FordringAttestDan
85 | ODSB Kundefordringsfacade | FordringForaeldelseDatoAendr
86 | ODSB Batch | FordringForaeldelseOvervaag
87 | ODSB Fordringsattest | FordringRestanceOverblikBestil
88 | ODSB Bobehandling | FrivilligAkkordAendr
89 | ODSB Bobehandling | FrivilligAkkordHent
90 | ODSB Aktindsigt | FuldmagtOpret
91 | ODSB Civilretlige fordringer | FundamentEtableringAendr
92 | ODSB Civilretlige fordringer | FundamentEtableringHent
93 | ODSB Bobehandling | GaeldSaneringAendr
94 | ODSB Bobehandling | GaeldSaneringHent
95 | ODSB Inddrivelsesmotor | GrænsezoneKontroller
96 | ODSB Udlæg | HaandpantAendr
97 | ODSB Udlæg | HaandpantHent
98 | ODSB Henstand | HenstandKlagebetingetAendr
99 | ODSB Henstand | HenstandKlagebetingetHent
100 | ODSB Hændelseshåndtering | HHAktuelHaendelsePublicer
101 | ODSB Hændelseshåndtering | HHFremtidigHaendelseAendr
102 | ODSB Hændelseshåndtering | HHFremtidigHaendelseOpret
103 | ODSB Hændelseshåndtering | HHFremtidigHaendelseSlet
104 | ODSB Indsatser | IA.AktivitetUdfoer
105 | ODSB Indsatser | IA.IndsatsparametrePaaIndsatsGem
106 | ODSB Indsatser | IA.IndsatsparametrePaaIndsatsHent
107 | ODSB Indsatser | IA.IndsatsparametrePaaIndsatsTypeSporTypeGem
108 | ODSB Indsatser | IA.IndsatsparametrePaaIndsatsTypeSporTypeHent
109 | ODSB Indsatser | IA.SignalerHændelse
110 | ODSB Indsatser | IA.StartIndsats
111 | ODSB Bobehandling | IndsatsAdvisTekstList
112 | ODSB Kundefordringsfacade | IndsatsAendr
113 | ODSB Arrest | IndsatsArrestAnmodningSend
114 | ODSB Arrest | IndsatsArrestGodkendelseAnmodningSend
115 | ODSB Arrest | IndsatsArrestTilbagekald
116 | ODSB Inddrivelsesmotor | IndsatsAutomatiskSagsbehandlingStop
117 | ODSB Betalingsordning | IndsatsBetalingOrdningBetalingFrekvensList
118 | ODSB Betalingsordning | IndsatsBetalingOrdningBetalingFristForlæng
119 | ODSB Betalingsordning | IndsatsBetalingOrdningOpdaterMedNyFordringFPUI
120 | ODSB Betalingsordning | IndsatsBetalingOrdningOpretFP
121 | ODSB Betalingsordning | IndsatsBetalingOrdningRedigerFP
122 | ODSB Betalingsordning | IndsatsBetalingOrdningSendAfgoerelseFP
123 | ODSB Betalingsordning | IndsatsBetalingOrdningSendForslagFP
124 | ODSB Betalingsordning | IndsatsBetalingOrdningSendForslagUI
125 | ODSB Betalingsordning | IndsatsBetalingOrdningStopFPUI
126 | ODSB Bobehandling | IndsatsBosagAdvisBestil
127 | ODSB Bobehandling | IndsatsBosagAfslut
128 | ODSB Bobehandling | IndsatsBosagFordringAnmeld
129 | ODSB Bobehandling | IndsatsBosagMeddelelseProducer
130 | ODSB Bobehandling | IndsatsBosagOpret
131 | ODSB Bobehandling | IndsatsBosagSkyldopgørelseDan
132 | ODSB Bobehandling | IndsatsBosagÆndr
133 | ODSB Arrest | IndsatsBødeForvandlingStrafAfsoningAnmod
134 | ODSB Arrest | IndsatsBødeForvandlingStrafAfsoningAnmodningTilbagekald
135 | ODSB Arrest | IndsatsBødeForvandlingStrafAfsoningAnmodningÆndr
136 | ODSB Arrest | IndsatsBødeForvandlingStrafBødeAfson
137 | ODSB Arrest | IndsatsBødeForvandlingStrafKundeVarsko
138 | ODSB Eftergivelse | IndsatsEftergivelseBerostilEllerOphæv
139 | ODSB Eftergivelse | IndsatsEftergivelseBerostillelseGenoptag
140 | ODSB Eftergivelse | IndsatsEftergivelseKompensationAfregn
141 | ODSB Eftergivelse | IndsatsEftergivelseKompensationAfregn
142 | ODSB Eftergivelse | IndsatsEftergivelseYderligereOplysningerHent
143 | ODSB Batch | IndsatsForaeldelseAfbrydelseAnerkendelseAnmod
144 | ODSB Civilretlige fordringer | IndsatsFundamentCiviltSøgsmålAnmod
145 | ODSB Civilretlige fordringer | IndsatsFundamentFrivilligForligTiltræd
146 | ODSB Civilretlige fordringer | IndsatsFundamentFrivilligForligUdarbejd
147 | ODSB Civilretlige fordringer | IndsatsFundamentIndsatsAflys
148 | ODSB Civilretlige fordringer | IndsatsFundamentModtagetDomRegistrer
149 | ODSB Civilretlige fordringer | IndsatsFundamentUdlægAnmod
150 | ODSB Indsatser | IndsatsGodkend
151 | ODSB Henstand | IndsatsHenstandGenoptagelseAdviser
152 | ODSB Henstand | IndsatsHenstandInddrivelseGenoptag
153 | ODSB Rykker | IndsatsHenstandOpret 12.1
154 | ODSB Henstand | IndsatsHenstandOpret 7.1.1
155 | ODSB Kundefordringsfacade | IndsatsHent
156 | ODSB Udlæg | IndsatsHåndpantAktivModtag
157 | ODSB Udlæg | IndsatsHåndpantAktivModtagelseAnnuller
158 | ODSB Udlæg | IndsatsIndbetalingKvitter
159 | ODSB Udland | IndsatsInddrivelseUdlandAnmod
160 | ODSB Udland | IndsatsInddrivelseUdlandAnmodningTilbagekald
161 | ODSB Udland | IndsatsInddrivelseUdlandAnmodningÆndr
162 | ODSB Udland | IndsatsInddrivelseUdlandMyndighedRyk
163 | ODSB Udland | IndsatsInddrivelseUdlandVarsko
164 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsIværksatLønindeholdelseRediger
165 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditoplysningBureauAendr
166 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditOplysningBureauIndberetningOpret
167 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditOplysningBureauIndberetningSlet
168 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditOplysningBureauIndberetningVarsko
169 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditOplysningBureauRessourcerBook
170 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditoplysningsbureauAfbookStop
171 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditoplysningsbureauHent
172 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditoplysningsbureauStop
173 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditoplysningsbureauVarselAnnuller
174 | ODSB Kreditoplysningsbureau | IndsatsKreditoplysningsbureauVarselFristAendr
175 | ODSB Kundekontakt | IndsatsKundemødeGennemfør
176 | ODSB Kundekontakt | IndsatsKundemødeIndkald
177 | ODSB Rykker | IndsatsKvitteringModtag
178 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLoenindeholdelseBookLoenindeholdelseBerostil
179 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLoenindeholdelseBookMeddelelseOmForhoejelseAfLoenindeholdelsesprocent
180 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLoenindeholdelseBookMeddelelseOmGenoptag
181 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLoenindeholdelseBookMeddelelseOmIndsendLønoplysningerKunde
182 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLoenindeholdelseBookMeddelelseOmNedsatLoenindeholdelsesprocent
183 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLoenindeholdelseBookMeddelelseOmNyFordring
184 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLoenindeholdelseOpdaterForaeldelseAfventMisligeholdtBetalingsordning
185 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLoenindeholdelseStart
186 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLoenindeholdelseVarkoForhoej
187 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLønindeholdelseAngivelseModtag
188 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLønindeholdelseBerostil
189 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLønindeholdelseFordringTilføj
190 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLønindeholdelseGenoptag
191 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLønindeholdelseIværksæt
192 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLønindeholdelseKundeLønoplysningerAnmod
193 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLønindeholdelseKundeVarsko
194 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLønindeholdelseLønoplysningerModtag
195 | ODSB Lønindeholdelse | IndsatsLønindholdelseSlet
196 | ODSB Arrest | IndsatsPolitiEftersøgningAnmod
197 | ODSB Arrest | IndsatsPolitiEftersøgningForeløbigForældelseAfbryd
198 | ODSB Arrest | IndsatsPolitiEftersøgningForældelseGenberegn
199 | ODSB Rykker | IndsatsRykkerAendr
200 | ODSB Rykker | IndsatsRykkerAfBookRessourcer
201 | ODSB Rykker | IndsatsRykkerAnnuller
202 | ODSB Rykker | IndsatsRykkerBetalingsfristAendr
203 | ODSB Rykker | IndsatsRykkerBook
204 | ODSB Rykker | IndsatsRykkerHent
205 | ODSB Rykker | IndsatsRykkerSend
206 | ODSB Rykker | IndsatsRykkerStop
207 | ODSB Kundekontakt | IndsatsServicebesøgBook
208 | ODSB Kundekontakt | IndsatsServicebesøgForetag
209 | ODSB Udlæg | IndsatsSikringAktRykningPåtegningFrem-tidRespektAflys
210 | ODSB Udlæg | IndsatsSikringAktRykningPåtegningFremtidRespektMeddel
211 | ODSB Udlæg | IndsatsSikringAktRykningPåtegningFremtidRespektÆndr
212 | ODSB Skadesløs transport | IndsatsSkadesløsTransportAftaleAnnuller
213 | ODSB Skadesløs transport | IndsatsSkadesløsTransportAftaleOpret
214 | ODSB Skadesløs transport | IndsatsSkadesløsTransportDenuncier
215 | ODSB Kundekontakt | IndsatsTelefoninkassoBook
216 | ODSB Kundekontakt | IndsatsTelefonopkaldGennemfør
217 | ODSB Indsatser | IndsatsTilfoejFjernFordring
218 | ODSB Kundefordringsfacade | IndsatsUdlaegAktivList
219 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlaegTilsigelseFormList
220 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægAktiverAfhentningVarsko
221 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægAktiverBortsalgAflys
222 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægAktiverBortsalgAnmod
223 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægAktiverBortsalgKvitter
224 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægAktiverFogedretGodkendelseSend
225 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægAktiverKundeKvitter
226 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægAktiverKvitteringFormularUdskriv
227 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægAndelsboligTinglysningSend
228 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægAnnuller
229 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægDenunciationSend
230 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægDenunciationTilbagekald
231 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægErklæringOmAdkomstRyk
232 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægFlySkibAnmeldelseSend
233 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægFremstillingForkyndelseEftersøgningAflys
234 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægGennemfør
235 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægKundeTilsigAuto
236 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægKundeTilsigManuel
237 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægMødetidspunktÆndr
238 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægPolitifremstillingAnmod
239 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægSikringsaktAnnuller
240 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægTilsigelseAfslut
241 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægTilsigelseDan
242 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægTinglysningSend
243 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægTvangSalgAdvokatAnmod
244 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægTvangSalgAflys
245 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægTvangSalgFogedretAnmod
246 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægTvangSalgGodkendelseAnmod
247 | ODSB Udlæg | IndsatsUdlægTvangSalgKundeVarsko
248 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIFordringAendr
249 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIFordringHent
250 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIFordringMultiOpret
251 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIFordringOpret
252 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIIndsatsFordringFjern
253 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIIndsatsFordringTilfoej
254 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIIndsatsList
255 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIIndsatsOpret
256 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIIndsatsTilstandHent
257 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIKundeFordringList
258 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIKundeIndsatsFordringList
259 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIKundeOverfoer
260 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIKundeStamoplysningerAendr
261 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIKundeStamoplysningerHent
262 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIKundeStamoplysningerList
263 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIPersonRelationHent
264 | ODSB Kundefordringsfacade | KFIVirksomhedEjerforholdHent
265 | ODSB Henstand | KlageAendr
266 | ODSB Henstand | KlageAfgørelseKlageModtag
267 | ODSB Henstand | KlageAfgørelseKlageVideresend
268 | ODSB Henstand | KlageAfvis
269 | ODSB Henstand | KlageFordringSendTilFordringshaver
270 | ODSB Henstand | KlageHent
271 | ODSB Henstand | KlageNyAfgørelseOpret
272 | ODSB Henstand | KlageOpret
273 | ODSB Henstand | KlageProcesskriftUdarbejd
274 | ODSB Henstand | KlageRemonstrationAfgørelseOpret
275 | ODSB Henstand | KlageUdlaegIndsigelseTypeList
276 | ODSB Bobehandling | KonkursAendr
277 | ODSB Bobehandling | KonkursHent
278 | ODSB Kundefordringsfacade | KontaktOplysningerHent
279 | ODSB Indsatser | KundeAdresseErValid
280 | ODSB Batch | KundeArkiver
281 | ODSB Skadesløs transport | KundeFordringDebitorHent
282 | ODSB Skadesløs transport | KundeFordringDebitorOpret
283 | ODSB Kundekontakt | KundeMoederAendr
284 | ODSB Kundekontakt | KundeMoederHent
285 | ODSB Konvertering, DW og Scoring | KundeVisiteringHent
286 | ODSB Konvertering, DW og Scoring | KundeVisiteringOpret
287 | ODSB Bobehandling | LikvidationAendr
288 | ODSB Bobehandling | LikvidationHent
289 | ODSB Lønindeholdelse | LoenindeholdelseAendr
290 | ODSB Lønindeholdelse | LoenindeholdelseHent
291 | ODSB Regelmotor | MeddelelseTypeList
292 | ODSB MF 1 - External system interface | MFAfregningUnderret
293 | ODSB MF 1 - External system interface | MFAfskrivningUnderret
294 | ODSB Udland | MFAftaleHent
295 | ODSB MF 3 - Claimant, rightful claimant and agreements | MFAftalerList
296 | ODSB MF 3 - Claimant, rightful claimant and agreements | MFAftaleÆndr
297 | ODSB Regelmotor | MFDataAfregningsMetodeFrekvensOpdater
298 | ODSB Regelmotor | MFDataFordringTypeOpdater
299 | ODSB Regelmotor | MFDataMyndighedUdbetalingstypeOpdater
300 | ODSB Regelmotor | MFDataRenteRegelSatsKodeOpdater
301 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringAfskriv
302 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringAsynkronOprettet
303 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringBerig
304 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringFeltDataHent
305 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringFeltDataÆndr
306 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringhaverTilbagebetalingAnmod
307 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringHent
308 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringIndberet
309 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringKonverter
310 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringNedskriv
311 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringOpskriv
312 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringReturner
313 | ODSB MF 3 - Claimant, rightful claimant and agreements | MFFordringshaverHent
314 | ODSB MF 3 - Claimant, rightful claimant and agreements | MFFordringshaverÆndr
315 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringSynkronOpret
316 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringTilbagekald
317 | ODSB MF 1 - External system interface | MFFordringÆndr
318 | ODSB MF 1 - External system interface | MFKvitteringerHent
319 | ODSB MF 1 - External system interface | MFMeddelelserHent
320 | ODSB MF 1 - External system interface | MFModregningKundemeddelelseUnderret
321 | ODSB MF 1 - External system interface | MFModtagetFordringGodkend
322 | ODSB MF 1 - External system interface | MFModtagetFordringHent
323 | ODSB MF 1 - External system interface | MFRenteTilskrivningUnderret
324 | ODSB MF 3 - Claimant, rightful claimant and agreements | MFRettighedshaverHent
325 | ODSB MF 3 - Claimant, rightful claimant and agreements | MFRettighedshaverÆndr
326 | ODSB MF 1 - External system interface | MFReturnerUnderret
327 | ODSB Ressourcestyring | OpgaveMedarbejderHent - Udgår
328 | ODSB Bobehandling | OploesningParagraf59Samt126AAendr
329 | ODSB Bobehandling | OploesningParagraf59Samt126AHent
330 | ODSB Kundefordringsfacade | PersonVirksomhedHent
331 | ODSB Arrest | PolitiEftersoegningAendr
332 | ODSB Arrest | PolitiEftersoegningHent
333 | ODSB Regelmotor | RMMatriceAktivTypeForaeldelsesfristGem
334 | ODSB Regelmotor | RMMatriceAktivTypeForaeldelsesfristHent
335 | ODSB Regelmotor | RMMatriceAktivtypeSikringsaktGem
336 | ODSB Regelmotor | RMMatriceAktivtypeSikringsaktHent
337 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFordringForaeldelseDatoGem
338 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFordringForaeldelseDatoHent
339 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFordringsTypeForaeldelsesFristGem
340 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFordringsTypeForaeldelsesFristHent
341 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFordringsTypeFortrinsberettigedeGem
342 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFordringsTypeFortrinsberettigedeHent
343 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFordringsTypeUdpantningsretGem
344 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFordringsTypeUdpantningsretHent
345 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFristTypeGem
346 | ODSB Regelmotor | RMMatriceFristTypeHent
347 | ODSB Regelmotor | RMMatriceGebyrGem
348 | ODSB Regelmotor | RMMatriceGebyrHent
349 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatsTypeAfbrydelseGem
350 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatsTypeAfbrydelseHent
351 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatsTypeBobehandlingTypeGem
352 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatsTypeBobehandlingTypeHent
353 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatsTypeFordringArtGem
354 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatsTypeFordringArtHent
355 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatsTypeFordringTypeGem
356 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatsTypeFordringTypeHent
357 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatstypeIndsatstypeGem
358 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatstypeIndsatstypeHent
359 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatstypeMinimumsbeloebGem
360 | ODSB Regelmotor | RMMatriceIndsatstypeMinimumsbeloebHent
361 | ODSB Regelmotor | RMMatriceLovHenvisningGem
362 | ODSB Regelmotor | RMMatriceLovHenvisningHent
363 | ODSB Regelmotor | RMMatricePilotsportypeGem
364 | ODSB Regelmotor | RMMatricePilotsportypeHent
365 | ODSB Regelmotor | RMMatriceRetsafgiftBeregnGem
366 | ODSB Regelmotor | RMMatriceRetsafgiftBeregnHent
367 | ODSB Regelmotor | RMMatriceSatsGem
368 | ODSB Regelmotor | RMMatriceSatsHent
369 | ODSB Regelmotor | RMMatriceUdlandFordringTypeGem
370 | ODSB Regelmotor | RMMatriceUdlandFordringTypeHent
371 | ODSB Regelmotor | RMMatriceUdlandInddrivelsesaftaleGem
372 | ODSB Regelmotor | RMMatriceUdlandInddrivelsesaftaleHent
373 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningFordringsTypeFortrinsberettigede
374 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningFordringsTypeUdpantningsret
375 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningIndkomsttypeIndsatstype
376 | ODSB Bobehandling | RMRegelForretningIndsatsTypeBobehandlingType
377 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningIndsatsTypeFordringArt
378 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningIndsatsTypeFordringType
379 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningIndsatsTypeHaeftelsesforhold
380 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningIndsatsTypeIndsatsType
381 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningIndsatsTypeMinimumsbeloeb
382 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningKundeHarAdresse
383 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningUdlandFordringType
384 | ODSB Regelmotor | RMRegelForretningUdlandInddrivelsesaftale
385 | ODSB Regelmotor | RMRegelGraensezone
386 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoAktivTypeForaeldelsesfrist
387 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoAktivtypeSikringsakt
388 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoFordringForaeldelseDato
389 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoFordringsTypeForaeldelsesFrist
390 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoFristType
391 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoFundamentsdatoBeregn
392 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoGebyr
393 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoIndsatsTypeAfbrydelse
394 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoIndsatstypeBobehandlingstype
395 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoLovHenvisning
396 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoRetsafgiftBeregn
397 | ODSB Regelmotor | RMRegelInfoSats
398 | ODSB Regelmotor | RMRegelPilotSportype
399 | ODSB Indsatser | RSForloebBook
400 | ODSB Indsatser | RSOpgaveBook
401 | ODSB Ressourcestyring | RSOpgaveOpret
402 | ODSB Ressourcestyring | RSOpgaveSlet
403 | ODSB Ressourcestyring | RSOpgavetypeHent
404 | ODSB Ressourcestyring | RSOpgavetypeList
405 | ODSB Ressourcestyring | RSOrgEnhedHent - Udstilling skal aftales med Cap
406 | ODSB Ressourcestyring | RSOrgEnhedList - Udstilling skal aftales med Cap
407 | ODSB Ressourcestyring | RSRessourceHent - Udstilling skal aftales med Cap
408 | ODSB Ressourcestyring | RSRessourceList
409 | ODSB Inddrivelsesmotor | SA.HaendelseModtag
410 | ODSB Inddrivelsesmotor | SA.SporGem
411 | ODSB Inddrivelsesmotor | SA.SportypeGem
412 | ODSB Inddrivelsesmotor | SA.SportypeSlet
413 | ODSB Inddrivelsesmotor | SAIndsatstypeHent
414 | ODSB Inddrivelsesmotor | SAKundeLaas
415 | ODSB Inddrivelsesmotor | SAKundeLaasop
416 | ODSB Inddrivelsesmotor | SASagsbehandlerHaendelseModtag
417 | ODSB Inddrivelsesmotor | SASagsbehandlerhaendelseUnderproces
418 | ODSB Inddrivelsesmotor | SASporHent
419 | ODSB Inddrivelsesmotor | SASportypeGodkend
420 | ODSB Inddrivelsesmotor | SASportypeHent
421 | ODSB Inddrivelsesmotor | SASportypeList
422 | ODSB Inddrivelsesmotor | SASportypeTest
423 | ODSB Kundekontakt | ServiceBesoegAendr
424 | ODSB Kundekontakt | ServiceBesoegHent
425 | ODSB Udlæg | SikringAktAendr
426 | ODSB Udlæg | SikringAktFremtidigRespektIndberet
427 | ODSB Udlæg | SikringAktHent
428 | ODSB Udlæg | SikringAktOpret
429 | ODSB Udlæg | SikringAktRykningPaategningFremtidigRespektOpret
430 | ODSB Udlæg | SikringAktRykningPaategningFremtidigRespektSlet
431 | ODSB Skadesløs transport | SkadesloesTransportAendr
432 | ODSB Skadesløs transport | SkadesloesTransportHent
433 | ODSB Fordringsattest | StatusRapportBestil
434 | ODSB Kundekontakt | TelefonInkassoAendr
435 | ODSB Kundekontakt | TelefonInkassoHent
436 | ODSB Bobehandling | TvangAkkordAendr
437 | ODSB Bobehandling | TvangAkkordHent
438 | ODSB Bobehandling | TvangOploesningAendr
439 | ODSB Bobehandling | TvangOploesningHent
440 | ODSB Udlæg | UdlaegAendr
441 | ODSB Udlæg | UdlaegHent
442 | ODSB Udlæg | UdlaegTilsigelseFormHent
443 | ODSB Udland | UdlandAendr
444 | ODSB Udland | UdlandHent
445 | ODSB Hændelseshåndtering | X - EFIFremtidigHaendelseTypeXOpret - DENNE SERVICE SKAL UDSKIFTES IFM. ANALYSEN
Note on D2: W99074: Rød: Når leverance dato er senere end behovsdato. Gul: Når leverancedato er før behovsdato, men leverance endnu ikke er sket. Grøn: Når leverance er sket før behovsdato
Note on Z2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on AA2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on AB2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on AC2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on AD2: ToldSkat: Ansvar skal afklares. Drejer sig om logon information
Note on AH2: ToldSkat: Ansvar skal afklares